## vzduchotechnika
Pol. č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč
[8 empty] | Celkem za 1 jednotku | Celkem
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU.
Projekt je rozdělen do 5. etap rekonstrukce:
1. etapa
1. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 6.NP a společné instalační šachty.
V rámci 1. etapy bude provedeno:
- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách všech koupelen
- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen
- kompletní stavební úprav v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP
- kompletní rozvody vzduchotechniky v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 6.NP
- provizorně osazena vzduchotechnika v 3.NP až 5. NP ve všech koupelnách příslušejících pokojům (talířové ventily a ohebné hadice budou osazeny v dalších etapách po montáži kazetového podhledu; potrubí bude provizorně ukončeno ochrannou mřížkou)
- osazení vzduchotechniky v 1.NP a 2.NP navazující na měněné stoupačky vzduchotechniky v instalačních šachtách
- provizorně napojen odpad od WC na novou kanalizační stoupačku v 3.NP až 5.NP ve všech koupelnách příslušejících pokojům
- drobné stavební úpravy v 3.NP až 5.NP ve všech koupelnách, tj. vybourání stěny instalační šachty pro montáž stoupaček a opětovné provizorní zakrytí
2. etapa
2. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 5.NP.
V rámci 2. etapy bude provedeno:
- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů v 5.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
3. etapa
3. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 4.NP.
V rámci 3. etapy bude provedeno:
- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů ve 4.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
4. etapa
4. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 3.NP.
V rámci 4. etapy bude provedeno:
- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů ve 3.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
5. etapa
5. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí učitelů, společnou prádelnu studentů a úklidové prostory ve 3.NP až 6.NP
V rámci 5. etapy bude provedeno:
- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu
- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu
- kompletní stavební úpravy místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP - demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu
- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen
- kompletní rozvody vzduchotechniky místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP
- kompletní elektroinstalace místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP
6. etapa
6. etapa rekonstrukce zahrnuje zhotovení stoupaček kanalizace v 1.NP.
V rámci 6. etapy bude provedeno:
- kompletní výměna stoupaček splaškové kanalizace pokojů v 1.NP
E. SOUPIS PRACÍ - 2.etapa
2. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 5.NP.
V rámci 2. etapy bude provedeno:
- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů v 5.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů v 5.NP
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
1. |  |  | Bourací práce - koupelny a WC pokojů 5. NP
1.01 | 801-3 | 96203-11M | Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpusti, zaslepení potrubí | m3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
1.02 | 801-3 | 96203-11M | Odstranění provizorní dělící příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu | m3 | 1.61 |  |  | 0 | 0
1.03 | 801-3 | 96508-1212 | Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
1.04 | 801-3 | 97805-9311 | Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m | m2 | 169.4 |  |  | 0 | 0
1.05 | - | - | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.06 | 801-3 | 96807-2455 | Vybourání ocelových zárubní 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.07 | 801-3 | 99701-35M | Odvoz materiálu + uložení | t | 0.65 |  |  | 0 | 0
1.08 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 5. NP
5.01 | - | - | Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
5.02 | 801-1 | 63245-0123 | Dobetonování podlahy v místě původní sprchy | m2 | 10.5 |  |  | 0 | 0
5.03 | 801-1 | 34227-2323 | Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky | m2 | 8.75 |  |  | 0 | 0
5.04 | 781 | D+M | Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo | m2 | 8.75 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | D+M | Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop | m2 | 16.1 |  |  | 0 | 0
5.06 | 801-1 | 63244-1111 | Potěr anhydritový samonivelizační ze suchých směsí tloušťky od 10 do 20 mm | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.07 | 781 | D+M | Keramická dlažba podlahy | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.08 | 781 | D+M | Obklady stěn, výška 2 m | m2 | 169.4 |  |  | 0 | 0
5.09 | 801-1 | 34227-2148 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m | m2 | 12.6 |  |  | 0 | 0
5.10 | 801-1 | 34227-2148 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m | m2 | 41.3 |  |  | 0 | 0
5.11 | 801-1 | 61231-1121 | Oprava, rovnání omítek | m2 | 71.4 |  |  | 0 | 0
5.12 | 801-1 | 61231-1131 | Oprava, doplnění štukových omítek | m2 | 59.5 |  |  | 0 | 0
5.13 | 711 | 71111-D+M | Provedení izolace podlah proti vlhkosti za studena těsnící hmotou, jednosložková elastická hydroizolace pod keramické dlažby a obklady | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.14 | 711 | 71111-D+M | Provedení izolace stěn sprchových koutů proti vlhkosti za studena těsnící hmotou, jednosložková elastická hydroizolace pod keramické dlažby a obklady | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
5.15 | 801-1 | D+M | Vymalování koupelny a WC | m2 | 98 |  |  | 0 | 0
5.16 | - | D+M | Osazení skládaného podhledu z minerálních pohledových desek bez požární odolnosti, hs = 2,45 m | m2 | 42 |  |  | 0 | 0
5.17 | - | D+M | Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.18 | 801-1 | 64294-D+M | Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.19 | - | D+M | Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.20 | 801-3 | 971 03-3231 | Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm | ks | 14 |  |  | 0 | 0
po montáži potrubí otvor dotěsnit
5.21 | - | M | Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.22 | - | M | Nátěr topných registrů | m2 | 7.5 |  |  | 0 | 0
5.23 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Ostatní
10.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
10.04 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.05 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | [5 empty] | 0
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Vnitřní rozvod pitné vody
(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)
1. |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů vody
včetně výtokových armatur zařizovacích předmětů
1.01 | 721 | 72213-0801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25 | m | 95 |  |  | 0 | 0
1.02 | 721 | 72581-0811 | Demontáž výtokových ventilů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.03 | 721 | 72582-08M | Demontáž baterií | ks | 21 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
2.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži | hod | 5.5 |  |  | 0 | 0
2.02 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
2.03 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
2.04 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 0.1 |  |  | 0 | 0
3.0 |  |  | Montáž vnitřních rozvodů pitné vody
včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů
3.01 | 721 | 72217-4003 | Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm | m | 124 |  |  | 0 | 0
3.02 | 721 | 72217-4002 | Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm | m | 29 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | D+M | Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | 721 | 72217-6113 | Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm | m | 124 |  |  | 0 | 0
3.05 | 721 | 72217-6112 | Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm | m | 29 |  |  | 0 | 0
3.06 | 721 | 72218-1221 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm | m | 15 |  |  | 0 | 0
3.07 | 721 | 72218-1222 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 38 |  |  | 0 | 0
3.08 | 721 | 72218-1231 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm | m | 13 |  |  | 0 | 0
3.09 | 721 | 72218-1232 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 31 |  |  | 0 | 0
3.10 | 721 | 72218-1242 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 8 |  |  | 0 | 0
3.15 | 721 | 72582-2612 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod.
Standard: dle výběru investora
3.16 | 721 | 72582-9131 | Montáž umyvadlových bateríí stojánkových | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.18 | 721 | 72584-1311 | Baterie sprchová nástěnná | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.19 | 721 | 72584-9411 | Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.20 | 721 | 72585-1101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.22 | 721 | 72585-5311 | Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.23 | 721 | 72586-9101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.25 | 721 | 72586-D+M | Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.27 | - | D+M | Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 62 |  |  | 0 | 0
3.28 | - | D+M | Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 15 |  |  | 0 | 0
3.29 | - | M | Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50 | m | 154 |  |  | 0 | 0
3.30 | 721 | 72229-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 154 |  |  | 0 | 0
3.31 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
4.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 6.25 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Ostatní
5.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
5.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vnitřní kanalizace
(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit
dle situace na montáži)
6. |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace
včetně zařizovacích předmětů
6.01 | 721 | 72114-0802 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN110 | m | 63 |  |  | 0 | 0
6.02 | 721 | 72122-0801 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
6.04 | 721 | 72129-0823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 0.5 |  |  | 0 | 0
6.05 | 721 | 72511-0811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně odpojení od vody a odpadního potrubí
6.06 | 721 | 72521-0821 | Demontáž umyvadel | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí
6.10 | 721 | 72159-0813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 1 |  |  | 0 | 0
6.11 | 721 | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých | ks | 14 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace
7.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
7.02 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody) | hod | 4 |  |  | 0 | 0
7.03 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech | hod | 4 |  |  | 0 | 0
7.04 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 1 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | Montáž rozvodů splaškové kanalizace
8.05 | 721 | 72117-4045 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN110, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 7 |  |  | 0 | 0
8.06 | 721 | 72117-4043 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN50, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 38 |  |  | 0 | 0
8.07 | 721 | 72117-4042 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN40, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 7 |  |  | 0 | 0
8.13 | 721 | 72129-0111 | Zkuška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 52 |  |  | 0 | 0
8.15 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | Zařizovací předměty
(jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)
9.01 | 721 | 72511-2171 | Kombi klozet včetně sedátka | ks | 7 |  |  | 0 | 0
s hlubokým splachováním, odpad vodorovný
Standard: dle výběru investora
9.02 | 721 | 72511-9122 | Montáž klozetových mís kombi | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.05 | 721 | 72521-16D | Zápustné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Standard: dle výběru investora
9.06 | 721 | 72521-9101 | Montáž umyvadla na konzoly | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.09 | 721 | 72524-1532 | Sprchová vanička keramická | ks | 7 |  |  | 0 | 0
čtvrtkruhová 900x900 mm
9.10 | 721 | 72524-5155 | Zástěna sprchová do výšky 2000mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm
9.12 | 721 | 72524-9101 | Montáž sprchové vaničky | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.13 | 721 | 72524-D+M | Montáž sprchové zástěny | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.21 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže kanalizace
10.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 2 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | Ostatní
11.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.02 |  |  | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.05 |  |  | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
11.06 |  |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11.07 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | 0
D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA
1. |  |  | Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů
1.02 | 751 | 75132-2011 | Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 50 - 60 m3h-1
1.03 | 751 | 75132-2012 | Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm) | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 80 - 110 m3h-1
1.04 | 751 | 75153-7111 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
1.05 | 751 | 75153-7112 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
1.12 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Ostatní
4.03 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.05 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.06 | - | - | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.07 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.08 |  |  | Úpravy na montáži | hod | 5 |  |  | 0 | 0
4.09 |  |  | Montážní a kotevní materiál | kg | 35 |  |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 5 |  |  | 0 | 0
4.12 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.14 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1. |  |  | Materiál
Spínače
1.01 | 741 | 34535-5146 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.02 | 741 | 34535-5211 | Kryt spínače bílý | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.03 | 741 | 34535-5104 | Rámeček jednonásobný bílý | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.04 | 741 | 34535-5501 | Doběhové relé do krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Zásuvky
1.05 | 741 | 35811-1232 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.06 | 741 | 34535-5104 | Rámeček jednonásobný bílý | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
1.08 | 741 | 34571-1232 | Krabice přístrojová | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.09 | 741 | 34571-1241 | Krabice odbočná pod omítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.10 | 741 | 34571-1264 | Krabice rozvodná podomítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | 21112-6000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0
1.13 | 741 | 31432-4118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 87 |  |  | 0 | 0
1.14 | 741 | 35441-1618 | Svorka pro vyrovnání poteniálu EPS 1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Svítidla
1.16 | 741 | 34853-1500 | Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.17 | 741 | 34853-1501 | Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.19 |  |  | Recyklační poplatek - za svítidla | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Kabely a vodiče
1.20 | 741 | 34158-1083 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 78 |  |  | 0 | 0
1.21 | 741 | 34158-1082 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 160 |  |  | 0 | 0
Ostatní
1.24 | 741 | 34100-0000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Montáž
Spínače
2.01 | 741 | 74131-0201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových | ks | 32 |  |  | 0 | 0
2.02 |  | HZS | Montáž doběhového relé do krabice | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Zásuvky
2.03 | 741 | 74131-3042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
2.04 | 741 | 74111-2061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | ks | 28 |  |  | 0 | 0
2.05 | 741 | 74111-2001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.06 | 741 | 74111-2101 | Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.08 | 741 | 74191-0502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0
2.09 | 46-M | 46093-2111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | ks | 87 |  |  | 0 | 0
2.10 |  | HZS | Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
Svítidla
2.12 | 741 | 74137-2111 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.13 | 741 | 74137-2061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Kabely a vodiče
2.14 | 741 | 74112-2016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 78 |  |  | 0 | 0
2.15 | 741 | 74112-2015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 160 |  |  | 0 | 0
Ostatní
2.16 | - | HZS | Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů | hod | 16 |  |  | 0 | 0
2.17 | - | HZS | Vyhledávání stávajících rozvodů | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.18 | - | HZS | Manipulace ve stávajících sítích NN | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.19 | - | HZS | Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích | hod | 1.5 |  |  | 0 | 0
2.20 | - | HZS | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 5 |  |  | 0 | 0
2.21 | - | HZS | Zakreslení skutečného stavu | hod | 2 |  |  | 0 | 0
2.22 | - | HZS | Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoce | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
2.23 | - | HZS | Koordinace profesí | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.24 | - | HZS | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.25 | - | HZS | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.26 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.02 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
3.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ 2. etapa CELKEM | [5 empty] | 0
E. SOUPIS PRACÍ - 3.etapa
3. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 4.NP.
V rámci 3. etapy bude provedeno:
- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů ve 4.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP; napojení na novou stoupačku z 1.etapy
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 4.NP
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
1. |  |  | Bourací práce - koupelny a WC pokojů 4. NP
1.01 | 801-3 | 96203-11M | Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpusti, zaslepení potrubí | m3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
1.02 | 801-3 | 96203-11M | Odstranění provizorní dělící příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu | m3 | 1.61 |  |  | 0 | 0
1.03 | 801-3 | 96508-1212 | Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
1.04 | 801-3 | 97805-9311 | Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m | m2 | 169.4 |  |  | 0 | 0
1.05 | - | - | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.06 | 801-3 | 96807-2455 | Vybourání ocelových zárubní 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.07 | 801-3 | 99701-35M | Odvoz materiálu + uložení | t | 0.65 |  |  | 0 | 0
1.08 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 4. NP
5.01 | - | - | Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
5.02 | 801-1 | 63245-0123 | Dobetonování podlahy v místě původní sprchy | m2 | 10.5 |  |  | 0 | 0
5.03 | 801-1 | 34227-2323 | Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky | m2 | 8.75 |  |  | 0 | 0
5.04 | 781 | D+M | Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo | m2 | 8.75 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | D+M | Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop | m2 | 16.1 |  |  | 0 | 0
5.06 | 801-1 | 63244-1111 | Potěr anhydritový samonivelizační ze suchých směsí tloušťky od 10 do 20 mm | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.07 | 781 | D+M | Keramická dlažba podlahy | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.08 | 781 | D+M | Obklady stěn, výška 2 m | m2 | 169.4 |  |  | 0 | 0
5.09 | 801-1 | 34227-2148 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m | m2 | 12.6 |  |  | 0 | 0
5.10 | 801-1 | 34227-2148 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m | m2 | 41.3 |  |  | 0 | 0
5.11 | 801-1 | 61231-1121 | Oprava, rovnání omítek | m2 | 71.4 |  |  | 0 | 0
5.12 | 801-1 | 61231-1131 | Oprava, doplnění štukových omítek | m2 | 59.5 |  |  | 0 | 0
5.13 | 711 | 71111-D+M | Provedení izolace podlah proti vlhkosti za studena těsnící hmotou, jednosložková elastická hydroizolace pod keramické dlažby a obklady | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.14 | 711 | 71111-D+M | Provedení izolace stěn sprchových koutů proti vlhkosti za studena těsnící hmotou, jednosložková elastická hydroizolace pod keramické dlažby a obklady | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
5.15 | 801-1 | D+M | Vymalování koupelny a WC | m2 | 98 |  |  | 0 | 0
5.16 | - | D+M | Osazení skládaného podhledu z minerálních pohledových desek bez požární odolnosti, hs = 2,45 m | m2 | 42 |  |  | 0 | 0
5.17 | - | D+M | Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.18 | 801-1 | 64294-D+M | Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.19 | - | D+M | Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.20 | 801-3 | 971 03-3231 | Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm | ks | 14 |  |  | 0 | 0
po montáži potrubí otvor dotěsnit
5.21 | - | M | Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.22 | - | M | Nátěr topných registrů | m2 | 7.5 |  |  | 0 | 0
5.23 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Ostatní
10.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
10.04 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.05 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | [5 empty] | 0
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Vnitřní rozvod pitné vody
(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)
1. |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů vody
včetně výtokových armatur zařizovacích předmětů
1.01 | 721 | 72213-0801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25 | m | 95 |  |  | 0 | 0
1.02 | 721 | 72581-0811 | Demontáž výtokových ventilů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.03 | 721 | 72582-08M | Demontáž baterií | ks | 21 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
2.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži | hod | 5.5 |  |  | 0 | 0
2.02 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
2.03 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
2.04 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 0.1 |  |  | 0 | 0
3.0 |  |  | Montáž vnitřních rozvodů pitné vody
včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů
3.01 | 721 | 72217-4003 | Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm | m | 124 |  |  | 0 | 0
3.02 | 721 | 72217-4002 | Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm | m | 29 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | D+M | Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | 721 | 72217-6113 | Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm | m | 124 |  |  | 0 | 0
3.05 | 721 | 72217-6112 | Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm | m | 29 |  |  | 0 | 0
3.06 | 721 | 72218-1221 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm | m | 15 |  |  | 0 | 0
3.07 | 721 | 72218-1222 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 38 |  |  | 0 | 0
3.08 | 721 | 72218-1231 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm | m | 13 |  |  | 0 | 0
3.09 | 721 | 72218-1232 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 31 |  |  | 0 | 0
3.10 | 721 | 72218-1242 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 8 |  |  | 0 | 0
3.15 | 721 | 72582-2612 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod.
Standard: dle výběru investora
3.16 | 721 | 72582-9131 | Montáž umyvadlových bateríí stojánkových | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.18 | 721 | 72584-1311 | Baterie sprchová nástěnná | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.19 | 721 | 72584-9411 | Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.20 | 721 | 72585-1101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.22 | 721 | 72585-5311 | Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.23 | 721 | 72586-9101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.25 | 721 | 72586-D+M | Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.27 | - | D+M | Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 62 |  |  | 0 | 0
3.28 | - | D+M | Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 15 |  |  | 0 | 0
3.29 | - | M | Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50 | m | 154 |  |  | 0 | 0
3.30 | 721 | 72229-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 154 |  |  | 0 | 0
3.31 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
4.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 6.25 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Ostatní
5.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
5.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vnitřní kanalizace
(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit
dle situace na montáži)
6. |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace
včetně zařizovacích předmětů
6.01 | 721 | 72114-0802 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN110 | m | 63 |  |  | 0 | 0
6.02 | 721 | 72122-0801 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
6.04 | 721 | 72129-0823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 0.5 |  |  | 0 | 0
6.05 | 721 | 72511-0811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně odpojení od vody a odpadního potrubí
6.06 | 721 | 72521-0821 | Demontáž umyvadel | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí
6.10 | 721 | 72159-0813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 1 |  |  | 0 | 0
6.11 | 721 | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých | ks | 14 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace
7.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
7.02 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody) | hod | 4 |  |  | 0 | 0
7.03 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech | hod | 4 |  |  | 0 | 0
7.04 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 1 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | Montáž rozvodů splaškové kanalizace
8.05 | 721 | 72117-4045 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN110, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 7 |  |  | 0 | 0
8.06 | 721 | 72117-4043 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN50, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 38 |  |  | 0 | 0
8.07 | 721 | 72117-4042 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN40, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 7 |  |  | 0 | 0
8.13 | 721 | 72129-0111 | Zkuška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 52 |  |  | 0 | 0
8.15 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | Zařizovací předměty
(jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)
9.01 | 721 | 72511-2171 | Kombi klozet včetně sedátka | ks | 7 |  |  | 0 | 0
s hlubokým splachováním, odpad vodorovný
Standard: dle výběru investora
9.02 | 721 | 72511-9122 | Montáž klozetových mís kombi | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.05 | 721 | 72521-16D | Zápustné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Standard: dle výběru investora
9.06 | 721 | 72521-9101 | Montáž umyvadla na konzoly | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.09 | 721 | 72524-1532 | Sprchová vanička keramická | ks | 7 |  |  | 0 | 0
čtvrtkruhová 900x900 mm
9.10 | 721 | 72524-5155 | Zástěna sprchová do výšky 2000mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm
9.12 | 721 | 72524-9101 | Montáž sprchové vaničky | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.13 | 721 | 72524-D+M | Montáž sprchové zástěny | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.21 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže kanalizace
10.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 2 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | Ostatní
11.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.02 |  |  | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.05 |  |  | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
11.06 |  |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11.07 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | 0
D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA
1. |  |  | Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů
1.02 | 751 | 75132-2011 | Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 50 - 60 m3h-1
1.03 | 751 | 75132-2012 | Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm) | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 80 - 110 m3h-1
1.04 | 751 | 75153-7111 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
1.05 | 751 | 75153-7112 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
1.12 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Ostatní
4.03 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.05 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.06 | - | - | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.07 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.08 |  |  | Úpravy na montáži | hod | 5 |  |  | 0 | 0
4.09 |  |  | Montážní a kotevní materiál | kg | 35 |  |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 5 |  |  | 0 | 0
4.12 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.14 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1. |  |  | Materiál
Spínače
1.01 | 741 | 34535-5146 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.02 | 741 | 34535-5211 | Kryt spínače bílý | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.03 | 741 | 34535-5104 | Rámeček jednonásobný bílý | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.04 | 741 | 34535-5501 | Doběhové relé do krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Zásuvky
1.05 | 741 | 35811-1232 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.06 | 741 | 34535-5104 | Rámeček jednonásobný bílý | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
1.08 | 741 | 34571-1232 | Krabice přístrojová | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.09 | 741 | 34571-1241 | Krabice odbočná pod omítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.10 | 741 | 34571-1264 | Krabice rozvodná podomítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | 21112-6000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0
1.13 | 741 | 31432-4118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 87 |  |  | 0 | 0
1.14 | 741 | 35441-1618 | Svorka pro vyrovnání poteniálu EPS 1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Svítidla
1.16 | 741 | 34853-1500 | Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.17 | 741 | 34853-1501 | Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.19 |  |  | Recyklační poplatek - za svítidla | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Kabely a vodiče
1.20 | 741 | 34158-1083 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 78 |  |  | 0 | 0
1.21 | 741 | 34158-1082 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 160 |  |  | 0 | 0
Ostatní
1.24 | 741 | 34100-0000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Montáž
Spínače
2.01 | 741 | 74131-0201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových | ks | 32 |  |  | 0 | 0
2.02 |  | HZS | Montáž doběhového relé do krabice | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Zásuvky
2.03 | 741 | 74131-3042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
2.04 | 741 | 74111-2061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | ks | 28 |  |  | 0 | 0
2.05 | 741 | 74111-2001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.06 | 741 | 74111-2101 | Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.08 | 741 | 74191-0502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0
2.09 | 46-M | 46093-2111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | ks | 87 |  |  | 0 | 0
2.10 |  | HZS | Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
Svítidla
2.12 | 741 | 74137-2111 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.13 | 741 | 74137-2061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Kabely a vodiče
2.14 | 741 | 74112-2016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 78 |  |  | 0 | 0
2.15 | 741 | 74112-2015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 160 |  |  | 0 | 0
Ostatní
2.16 | - | HZS | Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů | hod | 16 |  |  | 0 | 0
2.17 | - | HZS | Vyhledávání stávajících rozvodů | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.18 | - | HZS | Manipulace ve stávajících sítích NN | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.19 | - | HZS | Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích | hod | 1.5 |  |  | 0 | 0
2.20 | - | HZS | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 5 |  |  | 0 | 0
2.21 | - | HZS | Zakreslení skutečného stavu | hod | 2 |  |  | 0 | 0
2.22 | - | HZS | Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoce | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
2.23 | - | HZS | Koordinace profesí | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.24 | - | HZS | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.25 | - | HZS | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.26 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.02 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
3.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ 3. etapa CELKEM | [5 empty] | 0
E. SOUPIS PRACÍ - 4.etapa
4. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 3.NP.
V rámci 4. etapy bude provedeno:
- kompletní stavební úpravy v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- osazení koncových prvků vzduchotechniky do instalovaného podhledu a napojení na rozvody vzduchotechniky osazebí v 1.etavé v sociálním zázemí pokojů ve 3.NP
- demontáž stávajících rozvodů ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- kompletní rozvody ZTI v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- demontáž stávajcí elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
- kompletní elektroinstalace v prostorách sociálního zázemí pokojů ve 3.NP
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
1. |  |  | Bourací práce - koupelny a WC pokojů 3. NP
1.01 | 801-3 | 96203-11M | Vybourání zděných příček sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy včetně izolace, demontování vpusti, zaslepení potrubí | m3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
1.02 | 801-3 | 96203-11M | Odstranění provizorní dělící příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu | m3 | 1.61 |  |  | 0 | 0
1.03 | 801-3 | 96508-1212 | Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
1.04 | 801-3 | 97805-9311 | Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m | m2 | 169.4 |  |  | 0 | 0
1.05 | - | - | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.06 | 801-3 | 96807-2455 | Vybourání ocelových zárubní 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.07 | 801-3 | 99701-35M | Odvoz materiálu + uložení | t | 0.65 |  |  | 0 | 0
1.08 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 3. NP
5.01 | - | - | Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrné konzoly, š. 600 mm, délka 2.225 mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
5.02 | 801-1 | 63245-0123 | Dobetonování podlahy v místě původní sprchy | m2 | 10.5 |  |  | 0 | 0
5.03 | 801-1 | 34227-2323 | Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky | m2 | 8.75 |  |  | 0 | 0
5.04 | 781 | D+M | Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo | m2 | 8.75 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | D+M | Sádrokartonová příčka jednostranná, ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop | m2 | 16.1 |  |  | 0 | 0
5.06 | 801-1 | 63244-1111 | Potěr anhydritový samonivelizační ze suchých směsí tloušťky od 10 do 20 mm | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.07 | 781 | D+M | Keramická dlažba podlahy | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.08 | 781 | D+M | Obklady stěn, výška 2 m | m2 | 169.4 |  |  | 0 | 0
5.09 | 801-1 | 34227-2148 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod desku - 0,8 m | m2 | 12.6 |  |  | 0 | 0
5.10 | 801-1 | 34227-2148 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m | m2 | 41.3 |  |  | 0 | 0
5.11 | 801-1 | 61231-1121 | Oprava, rovnání omítek | m2 | 71.4 |  |  | 0 | 0
5.12 | 801-1 | 61231-1131 | Oprava, doplnění štukových omítek | m2 | 59.5 |  |  | 0 | 0
5.13 | 711 | 71111-D+M | Provedení izolace podlah proti vlhkosti za studena těsnící hmotou, jednosložková elastická hydroizolace pod keramické dlažby a obklady | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
5.14 | 711 | 71111-D+M | Provedení izolace stěn sprchových koutů proti vlhkosti za studena těsnící hmotou, jednosložková elastická hydroizolace pod keramické dlažby a obklady | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
5.15 | 801-1 | D+M | Vymalování koupelny a WC | m2 | 98 |  |  | 0 | 0
5.16 | - | D+M | Osazení skládaného podhledu z minerálních pohledových desek bez požární odolnosti, hs = 2,45 m | m2 | 42 |  |  | 0 | 0
5.17 | - | D+M | Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 600/1970 mm osazené větrací mřížkou 500x100mm, dveře osadit záchodovou klikou | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.18 | 801-1 | 64294-D+M | Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.19 | - | D+M | Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP), v místě uzávěru vody (každé patro) a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.20 | 801-3 | 971 03-3231 | Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm | ks | 14 |  |  | 0 | 0
po montáži potrubí otvor dotěsnit
5.21 | - | M | Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
5.22 | - | M | Nátěr topných registrů | m2 | 7.5 |  |  | 0 | 0
5.23 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Ostatní
10.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10.03 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
10.04 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.05 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | [5 empty] | 0
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Vnitřní rozvod pitné vody
(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je nutno upravit dle situace na montáži)
1. |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů vody
včetně výtokových armatur zařizovacích předmětů
1.01 | 721 | 72213-0801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN25 | m | 95 |  |  | 0 | 0
1.02 | 721 | 72581-0811 | Demontáž výtokových ventilů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.03 | 721 | 72582-08M | Demontáž baterií | ks | 21 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
2.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody určených k demontáži | hod | 5.5 |  |  | 0 | 0
2.02 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody nové | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
2.03 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných výtokových armaturách | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
2.04 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 0.1 |  |  | 0 | 0
3.0 |  |  | Montáž vnitřních rozvodů pitné vody
včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů
3.01 | 721 | 72217-4003 | Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm | m | 124 |  |  | 0 | 0
3.02 | 721 | 72217-4002 | Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm | m | 29 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | D+M | Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | 721 | 72217-6113 | Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm | m | 124 |  |  | 0 | 0
3.05 | 721 | 72217-6112 | Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm | m | 29 |  |  | 0 | 0
3.06 | 721 | 72218-1221 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 22mm | m | 15 |  |  | 0 | 0
3.07 | 721 | 72218-1222 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 10mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 38 |  |  | 0 | 0
3.08 | 721 | 72218-1231 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 22mm | m | 13 |  |  | 0 | 0
3.09 | 721 | 72218-1232 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 13mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 31 |  |  | 0 | 0
3.10 | 721 | 72218-1242 | Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 20mm do vnitřního průměru DN 42mm | m | 8 |  |  | 0 | 0
3.15 | 721 | 72582-2612 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod.
Standard: dle výběru investora
3.16 | 721 | 72582-9131 | Montáž umyvadlových bateríí stojánkových | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.18 | 721 | 72584-1311 | Baterie sprchová nástěnná | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.19 | 721 | 72584-9411 | Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.20 | 721 | 72585-1101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.22 | 721 | 72585-5311 | Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.23 | 721 | 72586-9101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3.25 | 721 | 72586-D+M | Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.27 | - | D+M | Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 62 |  |  | 0 | 0
3.28 | - | D+M | Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 15 |  |  | 0 | 0
3.29 | - | M | Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50 | m | 154 |  |  | 0 | 0
3.30 | 721 | 72229-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 154 |  |  | 0 | 0
3.31 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
4.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 6.25 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Ostatní
5.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
5.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Vnitřní kanalizace
(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit
dle situace na montáži)
6. |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace
včetně zařizovacích předmětů
6.01 | 721 | 72114-0802 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN110 | m | 63 |  |  | 0 | 0
6.02 | 721 | 72122-0801 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
6.04 | 721 | 72129-0823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 0.5 |  |  | 0 | 0
6.05 | 721 | 72511-0811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně odpojení od vody a odpadního potrubí
6.06 | 721 | 72521-0821 | Demontáž umyvadel | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí
6.10 | 721 | 72159-0813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 1 |  |  | 0 | 0
6.11 | 721 | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých | ks | 14 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace
7.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
7.02 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody) | hod | 4 |  |  | 0 | 0
7.03 | - | - | Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných zařizovacích předmětech | hod | 4 |  |  | 0 | 0
7.04 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 1 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | Montáž rozvodů splaškové kanalizace
8.05 | 721 | 72117-4045 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN110, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 7 |  |  | 0 | 0
8.06 | 721 | 72117-4043 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN50, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 38 |  |  | 0 | 0
8.07 | 721 | 72117-4042 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN40, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 7 |  |  | 0 | 0
8.13 | 721 | 72129-0111 | Zkuška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 52 |  |  | 0 | 0
8.15 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | Zařizovací předměty
(jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit investorem)
9.01 | 721 | 72511-2171 | Kombi klozet včetně sedátka | ks | 7 |  |  | 0 | 0
s hlubokým splachováním, odpad vodorovný
Standard: dle výběru investora
9.02 | 721 | 72511-9122 | Montáž klozetových mís kombi | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.05 | 721 | 72521-16D | Zápustné keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Standard: dle výběru investora
9.06 | 721 | 72521-9101 | Montáž umyvadla na konzoly | ks | 14 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.09 | 721 | 72524-1532 | Sprchová vanička keramická | ks | 7 |  |  | 0 | 0
čtvrtkruhová 900x900 mm
9.10 | 721 | 72524-5155 | Zástěna sprchová do výšky 2000mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové š.900mm
9.12 | 721 | 72524-9101 | Montáž sprchové vaničky | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.13 | 721 | 72524-D+M | Montáž sprchové zástěny | ks | 7 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
9.21 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže kanalizace
10.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 2 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | Ostatní
11.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.02 |  |  | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
11.05 |  |  | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
11.06 |  |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11.07 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | 0
D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA
1. |  |  | Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí pokojů
1.02 | 751 | 75132-2011 | Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø100mm) | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 50 - 60 m3h-1
1.03 | 751 | 75132-2012 | Talířový ventil pro odvod vzduchu (Ø125mm) | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 80 - 110 m3h-1
1.04 | 751 | 75153-7111 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
1.05 | 751 | 75153-7112 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø125mm | bm | 7 |  |  | 0 | 0
1.12 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Ostatní
4.03 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.05 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.06 | - | - | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.07 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.08 |  |  | Úpravy na montáži | hod | 5 |  |  | 0 | 0
4.09 |  |  | Montážní a kotevní materiál | kg | 35 |  |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 5 |  |  | 0 | 0
4.12 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.14 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1. |  |  | Materiál
Spínače
1.01 | 741 | 34535-5146 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.02 | 741 | 34535-5211 | Kryt spínače bílý | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.03 | 741 | 34535-5104 | Rámeček jednonásobný bílý | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.04 | 741 | 34535-5501 | Doběhové relé do krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Zásuvky
1.05 | 741 | 35811-1232 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.06 | 741 | 34535-5104 | Rámeček jednonásobný bílý | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
1.08 | 741 | 34571-1232 | Krabice přístrojová | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.09 | 741 | 34571-1241 | Krabice odbočná pod omítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.10 | 741 | 34571-1264 | Krabice rozvodná podomítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | 21112-6000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0
1.13 | 741 | 31432-4118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 87 |  |  | 0 | 0
1.14 | 741 | 35441-1618 | Svorka pro vyrovnání poteniálu EPS 1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Svítidla
1.16 | 741 | 34853-1500 | Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.17 | 741 | 34853-1501 | Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové | ks | 7 |  |  | 0 | 0
1.19 |  |  | Recyklační poplatek - za svítidla | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Kabely a vodiče
1.20 | 741 | 34158-1083 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 78 |  |  | 0 | 0
1.21 | 741 | 34158-1082 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 160 |  |  | 0 | 0
Ostatní
1.24 | 741 | 34100-0000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Montáž
Spínače
2.01 | 741 | 74131-0201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových | ks | 32 |  |  | 0 | 0
2.02 |  | HZS | Montáž doběhového relé do krabice | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Zásuvky
2.03 | 741 | 74131-3042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
2.04 | 741 | 74111-2061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | ks | 28 |  |  | 0 | 0
2.05 | 741 | 74111-2001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.06 | 741 | 74111-2101 | Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.08 | 741 | 74191-0502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0
2.09 | 46-M | 46093-2111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | ks | 87 |  |  | 0 | 0
2.10 |  | HZS | Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1 7 ks | hod | 3.5 |  |  | 0 | 0
Svítidla
2.12 | 741 | 74137-2111 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09 m2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.13 | 741 | 74137-2061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Kabely a vodiče
2.14 | 741 | 74112-2016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 78 |  |  | 0 | 0
2.15 | 741 | 74112-2015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 160 |  |  | 0 | 0
Ostatní
2.16 | - | HZS | Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů | hod | 16 |  |  | 0 | 0
2.17 | - | HZS | Vyhledávání stávajících rozvodů | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.18 | - | HZS | Manipulace ve stávajících sítích NN | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.19 | - | HZS | Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích | hod | 1.5 |  |  | 0 | 0
2.20 | - | HZS | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 5 |  |  | 0 | 0
2.21 | - | HZS | Zakreslení skutečného stavu | hod | 2 |  |  | 0 | 0
2.22 | - | HZS | Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoce | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
2.23 | - | HZS | Koordinace profesí | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.24 | - | HZS | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.25 | - | HZS | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.26 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.02 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
3.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ 4. etapa CELKEM | [5 empty] | 0
E. SOUPIS PRACÍ - 6.etapa
6. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí pokojů studentů v 5.NP.
V rámci 6. etapy bude provedeno:
- rekonstrukce svislých rozvodů splaškové kanalizace v instalačních šachtách v 1.NP
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
1. |  |  | Bourací práce - technické šachty v 1.NP
1.01 | 801-3 | 96203-1132 | Vybourání zděné příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu | m3 | 21 |  |  | 0 | 0
1.03 | 801-3 | 96508-1212 | Vybourání dlažby podlahy v celé ploše šachty | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
1.04 | 801-3 | 96508-2941 | Odstranění násypu pod podlahou | m3 | 7 |  |  | 0 | 0
1.04 | 801-3 | 99701-35M | Odvoz materiálu + uložení | t | 8 |  |  | 0 | 0
1.05 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební úpravy - technické šachty v 1.NP
2.01 | 801-1 | 34227-2323 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl. 100 pro zakrytí rozvodů kanalizace, výška pod strop - 2,7 m | m2 | 16.5 |  |  | 0 | 0
2.02 | 801-1 | 61231-1121 | Oprava, rovnání omítek | m2 | 6.5 |  |  | 0 | 0
2.03 | 801-1 | 61231-1131 | Oprava, doplnění štukových omítek | m2 | 16.5 |  |  | 0 | 0
2.04 | 801-1 | D+M | Výmalba dotčených prostor | m2 | 550 |  |  | 0 | 0
2.05 | 781 | D+M | Obklady stěn, výška 2 m | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
2.06 | - | D+M | Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu kanalizace, v místě uzávěru vody a stávajících čistících kusů dešťové kanalizace | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2.07 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.02 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.06 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | [5 empty] | 0
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Vnitřní kanalizace
(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit
dle situace na montáži)
1.0 |  |  | Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace
včetně zařizovacích předmětů
1.01 | 721 | 72114-0802 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN110 | m | 21 |  |  | 0 | 0
1.02 | 721 | 72511-0811 | Demontáž stávajícího WC (použít k opětovné montáži) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.03 | 721 | 72521-0821 | Demontáž stávajícího umyvadla (použít k opětovné montáži) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.04 | 721 | 72129-0823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky | t | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace
2.01 | - | - | Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených k demontáži | hod | 6.5 |  |  | 0 | 0
2.02 | - | - | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Montáž rozvodů splaškové kanalizace
3.01 | 721 | 72117-3706 | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC)
DN110, odpadní - svislé vedené v centrální šachtě
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 28 |  |  | 0 | 0
3.02 | 721 | 72117-4043 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN50, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 5 |  |  | 0 | 0
3.03 | 721 | 72117-4042 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN40, připojovací
|  |  | - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. | m | 3 |  |  | 0 | 0
3.04 | 721 | 72511-9121 | Opětovná montáž stávajícího WC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
3.05 | 721 | 72521-9101 | Opětovná montáž stávajícího umyvadla | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
3.04 | 721 | 72129-0111 | Zkuška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 36 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže kanalizace
4.1 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 2 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Ostatní
5.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.02 |  |  | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.05 |  |  | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
5.06 |  |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.07 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ 6. etapa CELKEM | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ CELKEM | [5 empty] | 0
Note on A17: Petra Skácelová: