| Příloha č. 5 zadávací dokumentace Harmonogram stavby – požadavky zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI část 1 - stavební úpravy bez oken |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/46/CN/23 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 7413/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P23V00000825 |
| ODKAZ - EZAK: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2 |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Chodské náměstí 2, Plzeň, 301 00 |  |  |  | IČO: | 49778064 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Ing. Jitka Maulová - ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Romana Tichotová |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Štěpánka Hamatová |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP, číslo projektu: CZ06.04.01/00/22_043/0002105 |  |  |  |  |  |

Veřejná zakázka „VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI“ je rozdělena na tři části zadávané v samostatných zadávacích/poptávkových řízeních.

V tomto zadávacím řízení je zadávána část 1 - stavební úpravy bez oken

Upozornění zadavatele:

Realizace veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI“ je z organizačních důvodů plánována na období letních školních prázdnin.

Pro úspěšnou realizaci a dokončení všech částí této veřejné zakázky je důležitá koordinace prací všech dodavatelů a dodržení harmonogramů vybraných dodavatelů. Vybraní dodavatelé budou vyzváni před podpisem smlouvy o dílo k předložení návrhu harmonogramu části díla, která se jich týká. Při vypracování návrhu HMG se budou řídit níže uvedenými požadavky zadavatele a zapracují i uvedená omezení na stavbě v průběhu realizace potřebná pro koordinaci prací jednotlivých dodavatelů a jejich případných poddodavatelů.

Zpracovatel projektové dokumentace ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka a zástupci zadavatele vypracovali návrh harmonogramu včetně termínů důležitých uzlových bodů.

Předpokládaný harmonogram prací – stavební úpravy (část IROP) + výměna oken

- Nejpozději 22. kalendářní týden 2024 (nejpozději do 1. 6. 2024) - předloží dodavatel oken k odsouhlasení vzorky částí okna zadavateli.

- 24. kalendářní týden 2024 (optimálně 15. 6. 2024) – předání 1. část staveniště -  vnější plochy - parkoviště ve vnitrobloku ke stavbě lešení, vnitřní prostory prozatím nebudou uvolněny pro stavbu.

- 26. kalendářní týden 2024 – zadavatel zajistí vyklizení počítačových učeben. Počítače a nábytek bude přemístěn prozatímně do volných učeben školy.

- 26. kalendářní týden 2024 (optimálně 29. 6. 2024) – předání 2. část staveniště -  vnitřní prostory stavby – zahájení stavebních prací v obou dotčených podlažích.

- nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 14. 7. 2024) dokončení lití podlah v učebnách ve II.NP.

- od 19 do 33 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 18.7.2024 – 1.8.2024) - realizace výměny oken vč. začištění oken ve II. NP; současně souběh prací – rozvody v podlahách, vzduchotechnika, ….

- nejpozději do 55 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 20.8.2024) dokončení prací v učebnách ve II.NP včetně položení podlah a vymalování.

- 34. až 36. kalendářní týden 2024 (optimálně 21.8.2024 – 8.9.2024) - montáž nábytku a instalace IT techniky ve II. NP.

- nejpozději do 70 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště (optimálně 8.9.2024) – dokončení konzultační místnosti ve IV.NP.

V Plzni

Zapsal administrátor veřejné zakázky