VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI A PODKLADY K PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI Pro koncesní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„VÝSTAVBA A PROVOZOVÁNÍ DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – LIBLÍN“

Zadavatel: Plzeňský kraj se sídlem: Škroupova 1760/18 PSČ: 301 00 Plzeň IČO: 70890366

Obsah

1.	identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele	3

2.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3

3.	PŘEDMĚT PLÁNOVANÉ KONCESE	4

4.	ZÁMĚR POSKYTNUTÍ POZEMKU, fáze postupu A PŘEVODU DSS LIBLÍN na NOVÉHO PROVOZOVATELE	4

5.	ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU	7

6.	Klasifikace koncese dle cpv	7

7.	PODMÍNKY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ – kvalifikační předpokaldy	7

8.	účast dodavatelů, průběh předběžné tržní konzultace	8

9.	čas a místo konání předběžné tržní konzultace	9

10.	DOTAZY NA DODAVATELE K PŘEDMĚTNÝM TRŽNÍM KONZULTACÍM	9

11.	DALŠÍ POŽADAVKY A VÝHRADY ZADAVATELE	9

# identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele

Zadavatel:	Plzeňský kraj

Sídlo:	Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ: 301 00 (sídlo krajského úřadu)

IČO:	70890366

zastoupený:	Rudolfem Špotákem, hejtmanem

Webová adresa zadavatele: 	https://www.plzensky-kraj.cz/

ID datové schránky: 	zzjbr3p

Adresa profilu zadavatele: 	https://ezak.cnpk.cz/

Zástupce zadavatele podle ust. § 43 zákona ve věci této veřejné zakázky:

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

IČO: 02476649

se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, Severní Předměstí
Pobočka Panská 895/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Kontaktní osoba: JUDr. Hana Němečková, advokátka

Tel: 777573363, email: nemeckova@akvt.cz

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Plzeňský kraj (dále jen „Zadavatel“ nebo „PK“) ve věci řešení možností pro navýšení kapacit pobytových zařízení sociálních služeb v rámci Plzeňského kraje zvažuje využití pozemku v okolí Domova sociálních služeb Liblín (zámeček Liblín) za účelem výstavby nového objektu zařízení sociálních služeb a jeho provozování soukromým subjektem – vybraným dodavatelem, který vzejde z vyhlášeného koncesního řízení.

V současnosti Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, IČO: 48379794, se sídlem č. p. 1, PSČ: 331 41 Liblín (dále jen „DSS Liblín“), jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj, poskytuje sociální služby v objektu zámečku Liblín, s kapacitou 132 lůžek jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Bližší informace ohledně zařízení: https://www.dssliblin.cz/o-nas/zakladni-udaje/

PK je vlastníkem pozemku, parc. č. 204/6, o výměře 9 826 m2, katastrální území a obec Liblín, zapsaný na LV č. 172 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, který plánuje PK celý využít pro výstavbu nového objektu zařízení sociálních služeb. Dále je PK vlastníkem pozemku parc. č. 2/3, katastrální území a obec Liblín, zapsaný na LV č. 172 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. Tento pozemek plánuje PK využít pro výstavbu nového objektu zařízení sociálních služeb částečně, a to část o výměře cca 2 000 m2 až 3 500 m2, dle potřeby (viz Příloha č. 3 – varianty umístění budov).

PK je vlastníkem vedle výše citovaných pozemků rovněž přilehlých níže uvedených nemovitých věcí:

- pozemek parc. č. 2/3 o výměře 37 796 m2 (zbývající část),

-	pozemek parc. č. st. 1/1 o výměře m2, jehož součástí je budova zámečku,

-	pozemek parc. č. st. 150 o výměře 11 m2,

-	pozemek parc. č. st. 151 o výměře 140 m2,

-	pozemek parc. č. st. 152 o výměře 138 m2,

-	pozemek parc. č. st. 164 o výměře 239 m2,

-	pozemek parc. č. 2/5 o výměře 471 m2,

-	pozemek parc. č. st. 31 o výměře 281 m2.

Nemovitosti se nacházejí v obci a katastrálním území Liblín. Tyto jsou evidovány Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. V případě budovy zámečku Liblín se jedná o nemovitou kulturní památku.

Bližší specifikace ohledně objektu je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.

# PŘEDMĚT PLÁNOVANÉ KONCESE

Předmětem plánované koncese je vybudování nového zařízení sociálních služeb vybraným dodavatelem pro cílovou skupinu osob, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. tj. (i) objekt pro seniory, osoby se zdravotním postižením, (ii) domov se zvláštním režimem, případně (iii) objekt pro odlehčovací služby (úlevová péče) včetně zajištění financování stavby, uvedení zařízení do provozu a zajištění jeho následného provozování v souladu s platnými právními předpisy a převzetí stávajících klientů a zaměstnanců DSS Liblín, to vše za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zvláštních právních předpisů, zejména dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 20 let.

Požadovaná celková kapacita nového objektu sociálních služeb ze strany PK bude 132–140 lůžek, z toho: domov pro seniory 38-40, domov pro osoby se zdravotním postižením 36 - 48, domov se zvláštním režimem 58-52, případně dále odlehčovací služby.

Předmětem koncese bude vybudovat nové zařízení sociálních služeb vlastním nákladem vybraného dodavatele, na vlastní odpovědnost, tzn. povinností dodavatele bude zajistit m.j. veškeré podklady a provést veškeré úkony za účelem získání stavebního povolení ohledně nového objektu (zpracování projektové dokumentace, inženýring, získání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu).

PK jako součást koncesního řízení plánuje i převod stávajícího objektu DSS Liblín včetně přilehlých pozemků uvedených v bodě 2 této výzvy na vybraného dodavatele.

# ZÁMĚR POSKYTNUTÍ POZEMKU, fáze postupu A PŘEVODU DSS LIBLÍN na NOVÉHO PROVOZOVATELE

- V případě výstavby nového objektu sociálních služeb lze uvažovat o následujících variantách majetkoprávního řešení ohledně pozemku ve vlastnictví PK, tj. pozemku, parc. č. 204/6, o výměře 9 826 m2, katastrální území a obec Liblín, zapsaný na LV č. 172 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, na němž je plánována výstavba nového objektu:

PK preferuje převod uvedeného pozemku do vlastnictví vybraného dodavatele po skončení koncesního řízení za cenu, kterou nabídne vybraný dodavatel v rámci koncesního řízení. PK předpokládá, že v rámci koncesního řízení stanoví minimální cenu, za kterou PK nabyl tuto nemovitost do svého vlastnictví. Dodavatelé v koncesním řízení budou moci nabídnout kupní cenu za pozemek minimální či vyšší oproti minimální. PK zváží cenu za pozemek jako hodnotící kritérium v rámci koncesního řízení.

Vybraný dodavatel by byl povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady projektovou dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu.

Alternativně může být termín převodu pozemku pro výstavbu vázán až na získání pravomocného stavebního povolení či jiného opatření stavebního úřadu vybraným dodavatelem ve věci výstavby nového objektu sociálních služeb.

PK uvádí, že majetkoprávní varianty může v rámci PTK navrhovat i zájemce a PK bude tyto následně vyhodnocovat, přičemž se po PTK a zvážení všech rizik rozhodne pro určitou variantu majetkoprávního řešení, která bude upřesněna v koncesním řízení.

- Vybraný dodavatel bude povinen na uvedeném pozemku vybudovat nový objekt za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vlastním nákladem do svého vlastnictví. Součástí plnění bude návrh a dodání kompletního mobiliáře za účelem poskytování sociálních služeb, rovněž na náklady vybraného dodavatele. Vlastní realizace výstavby objektu musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a Materiálně - technickými standardy v sociálních službách Ministerstva práce a sociálních věcí, aby nový objekt splňoval veškeré podmínky pro stanovený účel, tj. pro poskytování sociálních služeb ve smyslu této výzvy a příslušných právních předpisů.

Povinností vybraného dodavatele bude vybudovat nový objekt nejpozději do 4 let od uzavření smlouvy v koncesním řízení mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. V této lhůtě bude povinností vybraného dodavatele zajistit i stavební povolení a veškeré průzkumy a další činnosti pro realizaci výstavby nového objektu.

- Vybraný dodavatel bude povinen provozovat zařízení sociálních služeb nejméně po dobu 20 let od kolaudace objektu. PK jakožto zadavatel nastaví v souvislosti s touto podmínkou podmínky kvalifikace v koncesním řízení za účelem posouzení způsobilosti a kvalifikace dodavatelů k zajištění těchto služeb.

- Povinností vybraného dodavatele bude převzít stávající klienty a zaměstnance DSS Liblín, a to např. na základě nějaké inominátní smlouvy o převodu činností, práv a povinností ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, kdy touto smlouvou by byla převedena činnost, práva a povinnosti na nového provozovatele sociálních služeb. Touto smlouvou by byly ke dni její účinnosti převedeny na přejímající subjekt vyjmenované činnosti, práva, povinnosti 
včetně pracovněprávních vztahů souvisejících s provozováním a činností DSS Liblín. Přechod zaměstnanců by se uskutečnil v souladu s ust. § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, neboť nové zařízení by pokračovalo v převáděných činnostech. Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů by se týkal zaměstnanců, kteří budou ke dni účinnosti smlouvy v pracovním poměru k DSS Liblín, a jejichž pracovní poměr neskončil. Co se týká klientů DSS, v daném případě by s největší pravděpodobností musely uzavřít dodatky ke stávajícím smlouvám o sociálních službách, případně nové smlouvy, s klienty, kteří by byli umístěni v novém objektu. Přechod zaměstnanců a klientů bude upřesněn v koncesním řízení.

- PK má zájem převést na vybraného dodavatele stávající DSS Liblín (soubor nemovitostí včetně stávajícího mobiliáře), a to do určité doby po provedení výstavby nového objektu sociálních služeb. Předmětem převodu by byl zámeček Liblín a přilehlé pozemky, movité vybavení, do vlastnictví vybraného dodavatele. PK by za tímto účelem uzavřel s vybraným dodavatelem v rámci koncesního řízení s největší pravděpodobností smlouvu o smlouvě budoucí kupní, v rámci níž by byly upřesněny podmínky budoucího převodu stávajícího objektu DSS Liblín a přilehlých pozemků a movitého vybavení na vybraného dodavatele. Cena převodu by byla určena dle znaleckého posudku. Nelze vyloučit, že zadavatel stanoví cenu minimální za převod nemovitých věcí a skutečnou cenu bude soutěžit. Detailněji bude upraveno v rámci koncesního řízení.

PK po vyhodnocení PTK připraví koncesní podmínky s příslušnou smluvní dokumentací, ve které musí dodavatelé počítat s tím, že PK jakožto zadavatel bude požadovat určité zajišťovací mechanismy, kterými bude nutné zajistit rizika související s tímto projektem.

Zadavatel předpokládá, že smluvní dokumentace v rámci koncesního řízení bude obsahovat zejména následující zajišťovací mechanismy:

- V případě sdružení dodavatelů (společnosti) v koncesním řízení bude Zadavatel požadovat společnou a nerozdílnou (solidární) odpovědnost z veškerých povinností, závazků sdružených dodavatelů;

- V případě prodlení vybraného dodavatele se zajištěním projektové dokumentace, s realizací výstavby nového zařízení sociálních služeb nebo zajištění kolaudačního souhlasu ve stanoveném termínu bude povinností vybraného dodavatele uhradit Zadavateli smluvní pokutu, jejíž výše bude upřesněna v koncesním řízení;

- V případě porušení povinnosti vybraného dodavatele zajistit provozování nového zařízení sociálních služeb po dobu nejméně 20 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, bude povinností vybraného dodavatele uhradit Zadavateli smluvní pokutu, jejíž výše bude upřesněna v koncesním řízení; lze uvažovat, že výše smluvní pokuty by se snižovala v určitém poměru za každý ukončený kalendářní rok, po který by vybraný dodavatel zajistil jeho provozování k účelu, k němuž má být dle koncesního řízení provozován;

- Zadavatel předpokládá, že smlouva bude obsahovat mechanismy dle občanského zákoníku pro případ, že vybraný dodavatel nebude realizovat projekt v souladu se smlouvou. V úvahu přichází možnost odstoupení od smlouvy s vybraným dodavatelem, v případě, že vybraný dodavatel nezajistí projektovou dokumentaci, nepodá žádost o stavební povolení nebo jiného opatření s obdobnými účinky pro výstavbu nového objektu nebo pokud nedokončí výstavbu nového objektu ve lhůtě stanovené ve smlouvě (dle harmonogramu), nezačne provozovat nové zařízení sociálních služeb ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo v případě odmítne-li převzít stávající klienty a zaměstnance DSS Liblín;

- Zadavatel uváží zřízení výhrady zpětné koupě, na jejímž základě by byl vybraný dodavatel povinen převést pozemek určený k výstavbě zařízení sociálních služeb na Zadavatele zpět (za porušení podmínek ze strany vybraného dodavatele uvedených ve smlouvě). Zadavatel rovněž uváží zřízení předkupního práva, na jehož základě by byl PK oprávněn koupit předmětný pozemek pro výstavbu zpět, pokud by se jej vybraný dodavatel rozhodl prodat. Zadavatel předpokládá zřízení těchto práv jakožto věcných práv, když předmětem diskuze v rámci PTK bude problematika případného spolufinancování tohoto projektu prostřednictvím úvěru a způsob financování prostřednictvím úvěrů, pokud by na převáděné nemovitosti/nemovitostech vázla věcná práva uvedeného charakteru.

Zadavatel předloží Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení (bude-li to v souladu s platnou právní úpravou) poté, co bude rozhodnutím o registraci uděleno oprávnění k poskytování sociálních služeb požadovaných zadavatelem (článek 3 této Výzvy) ve smyslu § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení těchto kapacit do krajské sítě sociálních služeb, která umožní jejich financování ze státního rozpočtu, a to místo současných kapacit DSS Liblín nyní zařazených v této síti.

# ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU

04/2024 – realizace předběžné tržní konzultace;

10/2024 – rozhodnutí kraje o zadání soutěže na dodavatele/koncesionáře;

03/2025 – zahájení zadávacího řízení/koncesního řízení na dodavatele/koncesionáře;

01/2026 – výběr dodavatele/koncesionáře – uzavření smlouvy

01/2026 – 12/2029 – projektování, příprava, vyřízení stavebního povolení, výstavba nového objektu

02/2030 – převzetí stávajících klientů a zaměstnanců DSS Liblín

Uvedený harmonogram je pouze velmi orientační, termíny realizace celého projektu budou upřesněny v rámci koncesního řízení.

# Klasifikace koncese dle cpv

- 85300000-2 Sociální péče a související služby

- 85311100-3 Sociální zařízení pro starší občany

- 45215212-6 Výstavba domovů důchodců

- 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

# PODMÍNKY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ – kvalifikační předpokaldy

V koncesním řízení zadavatel uvažuje tyto podmínky prokázání způsobilosti a kvalifikace, které budou precizovány v koncesním řízení:

- Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ;

- Profesní způsobilost:

Dodavatel prokáže v souladu s § 77 odst. 2 ZZVZ, že:

- je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky předložením dokladů o oprávnění podnikání v rozsahu minimálně:

- projektová činnost ve výstavbě;

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- rozhodnutím o registraci dané sociální služby příslušným krajským úřadem na daný druh sociální služby, minimální personální zabezpečení, minimální kapacitu a cílovou skupinu uživatelů sociální služby;

- Ekonomická kvalifikace, a to formou minimálního ročního obratu dodavatele ve výši, který bude upřesněn v koncesním řízení, a to za každé ze tří (3) bezprostředně předcházejících účetních období. Povinností dodavatele bude prokázat splnění ekonomické kvalifikace předložením výkazu zisků a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

- Technická kvalifikace – předložením seznamu významných stavebních prací a služeb, jejichž bližší specifikace bude upřesněna v koncesním řízení.

Výše uvedené kvalifikační předpoklady jsou pouze orientační, více bude upřesněno 	v koncesním řízení.

V koncesním řízení zadavatel předpokládá složení jistoty – výše bude upřesněna v koncesním 	řízení.

Hodnotící kritérium v koncesním řízení – zadavatel prozatím uvažuje o těchto 	hodnotících kritériích (i) cenu za koupi pozemku, na němž bude realizována stavba a (ii) cena za převzetí zámečku Liblín s přilehlými pozemky a movitým vybavením

# účast dodavatelů, průběh předběžné tržní konzultace

Účast v předběžných tržních konzultacích je otevřená. Oznámení o plánovaných předběžných tržních konzultacích bude uveřejněna na profilu Zadavatele:  https://ezak.cnpk.cz/

Předběžná tržní konzultace bude probíhat formou jednoho (1) kola.

Předběžná tržní konzultace je otevřená všem potencionálním dodavatelům.

V souvislosti s účastí dodavatelů je povinností dodavatelů zaslat nejpozději do 23.04.2024  zástupci zadavatele na kontaktní emailovou adresu: nemeckova@akvt.cz písemné sdělení ve věci zájmu účastnit se PTK.

Předběžné tržní konzultace budou následně vedeny formou osobního jednání s dodavateli, kde zástupci PK detailněji představí požadavky týkající se předmětu plnění koncese, následně budou odpovídat na dotazy dodavatelů a budou vést diskuzi se zástupci dodavatelů ve věci odborných záležitostí koncese a zejména majetkoprávních vztahů.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat v českém jazyce. Dodavatelé, kteří český jazyk neovládají, mohou využít služeb tlumočníka, resp. překladatele. Tyto služby však zadavatel nezajišťuje, zajistí si je případně dotčení dodavatelé na své náklady.

# čas a místo konání předběžné tržní konzultace

Datum konání předběžné tržní konzultace: dne 24.04.2024 od 10.00 hodin.

Místo konání předběžné tržní konzultace: sídlo Zadavatele, tj. budova Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 00 Plzeň, zasedací místnost č. 174 (sál zastupitelstva).

# DOTAZY NA DODAVATELE K PŘEDMĚTNÝM TRŽNÍM KONZULTACÍM

- Jakým způsobem by bylo možné využít stávající zámeček Liblín, k jakým účelům z pohledu dodavatele?

- Zásadní dotazy by měl Zadavatel k financování celého projektu. Jaký způsob financování se nabízí?

- Máte nějaká doporučení, která by měl zadavatel zohlednit při přípravě koncesních podmínek?

- Jaká hodnotící kritéria pro hodnocení by měl Zadavatel zvolit pro danou koncesi?

- Jaká je z pohledu dodavatele optimální délka výstavby nového objektu a převzetí zaměstnanců a klientů stávajícího provozu – problematika harmonogramu.

- Specifikujte jakékoliv další podstatné parametry či podmínky pro úspěšnou realizaci projektu, které by měl Zadavatel při přípravě zohlednit.

# DALŠÍ POŽADAVKY A VÝHRADY ZADAVATELE

1.	Náklady spojené s účastí v předběžné tržní konzultaci nese každý účastník sám.

2.	Zadavatel za účelem plnění svých povinností stanovených ZZVZ bude uchovávat dokumentaci o předběžné tržní konzultaci zahrnující veškerou komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli.

3.	Zadavatel za účelem plnění svých povinností stanovených ZZVZ a zejména s ohledem na zásadu transparentnosti bude z předběžné tržní konzultace pořizovat a uchovávat audiovizuální záznam a bude pořizovat písemný zápis.

4.	Zadavatel za účelem plnění svých povinností stanovených ZZVZ a zejména s ohledem na zásadu transparentnosti uvede v koncesním řízení informace o předběžné tržní konzultaci, včetně identifikace osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a včetně všech podstatných informací, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.

5.	Zadavatel tímto prohlašuje, že v rámci vedení předběžných tržních konzultací bude respektovat práva dodavatele ve věci obchodního tajemství a důvěrných informací poskytovaných dodavateli předběžných tržních konzultací, budou-li tyto informace za důvěrné dodavatelem označeny.

6.	Pokud následně zadávací dokumentace bude obsahovat informace, které jsou výsledkem této předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v rámci koncesního řízení tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly předmětem předběžné tržní konzultace.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace k zámku Liblín a další požadavky Zadavatele

Příloha č. 2 – LV

Příloha č. 3 – Varianty umístění budov

V Plzni dne

___________________________

Plzeňský kraj