## List1
Rámcový Harmonogram - Energeticky úsporná opatření Nerudova 33, Plzeň
| 2025 | [9 empty] | 2026
| 4 | 5 | 1.- 15.6.2025 | 15-30.6.2025 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Objednávka okenních výplní uliční fasády, VZT jednotky, gastro
Příprava staveniště
Stavební úrpavy 1.NP a 2.NP |  |  |  | samostatný HMG kritické cesty | bar: 7 to 9
Stavební úpravy 3.np, 4.np, podkroví | bar: 2026 6 to 2026 9
Úpravy 1.PP, 3.NP,4.NP, podkroví |  |  |  |  | 10: Dle provozu školy, odpoledne, víkendy, prázdniny, volné učebny
Úpravy na střeše | bar: 7 to 10; 2026 4 to 2026 8
Fasády uliční | bar: 7 to 11; 2026 3 to 2026 9
Fasáda dvorní | bar: 7 to 11; 2026 3 to 2026 9
Kolaudace 1.NP a 2.NP | bar: 9
Kolaudace dalších dílčích částí | bar: 10 to 2026 5
Kolaudace závěrečná | bar: 2026 9