## List1
ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Stavba: Stavební úpravy pavilonu 7, ul. Vejprnická č.p. 679, Plzeň
Místo: Plzeň
rok |  | 2026
měsíc |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
od 1.6.2026 - 20.8.2026 | výměna oken a vnitřní prostory | bar: 2026 6 to 2026 8
doplňte prosím ostatní práce
Pokyny pro vyplnění harmonogramu
Tato příloha slouží jako vzor pro tvorbu harmonogramu.
Závazné termíny jsou uvedeny v přiloženém harmonogramu:
Provádění výměny oken a vnitřních prostor může probíhat pouze v rozmezí od 1. 6. 2026 do 20. 8. 2026.
Výměna oken a úpravy vnitřních prostor zahrnují tyto práce:
Objekt 04 - Výplně otvorů pol. č. 1-63 podle Přílohy č. 2 – soupis prací a výkaz výměr
Konec stavby je stanoven uplynutím 190 kalendářních dnů od zahájení stavby.
Všechny ostatní práce nejsou vázány na konkrétní termín. Doplňte je proto do harmonogramu podle vašeho uvážení.