PŘEDPOKLÁDANÝ HMG, POSTUP PRACÍ ZE STRANY ZADAVATELE:

Hlavní body harmonogramu pod sankčním termínem dokončení:

01. 06. 2026 – 07. 09. 2026

Pavilon C:

- Provedení výměny lehkého obvodového pláště (LOP) včetně likvidace staré konstrukce LOP

- Provedení SDK konstrukcí na vnitřní straně LOP

- Provedení všech činností PSV na vnitřní straně LOP

- Provedení rekonstrukce gastro provozu

Pavilon B:

16. 06. 2027-31. 08. 2027

- Provedení výměny lehkého obvodového pláště (LOP) na východní a jižní fasádě včetně likvidace staré konstrukce LOP

- Provedení SDK konstrukcí na vnitřní straně LOP

- Provedení všech činností PSV na vnitřní straně LOP

- Vnitřní prostory připravené na výuku bez nedodělků

Pavilon B:

16. 06. 2028-31. 08. 2028

- Provedení výměny lehkého obvodového pláště (LOP) na západní straně včetně likvidace staré konstrukce LOP

- Provedení výměny lehkého obvodového pláště na schodištích

- Provedení SDK konstrukcí na vnitřní straně LOP

- Provedení všech činností PSV na vnitřní straně LOP

- Vnitřní prostory připravené na výuku bez nedodělků

Ostatní práce se mohou provádět při provozu školy s respektováním neprovádění hlučných rušících činnosti při:

- Maturitách, které ve škole probíhají vždy v období od 20. 4. do 20. 5. – nelze specifikovat naprosto přesně termínově, protože se roky mění, navíc maturitní zkoušky vždy probíhají první a druhý týden v září (jsou to jeden až tři dny).

- Dále ještě zkoušky v červnu - 2. týden v červnu.

- Přijímací zkoušky většinou v době od 10. 4. do 16. 4. mění se podle sobot a nedělí, ale šlo by to napsat přibližně dále ještě období 28. a 29. 4. - náhradní termíny přijímacích zkoušek.

Poznámka:

Z uvedených požadavků je zřejmé, že zadavatel předpokládá rozložení plnění a postupu prací do tří let 2026, 2027, 2028 s tím, že intenzivní část stavebního plnění, která je pro školu provozně a hlukově omezující by se soustředila do letních, prázdninových měsíců (červen až srpen, resp. září). Omezení, kdy stavební práce nelze provádět, jsou ještě dílčí ve dnech maturit a zkoušek.

Pavilony A, D a E mohou probíhat průběžně kdykoliv, ale větší objem hlučnější práce na těchto pavilonech soustředit do vedlejších prázdnin. Hlučné práce nebudou probíhat v časech, tedy v době od 8:00 do 13:00 hod.

Účastníci zadávacího řízení uvedou ve svých návrhových HMG prací „milníky“ min. v rozsahu postupného dokončení pavilonů v letech 2026, 2027, 2028, přičemž gastronomický provoz pavilonu je prioritou v plnění pro rok 2026.