| SPISOVÁ ZN.: | CN/26/CN/13 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 9999/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 12. 12. 2013 |

Dodatečná informace č. 4

Název veřejné zakázky: „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“

Zadavatel: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, příspěvková organizace, se sídlem sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

V návaznosti na dodatečnou informaci č. 3 rozhodl zadavatel o úpravě přílohy č. 4 – návrhu smlouvy o dílo a přílohy č. 6 – soupisu prací s VV,  a to následujícím způsobem:

- Zadavatel rozhodl o změně termínu plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci se v čl. 3.2 nahrazují termíny plnění následovně: Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky se stanovuje na 3. 2. 2014 a termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky se stanovuje na 2. 3. 2015.

Zároveň se v příloze č. 4 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy od dílo v čl. 
V. nahrazují termíny plnění následovně (tyto změny budou reflektovány a upraveny v příloze č. 4, kde dojde k nahrazení uvedených termínů):

- Předání a převzetí staveniště: 	3. 2. 2014

- Zahájení prací na díle: 		do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

- Ukončení stavebních prací: 	25. 2. 2015

- Předání a převzetí díla:		2. 3. 2015

- Vyklizení staveniště:		7. 3. 2015

- Zadavatel uveřejní upravenou přílohu č. 6 zadávací dokumentace – soupis prací s VV, ve které došlo k následujícím změnám:

Dotovaný projekt IOP:

- doplněna měrná jednotka a množství pro soupis prací vedlejších a ostatních

- v listech SO 01 VZT a SO 01 Klimatizace - doplněny u R položek množství a jednotky, odstraněny položky „zařízení staveniště“ resp. upraveny na NEOBSAZENO

- v listu SO 01 ELSIL - upravena rekapitulace

- v listu SO 01 ELSIL rozp - přesunuty do tohoto listu položky z rekapitulace č. pol. 173 Prořez, 174 Podružný materiál, 185 Přesun dodávek, 186 Doprava dodávek

- v listu SO 01 Tel. ústředna – upravena „nulová“ položka č. 15 na NEOBSAZENO

- v listu AV technika + kamerový systém + ozvučení – upraveny „nulové“ položky č. 3 a č. 7 na NEOBSAZENO

Zadní trakt:

- doplněna měrná jednotka a množství pro soupis prací vedlejších a ostatních

- v listu SO 06 VZT, Klima - doplněny u R položek množství a jednotky, odstraněny položky „zařízení staveniště“ resp. upraveny na NEOBSAZENO

- v listu SO 06 ELSIL - upravena rekapitulace

- v listu SO 06 ELSIL rozp - přesunuty do tohoto listu položky z rekapitulace č. pol. 144 Prořez, 145 Podružný materiál, 152 Přesun dodávek, 153 Doprava dodávek

- v listu SO 08 venkovní osvětlení – upravena rekapitulace

- v listu SO 08 venkovní osvětlení rozp - přesunuty do tohoto listu položky z rekapitulace č. pol. 38 Prořez, 39 Podružný materiál

- odstraněn soupis prací Vybavení – zadní trakt – 1. NP

V návaznosti na výše uvedenou dodatečnou informaci zadavatel uveřejní upravené znění přílohy č. 4 a č. 6 zadávací dokumentace – dokument Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo_131115 a Příloha č. 6_Soupis prací s VV.

Nové znění příloh č. 4 a č. 6 zadávací dokumentace, budou uveřejněna na profilu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2120.html v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“, kde budou volně ke stažení neomezeným a dálkovým přístupem. Upravené přílohy platné nahrazují původní znění těchto příloh.

Upravené přílohy budou uveřejněny dne 12. 12. 2013 a budou pro jednoznačnou identifikaci pod tímto datem označeny.

Uchazeč je povinen reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.

V Plzni dne 12. 12. 2013

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace