# Záměr na zpracování PD akce:

„III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov"

Investoři:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

a

Obec Tlumačov

Předmětem díla - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a zajištění inženýrské činnosti a geodetického zaměření na realizaci stavby: „III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov“, která bude řešit jak rekonstrukci vozovky, tak napojení  jednotlivých nemovitostí, sjezdů, výstavbu nových chodníků, řešení dopravního prostoru okolo kapličky, odvod dešťových vod, parkovacích stání a parkovacích ploch, autobusových stání, a to s ohledem na stávající inženýrské sítě.

- Identifikační údaje:

  - VOZOVKA (stávající stav):

Průtah silnice III/1903 a III/1905 obcí Tlumačov vždy od označníku obce po konec obce.  Celková délka rekonstruovaných silnic je cca 1200 m (v proměnné šířce 5,0 – 5,5m). Šířka uličního prostoru je cca 8-10 m.

Celkový stav vozovky:

Komunikace je tvořena AB.  Obě silnice jsou v havarijním stavu. Stavební stav vykazuje závady typu – hloubková koroze, deformace, výtluky, nerovnosti, síťové trhliny, poruchy po překopech, nedostatečné odvodnění atd.

  - SITUACE

Situace zájmového území je přiložena v samostatné příloze.

  - CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Cílem rekonstrukce je doplnění chodníků v zájmovém území. Předpoklad je vložení jednostranných chodníků v celé délce uvažovaného úseku dle technických možností. Vyznačit několik míst pro přecházení. Zejména pak vyřešit dopravní prostor u kapličky.

  - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V rámci projektu by měl být prověřen stav všech inženýrských sítí. Obec Tlumačov je investorem výstavby kanalizace, která je samostatnou akcí obce a veškeré podklady budou předány zhotoviteli PD. Dále je třeba prověřit a doplnit případné jiné rozpracované akce a kontakty na projektanty, včetně záměrů.

  - ODVODNĚNÍ, PODZEMNÍ SÍTĚ, UMÍSTĚNÍ STAVBY

V rámci projektu by mělo být vyřešeno odvodnění obou silnic na území obce Tlumačov.

  - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Součástí projektové dokumentace by mělo být také umístění zastávkového zálivu, autobusová zastávka ve směru na Mrákov byla v roce 2015 obnovena a její poloha by měla být pokud možno zachována.

  - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců  zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby

- Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu silnice III/1903 a III/1905 včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru. Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě. Předpokládá se i realizace parkových stání podél komunikace, nové chodníky, úprava stávajících autobusových zastávek. Rekonstrukce bude navazovat na provedení kanalizace v obci.

- Požadavky na stavebně technické řešení stavby.

  - skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;

  - v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou nové komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;

  - prověření uložení a stav sítí v komunikaci;

  - s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby;

- Členění cenové nabídky

Celková cenová nabídka (dokumentace pro územní řízení, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, DSP, PDPS) bude rozdělena v poměru 70 : 30. Z toho 70 % hradí investor SÚSPK a 30 % obec Tlumačov.

- Dokumentace pro územní řízení – podmínky pro zpracování pro zhotovitele

  - Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace  pro územní řízení, dále jen DUR.

  - DUR musí být v souladu s celou zadávací dokumentací. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat územní rozhodnutí proto musí být zpracována v souladu s náležitostmi zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) a Vyhlášky č.146/2008, resp. Přílohy č.1 Vyhl. č. 499/2006 Sb..

  - Zhotovitel zajistí – obstará vydání územního rozhodnutí na základě plné moci.

  - Pro výkon IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a jednání během územního řízení) bude objednatelem udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.

  - Samostatnou složkou v DUR v jedné dokumentaci budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.

  - V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

  - Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v průběhu zpracování- min. 1x za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

  - Projektová dokumentace bude rozdělena na jednotlivé samostatně realizovatelné části s ohledem na dopravní situaci a možnost uzavírek při provádění stavby.

  - Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

  - Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky

  - Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

  - Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.)

  - DUR bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek a ověřených inženýrských sítí v počtu 6 paré a 2 x v elektronické podobě (ve formátu pdf a dwg) vč. odhadu celkových nákladů stavby.

  - Vykonávání související inženýrské činnosti. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

- Dokumentace pro stavební povolení

  - Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební řízení, dále jen DSP.

  - DSP musí být v souladu s DÚR a respektovat podmínky platného územního rozhodnutí.

  - Zpracování DSP bude dle přílohy 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. a pokynů objednatele v počtu 8 vyhotovení v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na CD ve formátu dwg a pdf)

  - DSP musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat stavební povolení.

  - Zhotovitel zajistí – obstará vydání stavebního povolení na základě plné moci.

Pro výkon IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání během tohoto řízení) bude objednatelem udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.

  - V rámci DSP bude zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla pozemku, výměry a druhu pozemku, způsob využití pozemku, čísla LV, vlastníka.

  - Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčených stavbou.

  - Součástí DSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby pro jednotlivé investory samostatně.

  - Dále bude DSP obsahovat zásady organizace výstavby (ZOV) včetně postupů výstavby.

  - V průběhu zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v průběhu zpracování- min. 1x za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

  - Projektová dokumentace bude rozdělena s ohledem na rozsah na jednotlivé samostatně realizovatelné části s ohledem na dopravní situaci a možnost uzavírek při provádění stavby.

  - Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

  - Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky

  - Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v souladu a s náležitostmi dle § 44 až 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

  - Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.)

  - Vykonávání související inženýrské činnosti.

Zajištění pravomocného stavebního povolení.

- PDPS

PDPS bude vyhotovena po vydání pravomocného stavebního povolení v souladu s TP, ČSN a vyhl. 146/2008 Sb..

PDPS bude celkem vyhotovena v 8 písemných provedeních a 2 x v elektronické podobě.

Součástí bude vypracování soupisu prací a výkazu výměr, vše ve dvou vyhotoveních v písemné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.

- Předpokládané termíny

Zpracování záměru 					duben 2016

Zahájení výběrového řízení				duben 2016

Zahájení projektových prací				dnem podpisu SOD

Předání dokumentace DUR ve 2 vyhotoveních		do 6-ti měsíců od

s návrhem pro majetkoprávní vypořádání		zahájení projektových prací

Podání žádosti o vydání ÚR a předání DÚR		do 1 měsíce od předání

včetně projednání v 4 paré a v el. podobě		majetkoprávní vypořádání

DSP ve 2 vyhotoveních před projednáním		5 měsíců ode dne nabytí

právní moci ÚR

Podání žádosti o vydání SP a předání DSP		8 měsíců ode dne nabytí

včetně projednání v 6-ti paré a el. podobě		právní moci ÚR

Předání PDPS v 8 paré a VV a neoceněný		do 2 měsíců ode dne

soupis prací a v el. podobě				nabytí právní moci SP

Zpracováno v Domažlicích 18.4.2016