T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Název stavby :      OBNOVA PROPUSTKU NA SIL. II/171 V OBCI KOZÍ

Objednatel :        SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚS PK)

ŠKROUPOVA 18

306 13 PLZEŇ

Projektant : 	Macán projeKce ds s.r.o.

K LETIŠTI 441/II

339 01 KLATOVY

ič: 28057198

Kraj: 			PLZEŇSKÝ

# Kat. území: 		KOZÍ

Místo: 		SILNICE II/171 V OBCI KOZÍ

# Stupeň PD: 		PDPS - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Rozsah úpravy : 	OPRAVA PROPUSTKU

Realizace : 		2016

##### OBSAH

TITULNÍ LIST

- všeobecná část

  - 1.1.	základní údaje o stavbě

  - 1.2.	rozsah úpravy

  - 1.3.	STÁVAJÍCí STAV

- stavebně technické řešení stavby

  - šířkové uspořádání

  - příčné sklony

  - směrové vedení

  - výškové řešení

  - TRUBNÍ PROPUST

  - KONSTRUKČNÍ VRSTVY

  - oDVODNĚNÍ

  - Bezpečnostní zařízení

  - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

  - DIO - dopravně inženýrské opatření

3.	inženýrské sítě

4.	zemní práce

5.	boz

6.	provádění stavby

7.  	kontrolní prohlídky stavby

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1. Základní údaje o stavbě

Objekt řeší opravu stávajícího propustku pod silnicí II/171 na začátku obce Kozí ve směru od Běšin. Součástí opravy propustku je také zpevnění koryta vodoteče dlažbou z lomového kamene (reguláku) a oprava krytu vozovky v délce 160 m. Stávající propustek je v havarijním stavu -  byl poničen přívalovými dešti spolu s části silničního tělesa a vozovky. Jedná se o dva rámy vedle sebe o rozměrech cca 0,60 x 0,60 m. Tento propustek bude zbourán a nahrazen novým trubním tlamovým propustkem o rozměrech 1,95 x 1,32 m. Čela propustku budou šikmá opevněná lomovým kamenem (regulákem stejně jako koryto bezejmenné vodoteče podél silnice II/171).

Projektová dokumentace určuje jednoznačně polohu, prostorový rozsah komunikace a dalších objektů v předmětném území.

Rozsah úpravy byl určen v rámci zadání projektových prací a v průběhu zpracování byl upřesněn a průběžně konzultován a projednáván s objednatelem a investorem.

1.2. Rozsah úpravY

Stávající 2 x rámový propustek bude zbourán a nahrazen novým trubním tlamovým propustkem. Trouba je navržena ocelová tlamová o rozměrech 1,95 x 1,32 m ze spirálovitě vlnitého plechu 3mm z kontinuálně žárově zinkovaných plechů s polymerovým povlakem. Trouba bude seříznuta do předepsaného sklonu přímo od výrobce. Přes ocelovou troubu bude provedena železobetonová roznášecí deska viz PD. Je nutné dodržení předepsaného podélného sklonu trouby 3,0% z kapacitních důvodů a také dodržení minimálního nadnásypu ocelové trouby z důvodu únosnosti konstrukce. Součástí stavby je zpevnění koryta vodoteče v délce 93 m pro ochranu silničního tělesa a zamezení eroze, dále bude také provedena oprava krytu vozovky v délce 160 m.

Při stavbě propustku a při opravě koryta bude voda proudící vodotečí převedena potrubím dostačujícím množství proudící vody, aby nedocházelo k rozmáčení podloží.

1.3 Stávající stav

Stávající propustek je v havarijním stavu. Vtoková část propustku zcela chybí spolu s částí silničního tělesa a cca polovinou vozovky a je provizorně opravena správcem komunikace. Asfaltový kryt v místě propustku a těsné blízkosti také vykazuje značné množství poruch.

Inženýrské sítě: v přilehlém okolí stavby se nachází plyn STL, sdělovací kabely CETIN, vzdušné vedení NN a VN

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEšeNÍ STAVBY

2.1.Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno.

Základní šířky silnice II/171

Jízdní pruhy							2 * 3,00 = 6,00

Nezpevněná krajnice					2 * 0,50 = 1,00

Celkem								     7,00 m

2.2. příčné sklony

Základní příčný sklon vozovky zůstane zachován, viz příčné profily.

2.3. směrové vedení

Osa silnice II/171 je v místě obnovy propustku v oblouku - zůstane zachována.

Pro podrobné vytýčení při realizaci stavby předá projektant zhotoviteli situaci stavby v elektronické podobě.

2.4. výškové řešení

Výškové řešení silnice II/171 vychází za stávajícího stavu, niveleta bude zachována. Trubní propustek je navržen v podélném sklonu dna v celé délce 3,0 %.

Výškový systém BPV.

2.5. TRUBNÍ PROPUST

Délka propustku:			17,50 m

Úhel křížení se silnicí II/117:		50,00°

Vtokové čelo:			šikmé z lomového kamene (reguláku)

Výtokové čelo:			šikmé z lomového kamene (reguláku)

Trubní propust je navržen o rozměrech 1,95 x 1,32m. Návrh vychází z N-letých průtoků od ČHMI. Q100 – 9,53 m3, ocelová tlamová trouba o rozměrech 1,95 x 1,32 HCPA-12 má kapacitu při sklonu dna potrubí 3,0% - 10,00 m3. Kapacitně propustek bude dostačovat N-letým průtokům Q100. Ocelová tlamová trouba bude uložena do betonového lože a zalita betonem do 2/3 výšky v souladu s postupem od výrobce. Horní třetina bude zasypána štěrkodrtí hutněnou po vrstvách max. 0,15, na této vrstvě bude provedena železobetonová roznášecí deska s přesahy  1,5 m od tubusu. Výkres tvaru a výztuže desky viz PD.

Voda proudící propustkem po dobu stavby bude převedena pomocí potrubí v souběhu s osou propustku o průměru dostačujícím množství proudící vody, aby nedocházelo k rozmočení a podmáčení podkladu pod troubou.

Čela jsou navržena z šikmá z lomového kamene (reguláku) uloženého do betonového lože tl. 200mm C20/25 XF3

2.6. Konstrukční vrstvy

### Konstrukce vozovky v místě propustku

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+  TL. 40 MM ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,35-0,55 KG/M2 ČSN 736129

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL. 80 MM  ČSN EN 13108-1

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC 8/10  PO VRSTVÁCH MAX 200 MM

ŽB ROZNÁŠECÍ DESKA TL. 0,18 M Z BETONU C30/37

ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ 0/32 HUTNĚNO VE VRSTVÁCH MAX 0,15 M

### Konstrukce vozovky - oprava krytu

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+  TL. 40 MM ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,35-0,55 KG/M2 ČSN 736129

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL. 80 MM  ČSN EN 13108-1

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU 120 MM

Nezpevněná krajnice - asfaltový recyklát tl. 150 mm.

2.7. Odvodnění

Silnice II/171 je podélným a příčným sklonem odvodněna do příkopu nebo okolního terénu.

2.8. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Není řešeno.

2.9. Dopravní značení

Vodorovné trvalé dopravní značení - bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Umístění dopravních značek musí odpovídat požadavkům TP 65 - Trvalé dopravní značení na pozemních komunikacích. Rozměry, barvy a provedení dopravních značek upravuje ČSN EN 12899-1.

2.10  DIO – dopravně inženýrské opatření

Práce budou prováděny za úplné uzavírky, objízdná trasa je řešena v PD a je také předběžně odsouhlasena zástupcem ČSAD. Stavba musí být prováděna efektivně a jednotlivé práce na sebe musí navazovat, tak aby uzavření silnice II/171 bylo co nejkratší.

Je zpracováno dopravně inženýrské opatření, které je součástí PD v příloze zásady organizace výstavby. V případě potřeby budou provoz na staveništi řídit pověření a řádně proškolení pracovníci stavby.

Označení pracovních míst bude prováděno v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK, provedení značek retroleflexní, ČSN EN 1463, rozměry značek základní, umístění značek dle TP 66 odst. 2.4. a TP 65.

3. Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů předaných správci.

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí, včetně poklopů a šoupat budou upraveny do úrovně nové nivelety vozovky nebo chodníku.

## Ochranná pásma

Vodovod DN < 500				šířka 1,5 oboustranně

Kanalizace DN < 500			šířka 1,5 m oboustranně

Kanalizace DN > 500			šířka 2,5 m oboustranně

El. Vedení NN – vzduch			bez ochrany

El. Vedení NN – zemní 			šířka 2 m oboustranně

Sdělovací kabel DD				šířka 2 m oboustranně

Sdělovací kabel MK				šířka 2 m oboustranně

Plynovod STL					šířka 1 m oboustranně

Plynovod NTL					šířka 1 m oboustranně

4. zemní práce

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu pro ocelovou troubu a dlažbu z lomového kamene.

Do stavby zemního tělesa silnice budou použity pouze zeminy, které splňují kritéria vhodnosti podle ČSN 721002, 731001, 736850, 736133 a TKP 30, kvalita zpracování je podrobněji specifikována v ČSN 721006 a ČSN 733050.  Použité materiály musí být ekologicky nezávadné, tj. nesmějí ohrozit složky životního prostředí.

Veškeré zemní práce provádět dle TKP 4. Výkopy pro inženýrské sítě v prostoru komunikace provádět v souladu s TP 146.

Svahy zemního tělesa a příkopů budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

Při výkopových pracích nutno zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak,aby nedocházelo k znehodnocení těžené zeminy a zhoršení únosnosti zemní pláně.

5. BOZ

Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  dle §18, odst. 1, písm. A) bod 10, Vyhlášky č.132/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva  pro místní rozvoj, kterou  se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, stanoví se základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, dále pak dodržovat požadavky stanovené dalšími zvláštními předpisy, kterými jsou zejména: Vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Vyhláška č. 192/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu    bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění     bezpečnosti  práce a technických  zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády  č. 362/2005 Sb. o bližších  požadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do    hloubky. Dále je dodavatel povinen řídit se technickými normami provádění pro jednotlivé části stavby.

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními event. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech.

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebi zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, ze jehož dozoru budou práce realizovány.

6. Provádění stavby

Před zahájením stavby vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě, a dodržovat pokyny jejich správců.

Obvod staveniště

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav.

Zařízení staveniště

Pro stavbu se předpokládá vybudování zařízení v těsné blízkosti stavby.

V prostoru zařízení staveniště se předpokládá vybudování soc. zařízení a skládky kusových materiálů. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu.

Skládky

Skládky vybouraných kusových materiálů, které lze dále použít (dlažby, obrubníky apod) určí investor, ostatní odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby.

Provádění stavby - uzavírky

Viz dopravně inženýrské opatření.

Předpokládaný postup stavebních prací (cca 40 dní):

- vybourání stávajícího propustku a výkop pro novou troubu

- osazení a zabetonování tlamové trouby do předepsaného sklonu

- dosypání štěrkových vrstev do úrovně 0,27 m nad troubu

- provádění ŽB desky (nutno si předem připravit výztuž dle výkresu)

- dláždění koryta vodoteče a čel propustku

- frézování + nové asfaltové vrstvy

Dodávka stavebních prací

Veškeré stavební práce budou prováděny dle "Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací", schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací.

7. KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Na základě §133 a §134 zákona 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny kontrolní prohlídky. Bude zjišťováno zejména:

- dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby a nebo pozemku

- zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí

- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,

- zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152

- zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem

- zda je řádně prováděna údržba stavby

- zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

Dále budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Budou prováděny kontroly zejména tyto:

- vytýčení prostorové polohy stavby

- uložení potrubí

- železobetonová roznášecí deska

- předepsané příčné sklony vozovek

červenec 2016							ing. TOMÁŠ MACÁN

tel: 724 169 170