| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 00228745 |  |  |
| zastoupený: |  | PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni - Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)“ |  |  |  |  |
| POdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA Služby ZADÁVANÁ ve zjednodušeném podlimitním ŘÍZENÍ PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/119/CN/17 |  | Číslo jednací: | 3031/17/CN |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na služby „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni        - Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)“, poskytuje zadavatel Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se čl. 6.2. Zadávací dokumentace.

I.

Dotaz č. 1:

Jaký je termín účinnosti smlouvy, ke kterému jsou vztaženy smluvní termíny?

Odpověď zadavatele č. 1:

Smlouva je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv účinná dnem uveřejnění v tomto Registru smluv. Zadavatel uveřejní smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami tak, jak je v ní uvedené (odst. 7 čl. XIV. Závěrečná ustanovení).

Dotaz č. 2:

Žádáme tímto o změnu termínu uvedeného v bodě V. TERMIN PLNĚNÍ SoD jako termín zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.

Požadovaný termín 90 dnů od účinnosti smlouvy neodpovídá termínu nutné přípravy dokumentace + správním lhůtám pro získání UR+SP.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel se rozhodl změnit termín pro zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení z původních 90 dnů na 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Ustanovení čl. 2.2 Zadávací dokumentace „Termíny a místo plnění veřejné zakázky“ se ve třetím řádku tabulky mění následovně:

| Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení | do 120 dnů od účinnosti smlouvy |
| --- | --- |

Ustanovení čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 ZD) se ve třetím řádku tabulky mění následovně:

| Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení | do 120 dnů od účinnosti smlouvy |
| --- | --- |

II.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upřesnil zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, tedy do 17. 10. 2017 do 10:00 hodin. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 17. 10. 2017, bezodkladně po konci lhůty pro podání nabídek.

Ostatní části zadávacích podmínek se nemění.

V Plzni dne 27. 9. 2017

....................................................

Ing. Pavlína Vokurková

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 4 ZD: Návrh smlouvy o dílo 27. 9. 2017