## Plan vzdelavani OPZ 033
Aktivita | Kurz | Popis | Typ výuky | Délka aktivity (měs) | Počet lekcí/ workshopů/ hodnocení TV | Časová dotace/ účastník | Předpokládaný počet účastníků | 2017 |  |  |  |  | 2018
[8 empty] | Listopad |  |  |  | Prosinec | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec | Srpen | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
[8 empty] | T45 | T46 | T47 | T48 | T49-T52 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27-T31 | T32-T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49-T52
KA č. 1. Rozvoj základní záchranářské komunikace IZS | 1.1.4.01 | Specializovaný vzdělávací program pro výuku základních komunikačních dovedností IZS formou blended learningu. Celkem 12 modulů, plán výuky je jeden modul měsíčně. Součástí je 1x Skype lekce/ účastníka/ měsíc. | Blended learning - samostatná výuka online, 1x měsíčně Skype lekce s externím lektorem. | 12 | 12 | 48 | 50 | Blended learning |  |  |  | Blended learning | Leden T1: Blended learning; Únor T6: Blended learning; Březen T10: Blended learning; Duben T14: Blended learning; Květen T19: Blended learning; Červen T23: Blended learning | Blended learning | Blended learning | Blended learning |  |  |  | Blended learning
KA č. 2. Vzdělávání krizové intervence | 1.1.4.02 | Specializovaný vzdělávací program pro výuku nenásilné komunikace a krizové intervence formou blended learningu. Celkem 2 moduly, plán výuky je jeden modul během 3 měsíců. | Blended learning - samostatná výuka online, podpora metodika. | 6 | 6 | 24 | 25 | [5 empty] | Březen T10: Blended learning; Duben T14: Blended learning; Květen T19: Blended learning; Červen T23: Blended learning | Blended learning | Blended learning
| 1.1.4.03 | Prezenční workshopy - celkem 1x turnus, turnus je 4x 8h wrkshp. | Prezenční vzdělávání | 6 | 8 | 24 | bar: Leden T3; Březen T11; Duben T16; Červen T23
KA č. 3. Vzdělání pro interventy – psychosociální výcvik | 1.1.4.04.a | Vzdělání pro interventy – psychosociální výcvik (externí komunikace). Prezenční workshopy - celkem 8x workshopů, ve formátu intenzivního školení po menších skupinách (2x menší skupiny po max 10 osobách), každá menší skupina výuka po dobu 4h, tzn. dopoledne jedna skupina a odpoledne druhá skupina. | Prezenční vzdělávání v centrále ZZS. | 8 | 8 | 32 | 20 | [5 empty] | Březen T13: A/B; Květen T19: A/B; Květen T21: A/B; Červen T26: A/B |  |  | A/B |  | A/B |  |  |  | A/B |  | A/B
KA č.4 Rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání | 1.1.4.05 | Poslech, analýza a hodnocení hovorů se zaměřením na zlepšení kvality práce operátorů při příjmu tísňových výzev a poskytování zpětné vazby. | Hodnocení hovorů prováděno externím metodikem, zpětná vazba poskytována formou emailu s komplexním hodnocením. | 14 | 450 | - | 25 | Kontinuální aktivita
| 1.1.4.06 | Edukace operátorů v prezenčních workshopech. Celkem 4 moduly, celkem 3 turnusy (s ohledem na 24h provoz), tzn. pro každý modul budou 3x 8h workshopy v různých termínech. | Prezenční vzdělávání | 10 | 12 | 32 | [6 empty] | Leden T2: A; Leden T4: B/C; Únor T7: A; Únor T9: B/C; Duben T17: A; Květen T19: B/C; Červen T24: A; Červen T26: B/C
| 1.1.4.07 | Edukace a rozvíjející zpětná vazba pro vedoucí pracovníky ZOS, prezenční workshopy. Celkem 4 moduly, celkem 2 turnusy (s ohledem na 24h provoz), tzn. pro každý modul budou 2x 6h workshopy v různých termínech. | Prezenční vzdělávání | 10 | 8 | 24 | 10 | bar: Leden T2; Leden T4; Únor T7; Únor T9; Duben T17; Květen T19; Červen T24; Červen T26
| 1.1.4.08 | Elearningové vzdělávací programy pro edukaci operátorů ZOS. | eLearning - samostatná výuka | 6 | 6 | 24 | 25 | [5 empty] | Leden T1: eLearning; Únor T6: eLearning; Březen T10: eLearning; Duben T14: eLearning; Květen T19: eLearning; Červen T23: eLearning
Kurz KA5 – Rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů | 1.1.4.09 | Vzdělání vedoucích zaměstnanců v oblasti týmové spolupráce, prezenční workshopy - celkem 1x turnus, turnus je 2x 8h wrkshp. | Prezenční vzdělávání - mimo ZZS, lokalita dle poskytovatele vzdělávání. | - | 2 | 16 | 10 | bar: Leden T2
| 1.1.4.04.b | Vzdělání pro peery – psychosociální výcvik (interní komunikace). Prezenční workshopy - celkem 4x workshopy. Tréninkové workshopy budou ve formátu intenzivního školení po menších skupinách (2x menší skupiny po max 10 osobách), každá menší skupina výuka po dobu 4h, tzn. dopoledne jedna skupina a odpoledne druhá skupina. | Prezenční vzdělávání v centrále ZZS. | 4 | 4 | 16 | 20 |  |  |  | A/B |  | Leden T3: A/B; Leden T5: A/B; Únor T7: A/B