## SOUS HMG SoD
HARMONOGRAM STAVBY |  |  | Stavba : |  |  | výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
uzlové body postupu prací |  |  | Zhotovitel :
Objednatel : |  | SOU stavební Plzeň
část | objekt | popis | [5 empty] | zahájení stavby | [6 empty] | DOBA VÝSTAVBY = 350 dní | [16 empty] | dokončení stavby
č. položky |  | dekáda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| HALA | D.1.1.
základy
20 | stavební připravenost zahájení montáže OK
svislé a kompletní konstrukce
32 | dokončení montáže OK haly
34 | dokončení vnitřního zdiva z akustických tvarovek
44 | dokončení opláštění - montáž PIR a prosvětlení
vodorovné konstrukce
50 | dokončení montáže krytiny střechy OK
úpravy povrchů, podlahy, osazování
55 | dokončení pokládky podlahy - drátkobeton tl. 150mm
konstrukce suché výstavby
91 | dokončení SDK protipožárního podhledu 2x12,5
konstrukce zámečnické
147 | dokončení montáže světlovodů
| RETENCE | D.1.4.
0Kr3 | dokončení montáže stropu retenční nádrže
| VYTÁPĚNÍ | D.1.4.2
24 až 31 | provedení tlakové zkoušky rozvodů systému UT
upozornění :
rozhodující položky rozpočtu pro stavební a montážní práce, které odpovídají dokončení určených prací, bude možno dofakturovat až po splnění příslušného UZLOVÉHO BODU, který tyto práce zahrnuje.
[10 empty] | zhotovitel : | [15 empty] | objednatel :
vypracoval : |  |  | 1: datum :; zahájení stavby 8: jméno + podpis :; DOBA VÝSTAVBY = 350 dní 24: jméno + podpis :
tento HARMONOGRAM STAVBY je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ze dne : | bar: zahájení stavby 8 to DOBA VÝSTAVBY = 350 dní 13
pokyny pro uchazeče ke zpracování HARMONOGRAMU STAVBY :
1 | zpracování tabulky - pro celou smluvní dobu výstavby = 350 kalendářních dní - 1x formát A4
2 | vyplnit "vyžlucené" buňky - konkrétní parametry nabídky : |  | 5: zhotovitel; zahájení stavby 11: název firmy
[7 empty] | vypracoval | [5 empty] | kdo zpracoval HMG
datum
[7 empty] | za zhotovitele | [5 empty] | kdo schválil za zhotovitele jako přílohu SoD
3 | "modré" buňky - budou vyplněny podle data v SoD před podpisem smlouvy
4 | časová osa - dekády |  | 5: deset pracovních dní
| UZLOVÉ BODY : |  | 5: 5
5 | stanovení UZLOVÉHO BODU - vybarvení příslušné dekády | bar: 1 to 3; 5; zahájení stavby 9 to dokončení stavby 35
6 | UZLOVÝ BOD - den = datum posledního dne vyznačené dekády
7 | konkrétní datum ke každému UZLOVÉMU BODU bude dopočítán před podpisem smlouvy dle konkrétních časových parametrů nabídky
8
č. položky
XX | číslo rozhodující položky rozpočtu pro dofakturaci prací odpovídajícího UZLOVÉHO BODU |  | dokončení stavby 35: zpracoval : ing. Horák