Zadávací dokumentace – Příloha č. 3.b  Část 3

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Modernizace a rozvoj elektronizace Rokycanské nemocnice a.s.“

Část 3: Rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury

1.	Zkratky a pojmy	2

2.	Místo plnění	2

3.	Doba plnění	2

4.	Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění	3

5.	Technické požadavky na položky serverové, datové a komunikační infrastruktury	3

6.	Implementace a instalace	7

7.	Požadavky na technický popis řešení v nabídce	10

# Zkratky a pojmy

- Zkratky a pojmy užité v ZD jsou uvedeny v Příloze 3.a. ZD, specifické zkratky a pojmy poplatné zejména této části VZ jsou v následující tabulce.

- Jedná se o podpůrnou informaci, kterou Zadavatel poskytuje pro zachování jednoznačného výkladu textu dokumentu.

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| SYSTÉM | V rámci tohoto dokumentu je pojmem SYSTÉM myšlena serverová, datová a komunikační infrastruktura. |
| Smlouva | V rámci tohoto dokumentu je pojmem Smlouva myšlena Příloha č. 4. ZD |

# Místo plnění

Je sídlo zadavatele: Voldušská 750, 337 22 Rokycany – specifikované v Zadávací dokumentaci.

# Doba plnění

- Dodávka jednotlivých částí bude zahájena po podpisu smlouvy příslušné části VZ a bude řízena milníky uvedenými v Tabulce 1 níže

- Milníky realizace projektu dané části VZ (implementace) dle Smlouvy.

| Id | Činnosti | Termín |
| --- | --- | --- |
| 01 | Podpis Smlouvy | Zadavatel předpokládá leden-únor/2019 |
| Implementace SYSTÉMU |  |  |
| 02 | Zpracování a akceptace Detailního realizačního konceptu Výstupem bude dokument Detailní realizační koncept Předání dílčího plnění a Akceptace dílčího plnění | do 4 týdnů od podpisu Smlouvy |
| 03 | Dodávka licencí Předání dílčího plnění | do 1 měsíce po Id 02 |
| 04 | Dodávka a instalace technologií | do 2 měsíců po Id 02 |
| 05 | Zkušební a testovací provoz Akceptace Testovacího provozu | do 2 týdnů po Id 04 |
| 06 | Produktivní provoz Akceptace produktivního provozu, akceptace | do 2 týdnů po Id 05 |

- Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli smluvních stran.

# Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění

- Zadavatel požaduje, aby Dodavatelem nabízená dodávka splňovala veškeré dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v nabídce Dodavatele a v celkové nabídkové ceně.

- Dodavatel ve své nabídce jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého níže uvedených požadavků v tabulkách označených jako „Minimální požadavky …“, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jedno ze dvou nabízených možností:

„ANO“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek splňuje

nebo „NE“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek nesplňuje

Zadavatel požaduje po Dodavatelích, aby uvedli informaci o skutečné funkcionalitě nabízeného systému, kterou bude možné ověřit v testovacím provozu, např. v rámci školení administrátorů.

- Nesplnění kteréhokoli ze stanovených minimálních požadavků bude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

- Tato kapitola 4 platí pro následující kapitoly 5 až Error: Reference source not found.

# Technické požadavky na položky serverové, datové a komunikační infrastruktury

- Předmětem této části VZ je dodávka, instalace a implementace / konfigurace SYSTÉMU: HW a SW specifikovaného v této kapitole 5 a jejích podkapitolách.

## Technická specifikace serveru

- Zadavatel požaduje dodání jednoho serveru, který bude provozován ve stávajícím virtualizovaném technologickém prostředí Zadavatele. Instalací fyzického serveru do stávajícího clusteru dojde ke zvýšení výkonu a redundance serverové infrastruktury. Minimální požadavky na technickou specifikaci serveru jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Provedení rack mount 1U včetně lyžin do racku. |  |
| 02 | Osazení dvěma procesory každý s 8 jádry, frekvence procesoru min 2,1 GHz, velikost L3 cache min. 20 MB. |  |
| 03 | 4x32GB RAM DDR3 o frekvenci alespoň 2400MHz, možnost rozšíření paměti serveru na minimálně 24x DIMM. |  |
| 04 | Možnost odstavení vadného banku paměti za chodu a alokování na jiný bank nebo dvojnásobný počet DIMM modulů o stejné kapacitě s funkcí memory mirroring. |  |
| 05 | Možnost osazení až 8x 2,5“ HDD |  |
| 06 | 5x USB port 3.0. |  |
| 07 | 2x Interní USB 3.0 konektor pro aplikační klíče. |  |
| 08 | Slot pro interní MicroSD flash kartu pro boot hypervizoru včetně min. 8Gb MicroSD karty. |  |
| 09 | Síťové porty: 4x 1Gbit LAN na základní desce, 2x 10Gbit LAN SFP+ osazena na základní desce (nesmí zabírat PCIe slot) a dedikovaný port pro management. |  |
| 10 | Optické porty: 2x 16Gb FC port (mohou být sdílené na jedné kartě). |  |
| 11 | Možnost rozšíření o další dvě PCI-e karty 3.0. |  |
| 12 | 2x Napájecí zdroje maximálně 500W s redundancí napájení 1+1 Zdroje musí splňovat účinnost minimálně 94%. |  |
| 13 | Management serveru kompatibilní se stávajícím managementem virtuální technologie provozované Zadavatelem, viz popis v Příloze 3. |  |
| 14 | Certifikace pro MS Windows, RedHat, Citrix XenServer, Oracle Solaris a Canonical Ubuntu, VMWare ESX 6.0. |  |
| 15 | Záruka na HW 5 let v místě instalace s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení závady s dodávkou identického dílu za vadný po celou dobu záruky. |  |
| 16 | Zařízení musí být nové, nepoužité a určené pro Českou republiku. |  |
| 17 | Server je oficiálně deklarovaný výrobcem HW jako serverové řešení. |  |
| 18 | Podpora výrobce/dodavatele pomocí internetu musí umožňovat po zadání sériového nebo produktového čísla stažení aktuálních ovladačů, biosu a kontrolu stavu záruky. |  |

## Technická specifikace diskového pole

- Zadavatel požaduje dodání 1 ks centrálního datového úložiště pro virtuální prostředí, řešení musí být koncipováno jako HW, SW a Firmware od jednoho výrobce. Diskové pole bude umístěno v záložní serverovně.

- Minimální požadavky na technickou specifikaci diskového pole jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Provedení rack mount, modulární diskové pole se dvěma redundantními řadiči. |  |
| 02 | Každý ze dvou řadičů bude mít: - minimálně 8GB cache, - 4 FC porty o rychlosti 8Gb/16Gb. |  |
| 03 | 4 ks SSD 800GB). |  |
| 04 | 18 ks 1,2TB HDD minimálně 10k otáček. |  |
| 05 | Možnost rozšíření diskového pole na minimálně 95 ks HDD LFF nebo 192 ks HDD SFF. |  |
| 06 | Podpora minimálně 512 snapshotů s možností rozšíření přídavnou licencí. |  |
| 07 | Možnost kombinovat police na 3,5“ a 2,5“ HDD. |  |
| 08 | Možnost osazení disků SSD, SAS 10k, 15k a jejich kombinace v polici. |  |
| 09 | Možnost osazení vysokokapacitních HDD – minimálně 6TB midline SAS 7200 otáček. |  |
| 10 | Diskové pole bude kompletně softwarově zalicencované – výkonostní tiernig, Snapshoty, vzdálená kopie, volume kopie, apod. |  |
| 11 | Záruka minimálně 5let s odezvou do druhého pracovního dne. |  |

## Technická specifikace switchů

- Zadavatel požaduje dodání 3 ks switchů, z toho 2 ks SAN switchů pro rozšíření stávajících 2 ks serverů o karty umožňující připojení diskového pole v záložní serverovně a 1 ks LAN switche pro rozšíření přípojných míst stávající LAN infrastruktury pro připojení nového serveru.

- Minimální požadavky na technickou specifikaci switchů jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| SAN switche |  |  |
| 01 | 2 ks SAN switche s konfigurací: - 24x 16GB FC port, - minimálně 12 portů zalicencovaných a osazených 16Gb SFP+ transceivery. |  |
| 02 | 6x optický datový kabel typu LC/LC OM4 o minimální délce 2m. |  |
| 03 | Záruka na HW 5 let v místě instalace s odezvou následující pracovní den od nahlášení závady s dodávkou identického dílu za vadný po celou dobu záruky. |  |
| LAN switch |  |  |
| 04 | 1 ks switch s konfigurací: - Min. 20x 1Gb RJ45 porty, - 4x sdílené 1Gb SFP porty, - 4x 10Gb SFP+ porty, - 1x RJ45 out-of-band management port. |  |
| 05 | Možnost stohování dedikovaným stohovacím modulem. |  |
| 06 | Možnost redundantního napájení. |  |
| 07 | Velikost tabulky MAC adres: min. 32 000. |  |
| 08 | Velikost paketové bufferu: min. 11 MB. |  |
| 09 | Podpora plné příkazové řádky, SNMP, VLAN, QoS, ACL, MSTP, Jumbo frame, DHCP server, RIP, statický routing, ochrana protokolů DHCP a ARP, EEE. |  |
| 10 | 1 ks 10Gb SFP+ SR optický transceivery a 2ks 3m 10Gb SFP+ DAC kabely, vše originální od výrobce daného prvku. |  |
| 11 | Záruka na HW 5 let v místě instalace s odezvou následující pracovní den od nahlášení závady s dodávkou identického dílu za vadný po celou dobu záruky. |  |

## Technická specifikace OS

- Pro provoz virtuálních serverů Zadavatel požaduje serverové operační systémy.

- Minimální požadavky technickou specifikaci OS jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | 3 x Multilicence kompatibilní s Windows 2016 Datacenter Server. |  |
| 02 | Licence musí umožnovat neomezený běh virtuálních serverů kompatibilních s operačním systémem Windows. |  |
|  | Licence je určená pro 3 fyzické servery, každý fyzický server má dva osmijádrové procesory |  |
| 03 | Licence musí být přenositelná na jiný hardware. |  |
| 04 | Licence musí být přenositelné mezi servery, licenční typ „multilicence“. |  |

## Technická specifikace licencí pro Groupware

- Zadavatel požaduje licence pro poštovní server a 150 uživatelských licencí.

- Minimální požadavky na technickou specifikaci groupware sw jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1 x poštovní server kompatibilní s Microsoft Exchange 2016 z důvodů jednotného prostředí v rámci Nemocnic plzeňského kraje |  |
| 02 | Licence pro 150 uživatelů, licencováno per user. |  |
| 03 | Licenční typ „multilicence“ |  |
| 04 | Nárok na nové verze po dobu min. 5 let. |  |
| 05 | Zajištění důvěryhodného certifikátu od globálně uznávané certifikační autority pro poštovní server s platností min. 2 roky. |  |
| 06 |  |  |
| 07 | Umožnit uživateli poštovní schránky pracovat pomocí samostatného prohlížeče. |  |
| 08 | Možnost definování vlastních pravidel. |  |
| 09 | Možnost správy přes příkazovou řádku. |  |
| 10 | Podpora více doménových prostředí. |  |

## Technická specifikace optického propojení

- Minimální požadavky technickou specifikaci optického propojení dvou serveroven Zadavatele jsou uvedeny v následující tabulce.

- V rámci zakázky bude dodavatelem provedeno propojení obou serveroven pomocí optického kabelu (50/125, MM, 24 vláken), který bude zakončen v každé ze serveroven v racku optickou vanou s konektory LC. Součástí propojení bude také 4x optický patch kabel 50/125, MM min. OM3, LC-LC, 1m.

- Serverovna 1 je  umístěna v hlavní budově Rokycanské nemocnice, serverovna 2 je umístěna v budově vrátnice. K propojení obou serveroven lze využít existujících betonových chrániček, které spojují obě budovy a jsou uloženy v zemi (cca 50m). V rámci budov pak lze využít stávajících  instalovaných kabelových PVC žlabů.

- Minimální požadavky na technickou specifikaci optického propojení jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Optický kabel 50/125, MM, počet vláken 24, délka 200 m |  |
| 02 | Umístění a zakončení v racku 1 – optická vana zakončená konektory LC v serverovně 1 |  |
| 03 | Umístění a zakončení v racku 2 – optická vana zakončená konektory LC v serverovně 2 |  |
| 04 | 4 x optický patch kabel 50/125, MM min. OM3, LC-LC, délka 1m |  |

## Technická specifikace rozšíření zálohovacího software

- Zadavatel požaduje dodání licencí pro zálohovací software pro nově pořizovaný server včetně záloh pracovních stanic,

- Zálohovací software musí být kompatibilní se stávajícím zálohovacím řešením Veeam Backup Essentials Enterprise,

- Minimální požadavky technickou specifikaci zálohovacího software jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Systém nesmí mít žádné další poplatky za licenci na agenta, virtuální stroj či na aplikaci. |  |
| 02 | Možnost přírůstkových záloh |  |
| 03 | Možnost ze zálohy jednoduchým způsobem obnovit jednotlivé soubory virtuálního serveru. |  |
| 04 | Disaster recovery na úrovni virtuálních strojů kompatibilní se stávající serverovou virtualizací. |  |
| 05 | Zálohování včetně replikace, deduplikace a komprese |  |
| 06 | Granulární záloha/obnova libovolné virtualizované aplikace, Active Directory a souborového systému |  |
| 07 | Bezvýpadkové zálohování virtuálních strojů |  |

# Instalace a implementace

- Instalace a implementace SYSTÉMU bude provedena v jednotlivých požadovaných krocích a termínech uvedených v kapitole 3.

- Minimální požadavky na Instalaci a implementaci SYSTÉMU jsou uvedeny v následující tabulce.

| Id | Plnění požadavku | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 01 | Kompletní instalace, konfigurace a montáž dodaného serveru, diskového pole, switchů a optického kabelu v prostorách zadavatele |  |
| 02 | Instalace a konfigurace zálohovacího SW |  |
| 03 | Instalace a konfigurace dodaných OS |  |
|  | Instalace a konfigurace Groupware |  |
| 05 | Instalace a konfigurace zálohovacího SW a nastavení zálohování |  |
| 06 | Testování funkčnosti (provedení testů všech provozovaných služeb) |  |
| 07 | Základní administrátorské seznámení a proškolení s dodanou technologií |  |
| 08 | Vypracování dokumentace realizovaného řešení zahrnující instalační protokoly a instalační postupy. |  |

## Předání a převzetí plnění

### Předání a převzetí dokumentů

- Dokumenty, které mají být vypracovány Dodavatelem a které se poskytují Zadavateli, jako součást poskytování díla budou nejdříve předloženy Zadavateli ve formě návrhu k posouzení.

- Dodavatel se zavazuje předat první verzi dokumentu Zadavateli k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Dodavatelem a Zadavatelem na základě Smlouvy, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.

- Zadavatel je oprávněn ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení příslušného dokumentu písemně předložit Dodavateli své připomínky k návrhu.

- Po diskusi o těchto připomínkách upraví Dodavatel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě pěti (5) pracovních dnů Zadavateli.

- V případě, že Zadavatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se za převzaté 
k okamžiku doručení jejich konečné verze Zadavateli.

- V případě, že Zadavatel připomínky ve lhůtě pěti (5) dnů nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý.

### Předání a převzetí ostatních plnění dle Smlouvy (vyjma služeb)

- V případě, že součástí poskytování plnění Dodavatelem dle Smlouvy je plnění, které podléhá akceptaci Zadavatelem, musí dojít k podpisu Předávacích protokolů ohledně tohoto plnění 
v termínech uvedených v harmonogramu, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jestliže plnění nebo jeho jednotlivé části splní kritéria akceptačního řízení, považují se za řádně ukončené a Zadavatel je povinen jej převzít.

- Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se závaznou specifikací předmětu plnění dle Smlouvy.

- Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů obsahující popis testů, testovací data, příslušné prostředí, pořadí provádění testů a akceptační kritéria.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vypracuje specifikaci akceptačních testů Dodavatel a předá Zadavateli k odsouhlasení v termínu pěti (5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury dle harmonogramu.

Odsouhlasení bude provedeno písemnou formou v termínu pěti (5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Jestliže se Zadavatel v této lhůtě ke specifikaci akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci akceptačních testů odsouhlasil.

Jestliže Zadavatel specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě neodsouhlasil, je povinen Zadavatel v této lhůtě sdělit připomínky k Dodavatelem předložené specifikaci akceptačních testů 
a poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů.

Lhůta pro provedení akceptačních testů a lhůta pro předání plnění nebo jeho části se prodlužuje 
o dobu, o kterou se prodloužilo písemné odsouhlasení specifikace akceptačních testů z důvodu připomínek na straně Zadavatele oproti lhůtě stanovené.

- Dodavatel bude písemně informovat Zadavatele, resp. jeho oprávněné osoby nejméně pět (5) dní předem o termínu zahájení akceptačních testů.

Zadavatel je oprávněn se těchto testů zúčastnit a osvědčit jejich konání, a to formou předávacího protokolu (nebo dílčích předávacích protokolů), podepsaného (podepsaných) oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud se Zadavatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, ačkoli byl s tímto termínem řádně seznámen, je Dodavatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti.

Takto provedené akceptační testy se považují za provedené v přítomnosti Zadavatele. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením těchto akceptačních testů budou Zadavateli poskytnuty do pěti (5) dnů.

- Základním předpokladem pro řádné předání plnění (nebo jeho části) Dodavatelem a převzetí tohoto plnění (nebo jeho části) Zadavatelem, a to formou předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran je skutečnost, že plnění splní kritéria akceptačních testů uvedená v dohodnutých kontrolních specifikacích a bude provedeno v souladu se závaznou specifikací předmětu plnění dle Smlouvy.

- Jestliže plnění nebo jeho část splní akceptační kritéria akceptačních testů, Dodavatel se zavazuje 
v den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Zadavateli plnění nebo jeho část převzít 
a Zadavatel se zavazuje v tomto termínu plnění nebo jeho část převzít.

Pokud Zadavatel plnění nebo jeho část v tomto termínu nepřevezme, ačkoli převzetí plnění nebo jeho části bylo Dodavatelem řádně umožněno, má se za to, že plnění nebo jeho část bylo řádně předáno a Zadavatelem převzato právě v den následující po ukončení akceptačních testů.

- Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, budou výsledky akceptačního testu (splněno/nesplněno/s výhradami) spolu s uvedením termínů pro nápravu uvedeny ve vyhodnocení Akceptačního protokolu.

Dodavatel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu.

Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně.

Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud Dodavatel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, nejvýše však natřikrát (3x).

- Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek nebyl způsoben Dodavatelem, nebo byl zjištěn nebo měl být zjištěn Zadavatelem před nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té době oznámen Dodavateli, nebo byl nepodstatný, tzn., neměl vliv na řádné poskytování funkčnost díla nebo jeho části tak, jak jsou vymezeny ve Smlouvě.

- Při převzetí plnění nebo kterékoliv jeho části v souladu s tímto článkem je Zadavatel povinen podepsat potvrzení o přijetí plnění nebo dané části a Zadavatel i Dodavatel se zavazují podepsat příslušný předávací případně akceptační protokol (dílčí předávací případně akceptační protokoly), tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění nebo jeho určité části.

## Migrace dat

- Migrace dat není relevantní.

## Rozhraní na stávající IS

- V této části VZ není relevantní.

## Školení

- Dodavatel poskytne školení pro administrátory IS tak, aby byli schopni řádně užívat, respektive administrovat, instalované technologické části specifikované v kapitole 5.

## Dokumentace

- Dodaná dokumentace slouží k zachycení a vyhodnocování plánovaných činností a též k dokumentaci skutečného stavu.

# Požadavky na technický popis řešení v nabídce

- Specifikace předmětu plnění – přehled plnění požadovaných minimálních parametrů - Dodavatel vloží vyplněný tento dokument doplněný u jednotlivých položek označených jako „Minimální požadavky“.

- Dodavatel v nabídce detailně popíše technické řešení SYSTÉMU.