SMLOUVA O DÍLO

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Rekonstrukce učeben pro obor IT

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Zhotovitel: BOLID M s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 116537

Sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

OZ: Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

- IČO:	26347741

- DIČ:	CZ 26347741

Statutární orgán:     Ing. Václav Maršík, Ph.D. - jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík, Ph.D. – jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Stránský

E-mail:	petr.stransky@bolid-m.cz

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 177635095/0300

- I.2. Objednatel: 	Střední odborná škola Stříbro

Se sídlem: 	Benešova 508, 349 01 Stříbro

IČO/DIČ: 	68783728 /CZ68783728

Zastoupený: 	Mgr. Jarmila Kánská, ředitelka organizace

K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jarmila Kánská, ředitelka organizace

Tel.:	+420 374 630 210

E-mail: 	skola@sosstribro.cz

### Stavba:    SOŠ Stříbro, Rekonstrukce učeben pro obor IT.

II. Předmět a místo plnění smlouvy

1/ Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací opravy sklepních prostor pro vybudování učeben dle cenové nabídky která je přílohou smlouvy o dílo.

2/ Objednatel se zavazuje provedené dílo uvedené v odstavci 1 tohoto článku převzít a zaplatit cenu ve výši podle článku IV této smlouvy po jeho řádném provedení a převzetí objednatelem zápisem dle čl. VI. 2, 3.

III. Doba plnění

Zahájení prací: 	 10.07.2018

Ukončení prací:	 03.09 2018

IV. Cena za dílo

1/ Cena za dílo bude stanovena podle skutečně provedených prací a jednotkových cen z nabídky  ze dne 4.5.2018.

Cena díla: 	bez DPH	561 990,-	Kč

DPH  21%	118 018,-	Kč

cena celkem včetně DPH 	680 008,-	Kč

2/ Vícepráce nebo dodatečně požadované práce, které lze začlenit do smluvených jednotkových cen, budou oceněny dle této smlouvy o dílo. Změny a vícepráce budou předem zhotovitelem oceněny a odsouhlaseny objednatelem.

V. Fakturace a proplacení

1/ Zhotovitel bude fakturovat měsíčně na základě soupisu prací, který bude předem odsouhlasen objednatelem.

2/	Splatnost faktur je 30 dní od data doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Zvláštní ujednání

1/ Zhotovitel vede stavební deník podle obecných zásad.

2/ K předání a převzetí díla dojde na výzvu zhotovitele, který vyzve objednatele nejméně 2 dny předem.

3/ O předání a převzetí sepíší smluvní strany zápis o předání a převzetí, do kterého uvedou dohodnuté termíny na odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání. V případě, že při přejímacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky bránicí užívání, bude přejímací řízení přerušeno až do doby jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel nejméně do 1 dne předem objednatele k odsouhlasení odstranění vad a nedodělků. Předání
a převzetí provedou zástupci pro věci technické obou smluvních stran.

4/ V případě překážek při provádění stavby na straně objednatele, včetně vyšší moci a případných víceprací, se doba provádění prací prodlouží o dobu, o kterou prodlení zdrželo provádění prací zhotovitelem. Doba provádění prací se rovněž prodlouží o dobu, ve které nebylo možno práce provádět z  důvodu nepříznivých klimatických podmínek pod 5 °C.

VII. Součinnost objednatele

1/ Objednatel zajistí zábor veřejných prostranství a přístup na staveniště.

Rovněž umožní zhotoviteli po nezbytnou dobu složení dodaných materiálů poblíž pracoviště.

VIII. Ostatní ujednání

1/ Dojde-li z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele k ukončení smlouvy před předáním díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli odměnu, která bude určena poměrem stavu provedeného díla ku smluvenému rozsahu prací.

2/ Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, je-li objednatel v prodlení déle než 40 dnů se zaplacením faktur a dále porušuje-li objednatel své povinnosti, ke kterým se zavázal touto smlouvou a znemožňuje tím zhotoviteli plnit dílo dle této smlouvy.

3/ Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel hrubě porušuje ustanovení této smlouvy nebo  je v prodlení s plněním termínu dokončení díla o více než 15 dní.

IX. Záruky a reklamace

1/ Zhotovitel poskytuje na své dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání díla.

2/ Reklamace bude objednatel uplatňovat písemně. Předmět reklamace bude podrobně popsán nebo bude uvedeno, jak se vady projevují.

X. Smluvní pokuty

1/ Pro případ prodlení s úhradou faktur objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2/ Pro případ prodlení zhotovitele s ukončením díla se sjednává smluvní pokuta 500,-Kč
za každý den prodlení.

3/ Pro případ prodlení zhotovitele s prodlením sjednaných termínů opravy záručních vad se sjednává smluvní pokuta 200 Kč za každý den prodlení.

XI. Závěrečná ustanovení

1/ Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků smlouvy příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

2/  Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3/  Smluvní strany se dohodly, že uveřejní smlouvu v registru smluv, provede objednatel.

Ve Stříbře, dne

Za objednatele:		                                                   Za zhotovitele:

..………………………………	                                    ………………………………

Mgr. Jarmila Kánská	                                         Ing. Václav Maršík., Ph.D.,

ředitelka školy                                                   jednatel společnosti BOLID M s.r.o.