# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

# „III/1804 Horní Bříza – Tovární ulice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000195

číslo tohoto dodatku objednatele č.2: ................

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 213 0 881

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001855

číslo smlouvy objednatele č.2: 2018/2

číslo smlouvy zhotovitele: 180285/18/CZ, 2130881

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

##### SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán

IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

  - Objednatel č.2:

Město Horní Bříza

sídlo: Tř. 1.máje 300, 330 12 Horní Bříza

zastoupený:, starostou města

IČO: 00257770	DIČ: CZ00257770

tel: +420

datová schránka:

kontaktní osoba:

e-mail:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

  - Zhotovitel:

Společnost Horní Bříza – Tovární ulice

jejímiž účastníky jsou:

ALPINE Bau CZ a.s

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

jako vedoucí společník

a

SILNICE TOPOLANY a.s.

Skladová 2438/6, Litice, 326 00 Plzeň

jako společník

Společnost je zastoupena vedoucím společníkem

ALPINE Bau CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 10609 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

sídlo:		Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená:	- pověřen k podpisu

IČO:	02604795	DIČ:	CZ02604795

telefon:	+420 	e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 6.4.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla stavby s názvem „III/1804 Horní Bříza – Tovární ulice“ (dále jen „SOD“).

##### ZMĚNA SOD

  - S ohledem na komplikace při projednávání dopravně inženýrského opatření, kdy byla na základě požadavku objednatele projednávána namísto částečné uzavírky pro provádění stavby, úplná uzavírka a následného zjištění, že z důvodu majetkoprávních vztahů (Město Horní Bříza versus firma SILOTRANS s.r.o.) nelze využít komunikaci objízdné trasy v areálu firmy SILOTRANS s.r.o. a nelze tak úplnou uzavírku realizovat, bylo přistoupeno k vyřizování částečné uzavírky (viz samostatné zápisy). V důsledku tak došlo k výrazné časové prodlevě již před samotným zahájením provádění díla a došlo by tak k faktickému posunutí doby provádění stavby do zimního období (1.11. až 31.3.), jež není v předpokládaném rozsahu provádění prací pro objednatele přijatelné. Z těchto důvodů, kdy nelze dodržet termín dokončení stavby dle uzavřené SOD, za což zhotovitel nenese zodpovědnost, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

  - Konečný termín pro provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. SOD (nejpozději do 30.11.2018) se prodlužuje: nejpozději do 30.6.2019.

  - Ostatní ujednání v SOD se tímto dodatkem nemění.

##### Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazekmlčenlivosti

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

  - Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

  - Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

  - Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v počtu šesti vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

  - Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

##### SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- harmonogram prací

objednatel č.1:						objednatel č.2:

V Plzni dne ___________					V  ___________dne ___________

___________________________				_____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		Město Horní Bříza

pověřený řízením organizace				starosta

zhotovitel:

V Plzni dne ___________

_______________________________

ALPINE Bau CZ a.s.

pověřen k podpisu