

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"III/180 4 Horní Bříza . Tovární ulice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: ................

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:………….

číslo tohoto dodatku zhotovitele: ..................

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001855

číslo smlouvy objednatele č.2: 2018/2

číslo smlouvy zhotovitele: 180285/18/CZ

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

##### **Smluvní strany**

* 1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: ¨

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen **„objednatel č. 1“**

Objednatel č. 2:

**Město Horní Bříza**

sídlo: Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

zastoupený: , starostou města

IČO: 00257770

DIČ: CZ00257770

tel: +420

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen **„objednatel č.2“**

Pod pojmem **„objednatel“** uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

* 1. Zhotovitel:

**Společnost Horní Bříza – Tovární ulice**

jejíž účastníky jsou:

**ALPINE Bau CZ a.s.**

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí – jako vedoucí společník

a

**SILNICE TOPOLANY a.s**.

Skladová 2438/6, Litice

326 00 Plzeň – Východní předměstí – jako společník

Společnost je zastoupena vedoucím účastníkem

**ALPINE Bau CZ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:oddíl B, vložka 10609 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí zastoupená: – pověřen k podpisu

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

telefon: +420

e-mail:

datová schránka: kontaktní osoba ve věcech technických:

*dále je*n *„****zhotovitel“***

##### **Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 6.4.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: III/180 4 Horní Bříza – Tovární ulice (dále jen „SOD“).

##### **Změna SOD**

* 1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
  2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 130 Chodníky, SO 01 Jednotná kanalizace-západ, SO 02 Jednotná kanalizace –východ a SO 03 Dešťová kanalizace. Změnový list č.1 vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
  3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

vícepracím v celkové hodnotě: **1 813 806,28 Kč bez DPH**

z toho činí

cena za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: **448 286,85 Kč**

cena za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: **1 365 519,43 Kč**:

* 1. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
     1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 54 881 887,14 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 813 806,28 Kč bez DPH.

* + 1. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 56 695 693,42 Kč**

* + 1. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 35 722 863,58 Kč se tímto dodatkem zvyšuje o částku 448 286,85 Kč

bez DPH, po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 36 171 150,43 Kč**

* + 1. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 19 159 023,56 Kč se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 365 519,43 Kč

Kč bez DPH, po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH: 20 524 542,99 Kč**

##### **Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
  2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
  3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
  4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
  5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
  6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

##### **Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
  2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
  3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
  4. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
  5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
  6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
  7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
  8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Horní Bříza dne…………………..

##### **Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

* změnový list č.1 s rozdílovým výkazem výměr

*objednatel č. 1: zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. ALPINE Bau CZ a.s.**

generální ředitel pověřen k podpisu

*objednatel č. 2:*

V Horní Bříze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Město Horní Bříza**

starosta města