## Rekapitulace
Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Soupis objektů s DPH
Stavba: 1717900 - Most ev.č. 19352-2 Puclice
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
SO 001 | Demolice | 0 | 0 | 0
SO 110 | DIO | 0 | 0 | 0
SO 201 | Most | 0 | 0 | 0

## SO 000_SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1717900 |  | Most ev.č. 19352-2 Puclice |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 00410R |  | Vedlejší náklady | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 2 | 00420R |  | Ostatní náklady | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 3 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré zkoušky dle KZP stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 4 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré zkoušky dle KZP stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 5 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby : Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 6 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 7 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | RDS-z-PDPS
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 8 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Skutečné provedení stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 9 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých nemovitostí a konstrukcí.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 10 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Označení stavby dle směrnic investora
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 11 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vč .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 001_SO 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1717900 |  | Most ev.č. 19352-2 Puclice |  |  | SO 001 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 001 |  | Demolice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 001 |  | Demolice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015120 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) | T | 47.498 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 113328 24,999*1,9=47,498 [A]
P | 2 | 015130 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 17.582 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 113138 7,326*2,4=17,582 [A]
P | 3 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 159.609 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 113348+966158+967158 (24,999+35,114+9,282)*2,3=159,609 [A]
P | 4 | 015141R |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC | T | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 966168 11,388*2,5=28,470 [A]
P | 5 | 015330 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 16.029 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 967138 6,165*2,6=16,029 [A]
P | 6 | 015570 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY | T | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 97817 27,360*6,5/1000=0,178 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 112018 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení včetně likvidace - veškerý odstraňovaný materiál je v majetku objednatele
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 8 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tl. 85 mm pro most; 40 mm mimo most - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. uložení a zajištění skládky
VV |  |  |  | Most 5,700*4,800*0,085=2,326 [A] Mimo most ((332,67478-5,700*4,800)*0,040)-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500)*0,040)=5,000 [B] Celkem A+B=7,326 [C]
P | 9 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tl. 200 mm - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. uložení a zajištění skládky
VV |  |  |  | Mimo most ((332,67478-5,700*4,800)*0,200)-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500)*0,200)=24,999 [A]
P | 10 | 113348 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tl. 200 mm - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. uložení a zajištění skládky
VV |  |  |  | Mimo most ((332,67478-5,700*4,800)*0,200)-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500)*0,200)=24,999 [A]
P | 11 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 49.901 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tl. 150 mm pro most; 150 mm mimo most - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. zajištění recyklace (zhotovitel nabídne k odkupu objednateli)
VV |  |  |  | Most 5,700*4,800*0,150=4,104 [A] Mimo most (332,67478-5,700*4,800)*0,150=45,797 [B] Celkem A+B=49,901 [C]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Včetně odvozu, uložení a poplatků (kovošrot) - výzisk náleží objednateli
VV |  |  |  | 4,845+9,645=14,490 [A]
P | 13 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 35.114 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. odvozu, uložení a zajištění skládky - odhad
VV |  |  |  | Opěry 1,000*2,500*6,050*2=30,250 [A] Křídla 6,110m2*0,400+6,050m2*0,400=4,864 [B] Odhad A+B=35,114 [C]
P | 14 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 11.388 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. odvozu, uložení a zajištění skládky
VV |  |  |  | Římsy 0,392*9,980*0,215=0,841 [A] 0,392*4,768*0,205=0,383 [B] A+B=1,224 [C] Horní deska 6,050*4,800*0,350=10,164 [D] Celkem C+D=11,388 [E]
P | 15 | 967138 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění zídky ze smíšeného zdiva - odhad
VV |  |  |  | Zídka na povodní straně 3,600m2*0,400=1,440 [A] Stávající nábřežní zídka 0,750*2,100*3,000=4,725 [B] Celkem A+B=6,165 [C]
P | 16 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 9.282 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ubourání betonových základů - odhad
VV |  |  |  | 3,500*0,350*0,800*2=1,960 [A] 2,000*0,350*(6,030-0,800)*2=7,322 [B] A+B=9,282 [C]
P | 17 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tl. 5 mm (6,5 kg/m2) - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele - vč. odvozu, uložení a zajištění skládky
VV |  |  |  | 5,700*4,800=27,360 [A]

## SO 110_SO 110
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1717900 |  | Most ev.č. 19352-2 Puclice |  |  | SO 110 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 110 |  | DIO |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 110 |  | DIO |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení včetně sloupků, podstavců apod. (1) - B1 2 ks - E12 2 ks (2) - IP 10 b 3 ks - E 3a 3 ks (3) - IP 10b 1 ks (4) - IS 11c 11 ks
VV |  |  |  | 22=22,000 [A]
P | 2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení včetně sloupků, podstavců apod. (1) - B1 2 ks - E12 2 ks (2) - IP 10 b 3 ks - E 3a 3 ks (3) - IP 10b 1 ks (4) - IS 11c 11 ks
VV |  |  |  | 22=22,000 [A]
P | 3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 3300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení včetně sloupků, podstavců apod. (1) - B1 2 ks - E12 2 ks (2) - IP 10 b 3 ks - E 3a 3 ks (3) - IP 10b 1 ks (4) - IS 11c 11 ks
VV |  |  |  | 150 dní 22*150=3 300,000 [A]
P | 4 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | IP 22 5 ks
VV |  |  |  | 5=5,000 [A]
P | 5 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | IP 22 5 ks
VV |  |  |  | 5=5,000 [A]
P | 6 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 750 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | IP 22 5 ks
VV |  |  |  | 150 dní 5*150=750,000 [A]
P | 7 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | S7 typ 1 2 ks na Z2
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 8 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | S7 typ 1 2 ks na Z2
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 9 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | S7 typ 1 2 ks na Z2
VV |  |  |  | 150 dní 2*150=300,000 [A]
P | 10 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z2 2 ks
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 11 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z2 2 ks
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 12 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z2 2 ks
VV |  |  |  | 150 dní 2*150=300,000 [A]

## SO 201_SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1717900 |  | Most ev.č. 19352-2 Puclice |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 201 |  | Most |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 201 |  | Most |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 615.711 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 11130+131738+132738+212635 (418,105*0,100*2,0+241,546*2,0+24,499*2,0)+(16+18)*0,200m2*2,0=615,711 [A]
P | 2 | 015112 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 23.205 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 26125+26123+26153 7,57525*2,0+((20+24+24+8)*3*(3,14*(0,075*0,075)))*2,0=23,205 [A]
P | 3 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Projekt sledování a údržby mostu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 4 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 5 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výpočet zatížitelnosti
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 6 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1. HMP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 418.105 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | V celém rozsahu dočasného záboru tl. do 100 mm
VV |  |  |  | 2,105+81,800+334,200=418,105 [A]
P | 8 | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 340 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odčerpávání povrchové dešťové vody a vody z průsaků - provedení a rozsah věcí zhotovitele - odhad projektanta - položku lze čerpat pouze ve skutečně zastiženém rozsahu a se souhlasem TDI
VV |  |  |  | 8týdnů*5dní*8,5hodin=340,000 [A]
P | 9 | 11525 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zatrubnění DN 500 - provedení je záležitostí zhotovitele
VV |  |  |  | 11=11,000 [A]
P | 10 | 11527 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provizorní zatrubnění potoka DN 1000 - provedení je záležitostí zhotovitele
VV |  |  |  | 23=23,000 [A]
P | 11 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 41.811 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | V celém rozsahu dočasného záboru tl. do 100 mm - vč. uložení na dočasnou skládku pro opětovné použití
VV |  |  |  | (2,105+81,800+334,200)*0,100=41,811 [A]
P | 12 | 124738 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění zemních pytlových hrázek - včetně separace zeminy a pytlů - zajištění likvidace pytlů včetně všech poplatků
VV |  |  |  | 15,400=15,400 [A]
P | 13 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 241.546 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Řez C-C 5,160m2*20,600+0,380m2*(20,600*9,980)=184,419 [A] Řez B-B 5,500m2*4,800=26,400 [B] Za O1 1,880m2*6,3=11,844 [C] Za O2 2,905m2*6,500=18,883 [D] Celkem A+B+C+D=241,546 [E]
P | 14 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24.499 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Podélný trativod 0,500*0,500*(1,480+17,210+18,640+0,950)=9,570 [A] Odvodnění komunikace 0,500*0,780*(1,480+17,210+18,640+0,950)=14,929 [B] Celkem A+B=24,499 [C]
P | 15 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 33.802 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 26125+124738+(26123+26153)+212635 (154,4*(3,14*(0,125*0,125)))+15,400+((20+24+24+8)*3*(3,14*(0,075*0,075)))+(16+18)*0,200m2=33,802 [A]
P | 16 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsyp odvodnění komunikace DN 300
VV |  |  |  | Odvodnění komunikace 0,500*0,780*(1,480+17,210+18,640+0,950)-((1,480+17,210+18,640+0,950)*(3,14*(0,150*0,150)))=12,225 [B]
P | 17 | 17780 |  | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení pytlových rovnanin - včetně dodání pytlů a jejich naplnění
VV |  |  |  | Hrázka z pytlové rovnaniny 0,500*4,800*1,500+1,500*4,800*1,500/2*2=14,400 [A] Pytlová rovnanina 0,500*4,000*0,500=1,000 [B] Celkem A+B=15,400 [C]
P | 18 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 41.811 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tl. do 100 mm - vč. přivezení z dočasné skládky
VV |  |  |  | (2,105+81,800+334,200)*0,100=41,811 [A]
P | 19 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 418.105 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (2,105+81,800+334,200)=418,105 [A]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 212635 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podélný trativod DN 150 - včetně zemních prací a včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
VV |  |  |  | 16,000+18,000=34,000 [A]
P | 21 | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obetonování PE drenážní trubky DN 150 drenážním betonem
VV |  |  |  | (9,582+7,271*2+4,590)*(0,300*0,250-3,14*(0,075*0,075))=1,646 [A]
P | 22 | 21362 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ | M2 | 44.317 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geosyntetická drenáž min tl. 6 mm po stlačení
VV |  |  |  | (7,271*2)*1,805m2=26,248 [A] (9,582+4,590)*1,275m2=18,069 [B] A+B=44,317 [C]
P | 23 | 22594 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ | T | 7.379 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad - provedení je věcí zhotovitele - včetně zajištění sousední budovy dle ustanovení v TZ
VV |  |  |  | HEA 120 (uvažováno 20,0 kg/m) 6*4,5=27,000 [A] 7*4,0=28,000 [B] 19*4,5=85,500 [C] 14*4,5=63,000 [D] 4*6,0=24,000 [E] 15*4,5=67,500 [F] 5*4,5=22,500 [G] 11*4,0=44,000 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=361,500 [I] I*20/1000=7,230 [J] IPE 100 (uvažováno 8,5 kg/m) 7*2,5=17,500 [K] K*8,5/1000=0,149 [L] Celkem J+L=7,379 [N]
P | 24 | 22695A |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 101.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad - provedení je věcí zhotovitele
VV |  |  |  | 2,7*2,5=6,750 [A] 2,2*3,0=6,600 [B] 2,8*9,0=25,200 [C] 2,8*6,3=17,640 [D] 3,5*1,5=5,250 [E] 2,9*7,0=20,300 [F] 2,5*2,0=5,000 [G] 1,5*3,0=4,500 [H] 2,0*5,0=10,000 [I] A+B+C+D+E+F+G+H+I=101,240 [J]
P | 25 | 227831 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | M | 253 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - vetknuty do skalní horniny R3 - svislé a šíkmé s odklonem od svislé osy 15 st. - ocelová trubka o108/12 mm z ocele S 235 - v dolní kořenové části perforovaná, opatřená manžetou - trubka vytažena 0,4 m do základu, opatřena přivařeným ocelovým prstencem pr. 300/20 mm - délka kořene na celou výšku mikropiloty, tj. 2,6 m - vrty prováděny rotačně příklepovou technologií s provozním pažením
VV |  |  |  | Mikropiloty (20+24+24+8)*3=228,000 [A] Zajištění budovy (funkce pažení) 5*5=25,000 [B] Celkem A+B=253,000 [C]
P | 26 | 26123 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM | M | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stávajícím terénem - předpoklad ... nutno upravit dle místních podmínek
VV |  |  |  | (20+24+24+8+5)*3-41,800=201,200 [A]
P | 27 | 26125 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | M | 405 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro dočasné pažení z kovu Odhad - provedení je věcí zhotovitele - včetně zajištění sousední budovy dle ustanovení v TZ - cca 7,58 m3 vytěžené zeminy
VV |  |  |  | HEA 120 (uvažováno 20,0 kg/m) 6*4,5=27,000 [A] 7*4,0=28,000 [B] 19*4,5=85,500 [C] 14*4,5=63,000 [D] 4*6,0=24,000 [E] 15*4,5=67,500 [F] 5*4,0=20,000 [G] 15*3,0=45,000 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=360,000 [I] IPE 100 (uvažováno 8,5 kg/m) 7*2,5=17,500 [J] Celkem H+I=405,000 [K]
P | 28 | 26153 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM | M | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stávajícím betonovým základem - předpoklad ... nutno upravit dle místních podmínek
VV |  |  |  | (10,0+6,0+11,0+6,0+5,0)*1,1=41,800 [A]
P | 29 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 23.135 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základové pasy - C 30/37 - XF3, XC4, XA2 - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace (1 x ALP + 2 x ALN - vč. ochranné geotextilie - vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí
VV |  |  |  | Opěra 01 0,69125m2*8,371=5,786 [A] Opěra 02 0,69125m2*8,371=5,786 [B] Křídlo Malahov 0,8925m2*(((10,1570-1,150)+8,9372)/2)=8,008 [C] Křídlo Staňkov 0,8925m2*(((5,15410-1,150)+3,9634)/2)=3,555 [D] Celkem A+B+C+D=23,135 [E]
P | 30 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad 200 kg/m3
VV |  |  |  | 23,135*0,200=4,627 [A]
P | 31 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 24.021 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opláštění trativodu
VV |  |  |  | (16,000+18,000)*(2*3,14*0,075*1,5)=24,021 [A]
P | 32 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 159.909 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana těsnící fólie z obou stran
VV |  |  |  | Most 2*(2*1,423*7,271+1,774*(7,271+4,590))=83,469 [A] Budova (17,460+1,650)*2,000*2=76,440 [B] Celkem A+B=159,909 [C]
P | 33 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 79.955 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Těsnící fólie
VV |  |  |  | Most 2*1,423*7,271+1,774*(7,271+4,590)=41,735 [A] Budova (17,460+1,650)*2,000=38,220 [B] Celkem A+B=79,955 [C]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 34 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotvení do mostovky pomocí kotev do vývrtů (VL4/2015 detail 402.02) - 6,0 kg/ks - a´ 1,0 m
VV |  |  |  | (6,000+6,000)*6,0=72,000 [A]
P | 35 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 13.663 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton C30/37 – XF4+XD3+XC4 - včetně přípravy pro chráničky - se zdrsněním horního povrchu příčnou striáží - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace (1 x ALP + 2 x ALN) - vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí - vč. provedení kotvení v místě úhlových zdí
VV |  |  |  | (0,265*0,430+2,300*0,220)*19,000=11,779 [A] (0,265*0,385+0,800*0,265)*6,000=1,884 [B] A+B=13,663 [C]
P | 36 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad 160 kg/m3
VV |  |  |  | 13,663*0,160=2,186 [A]
P | 37 | 327212 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dozdění zdí - odhad - včetně všech prací nutných k plynulému navázání nových a původní konstrukcí
VV |  |  |  | Návodní 0,400*1,260*2,000/2=0,504 [A] Povodní 2*(0,4*0,6*2,6)=1,248 [B] Celkem A+B=1,752 [C]
P | 38 | 3272A8 |  | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC | M3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1,000*2,000*1,000=2,000 [A] 1,000*2,000*1,000=2,000 [B] A+B=4,000 [C]
P | 39 | 333325 | A | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 14.068 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stojky rámu - C30/37 – XF4, XD3, XC4 - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace (1 x ALP + 2 x ALN) - vč. ochranné geotextilie - vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí
VV |  |  |  | 0,400*2,179*8,070*2=14,068 [A]
P | 40 | 333325 | B | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krátká rovnoběžná křídla - C30/37 – XF4, XD3, XC4 - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace (1 x ALP + 2 x ALN) - vč. ochranné geotextilie - vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí
VV |  |  |  | 0,400*2,179*0,600*2=1,046 [A]
P | 41 | 333325 | C | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Samostatná oddilatovaná rovnoběžná křídla (uhlové zídky) - C30/37 – XF4, XD3, XC4 - vč. letopočtu a loga zhotovitele otiskem matrice - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace (1 x ALP + 2 x ALN) - vč. ochranné geotextilie - vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí
VV |  |  |  | 0,400*((2,39861+2,56424)/2)*9,000=8,933 [A] (0,400*((2,15108+2,17996)/2)*2,000)+(0,400*((1,67996+1,70885)/2)*2,000)=3,088 [B] A+B=12,021 [C]
P | 42 | 333365 | A | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stojky rámu - odhad 200 kg/m3
VV |  |  |  | 14,068*0,200=2,814 [A]
P | 43 | 333365 | B | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krátká rovnoběžná křídla - odhad 200 kg/m3 - včetně přesahů pro kotvení říms
VV |  |  |  | 1,046*0,200=0,209 [A]
P | 44 | 333365 | C | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Samostatná oddilatovaná rovnoběžná křídla (uhlové zídky) - odhad 200 kg/m3 - včetně přesahů pro kotvení říms - vč. skluzných trnů
VV |  |  |  | 12,021*0,200=2,404 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 45 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 15.182 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Horní deska - C30/37 – XF2, XD1, XC2 - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace (1 x ALP + 2 x ALN) - vč. ochranné geotextilie - vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí
VV |  |  |  | 3,00221m2*3,950=11,859 [A] 3,406m2*0,425*2=2,895 [B] (0,188+0,169)*0,600*2=0,428 [C] A+B+C=15,182 [D]
P | 46 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Horní deska - odhad 200 kg/m3
VV |  |  |  | 14,411*0,200=2,882 [A]
P | 47 | 451311 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 | M3 | 5.584 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zasypání zápor výplňovým betonem C8/10 - včetně zajištění sousední budovy dle ustanovení v TZ Odhad - provedení je věcí zhotovitele
VV |  |  |  | 120,0m*(3,14*(0,125m*0,125m))-(25,3cm2*0,0001*120,0m)=5,584 [A]
P | 48 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton pod základy - C 12/15 - X0
VV |  |  |  | Opěra 01 1,450*8,371*0,150=1,821 [A] Opěra 02 1,450*8,371*0,150=1,821 [B] Křídlo Malahov (0,150+1,500+0,150)*(0,150+((10,1570-1,150)+8,9372)/2)*0,150=2,463 [C] Křídlo Staňkov (0,150+1,500+0,150)*(0,150+((5,15410-1,150)+3,9634)/2)*0,150=1,116 [D] Celkem A+B+C+D=7,221 [E]
P | 49 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton C16/20-XF1 - pod drenáž
VV |  |  |  | (9,582+7,271*2+4,590)*0,300*0,595=5,125 [A]
P | 50 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | betonového lože tl. 150 mm z betonu C25/30 – XF3 pod kamennou dlažbu
VV |  |  |  | koryto (0,878+31,821+0,861)*1,1*0,150=5,537 [A] žulová dlažba 6,310*1,1*0,150=1,041 [B] skluzy 5,100=5,100 [C] A+B+C=11,678 [D]
P | 51 | 451315 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 6.845 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton pod římsou
VV |  |  |  | 0,483m2*(9,582+4,590)=6,845 [A]
P | 52 | 45157 | A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podsyp pro odvodnění komunikace
VV |  |  |  | (16,000+18,000)*0,500*0,100=1,700 [A]
P | 53 | 45157 | B | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nad odvodněním komunikace
VV |  |  |  | 0,350 m2 * (20,600+26,500)=16,485 [A]
P | 54 | 458311 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 | M3 | 122.782 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výplňový beton C8/10 kladený po vrstvách max. 300 mm
VV |  |  |  | Pod těsnící vrstvou ((7,271+1,600)*2)*1,255m2=22,266 [A] (9,582+4,590+1,600)*1,490m2=23,500 [B] A+B=45,766 [C] Nad těsnící vrstvou ((7,271+1,600)*2)*2,140m2=37,968 [D] (9,582+4,590+1,600)*2,105m2=33,200 [E] D+E=71,168 [F] Pod gabiony 0,800*2,000*1,500=2,400 [G] 0,800*2,000*2,155=3,448 [H] G+H=5,848 [I] Celkem C+F+I=122,782 [J]
P | 55 | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 13.743 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zasyp z kamene s min. hm. 200 kg
VV |  |  |  | (20,050+3,85)*1,15*0,500=13,743 [A]
P | 56 | 46321 |  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kamenná rovnanina - min. 200 kg - s vyklínováním spár
VV |  |  |  | Odhad 14,500*1,25*0,500=9,063 [A]
P | 57 | 46511A |  | DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 | M3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Skluzy z betonových žlabovek C30/37 – XF4 do betonového lože C20/25n – XF3 (vykázáno samostatně 451314)
VV |  |  |  | ((3,305+3,950+7,350)*1,25+(1,820+17,620+2,6)*1,1)*0,600*0,200=5,100 [A]
P | 58 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 7.383 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koryto - tl. 350 mm do betonového lože tl. 150 mm z betonu C25/30 – XF3 (vykázáno samostatně 451314) vč spár maltou MC 25 XF3
VV |  |  |  | (0,878+31,821+0,861)*1,1*0,200=7,383 [A]
P | 59 | 46591 |  | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ | M2 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpevnění ze žulové dlažby do betonového lože - lože vykázáno samostatně (pol. č. 451314)
VV |  |  |  | 6,310*1,1=6,941 [A]
P | 60 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zajišťovací prahy 500 x 800 - C 25/30 - XF3
VV |  |  |  | 0,500*0,800*(2*4,000)=3,200 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 61 | 56144 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM | M2 | 124.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Směs zpevněná cementem SC C/8/10 200 mm
VV |  |  |  | Silnice ((332,67478-5,700*4,800))-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500))=124,995 [A]
P | 62 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 124.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štěrkodrť ŠD 0-32 min. 200 mm
VV |  |  |  | Silnice ((332,67478-5,700*4,800))-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500))=124,995 [A]
P | 63 | 56933 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 18.825 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štěrkodrť frakce 0/22 mm, tl. 150 mm v šířce 500 mm
VV |  |  |  | (22,000+15,650)*0,500=18,825 [A]
P | 64 | 572133 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 124.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik infiltrační
VV |  |  |  | Silnice ((332,67478-5,700*4,800))-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500))=124,995 [A]
P | 65 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 457.67 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spojovací postřik: PS-EP 0,35 kg/m2
VV |  |  |  | Most 4,800*5,500=26,400 [A] Silnice (332,675-26,4)+((332,67478-5,700*4,800))-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500))=431,270 [B] Celkem A+B=457,670 [C]
P | 66 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 332.675 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva: ACO 11 + asfaltový beton střednězrnný modif. 40 mm
VV |  |  |  | Most 4,800*5,500=26,400 [A] Silnice 332,675-26,4=306,275 [B] Celkem A+B=332,675 [C]
P | 67 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 124.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 60mm
VV |  |  |  | Silnice ((332,67478-5,700*4,800))-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500))=124,995 [A]
P | 68 | 574F88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 124.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obalované kamenivo ACP 22+ 90mm
VV |  |  |  | Silnice ((332,67478-5,700*4,800))-((12,740*5,500+4,254*1,821+18,637*5,500))=124,995 [A]
P | 69 | 575C53 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM | M2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ohranná vrstva: MA 11 IV - litý asfalt střednězrnný modif. 40 mm (z modif. asfaltu gradace 25, s posypem)
VV |  |  |  | 4,800*5,500=26,400 [A]
P | 70 | 576412 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 | M2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Posyp předobalenou drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2
VV |  |  |  | 4,800*5,500=26,400 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 71 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 66.289 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rub nosné konstrukce vč. základů - Celoplošně natavené izolační pásy (NAIP) z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm - vč. impregnační vrstvy - kompletní provedení
VV |  |  |  | (0,500+0,619+2,495+0,072)*8,070=29,746 [A] (0,500+0,619+2,564+0,072)*8,070=30,303 [B] 0,600*2,6*4=6,240 [C] A+B+C=66,289 [D]
P | 72 | 711422 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 49.38 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Celoplošně natavené izolační pásy (NAIP) z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm - vč. impregnační vrstvy
VV |  |  |  | 6,000*8,070+0,600*0,400*4=49,380 [C]
P | 73 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pod římsami 2 x ochranná vrstva z pásů tl. 5 mm s hliníkovou folií
VV |  |  |  | (2,300+0,800)*6,000=18,600 [A]
P | 74 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 60.049 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochránění rubu stojek nosné konstrukce geotextilií min. 600 g/m2
VV |  |  |  | (0,500+0,619+2,495+0,072)*8,070=29,746 [A] (0,500+0,619+2,564+0,072)*8,070=30,303 [B] A+B=60,049 [C]
P | 75 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spára mezi svislým lícem nosné konstrukce a římsou bude natřena epoxidovým nátěrem typu S2
VV |  |  |  | 6,000*(0,415+0,025+0,150+0,370+0,025+0,150)=6,810 [A]
P | 76 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (19,000+6,000)*(0,15+0,150)=7,500 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 77 | 87445 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvodnění silnice DN 300 mm
VV |  |  |  | 16+18=34,000 [A]
P | 78 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 28.714 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvodnění rubu z poloděrované PE trubky DN 150 mm (VL4/2015 detail 204.01a) - vč. vyústění skrz dřík a křídla s odkapem do potoka
VV |  |  |  | 9,582+7,271*2+4,590=28,714 [A]
P | 79 | 87626 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 2 ks rezervních chrániček DN 75 mm ve svislé části římsy
VV |  |  |  | 19*2+4*3+6*2+4*3=74,000 [A]
P | 80 | 87634 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prostupy skrz opěry a křídla - VL4/2015, detail 204.1
VV |  |  |  | 8*0,650=5,200 [A]
P | 81 | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení - vč. zemních prací
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 82 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení Uliční vpusti budou provedeny v sestavě: - Mříž litinová rovná 500x500 mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) - Rám celolitinový pro uliční vpusti D400 - Tělesa uličních vpustí, budou provedena z betonových prvků DN500 - Do uličních vpustí budou osazeny koše na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu. - Výkop zasypán štěrkodrtí ŠDa fr. 0/32 hutněný po vrstvách tl. max. 300 mm na D=min. 95% PS - Obsyp do úrovně 300 mm nad jeho horní hranou ze štěrkopísku ŠP 0/32
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 83 | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provizorní zaslepení dvoumadlovým zábradlím výšky 1,1 m kotveným do gabionové zídky - kompletní provedení dle TZ a dokumentace
VV |  |  |  | 2*1,4=2,800 [A]
P | 84 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ocelové zábradlí městského typu výšky 1,1 m se svislou výplní - sloupky kotveny pomocí patních desek do říms - kompletní provedení dle TZ a dokumentace
VV |  |  |  | 4,500+6,000+9,500+6,000=26,000 [A]
P | 85 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 86 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodící proužky na mostě
VV |  |  |  | 59,0*2*0,250=29,500 [A]
P | 87 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodící proužky na mostě
VV |  |  |  | 19*2*0,250=9,500 [A]
P | 88 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3,000+3,000+26,500+22,000=54,500 [A]
P | 89 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezané spáry 15 x 40 mm nad konci nosné konstrukce v obrusné vrstvě
VV |  |  |  | 5,500*2=11,000 [A]
P | 90 | 919155 |  | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 | KUS | 88 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkrácení mikropilot (ocelových profilů zápor) Odhad - provedení je věcí zhotovitele - vč. odvozu, uložení a likvidace včetně všech poplatků (kovošrot)
VV |  |  |  | 6+7+19+14+4+15+5+11+7=88,000 [A]
P | 91 | 931325 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 101.73 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Řezané spáry 15 x 40 mm nad konci nosné konstrukce v obrusné vrstvě 5,500*2=11,000 [A] Podélné - obrubníky a římsy 22,000+6,000+26,530+3,000+3,970+5,960+8,930+2,140=78,530 [B] Příčné ZÚ a KÚ 6,700+5,500=12,200 [C] Celkem A+B+C=101,730 [D]
P | 92 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 78.53 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Podélné - obrubníky a římsy 22,000+6,000+26,530+3,000+3,970+5,960+8,930+2,140=78,530 [A]