## Stodská nemocnice
Příloha smlouvy - harmonogram prací
Harmonogram - "Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče 3. etapa – Rehabilitace + přístavba"
POŔ. | POPIS JEDNOTLIVÝCH |  | počet týdnů (1 sloupec = 1 týden = 7 kalendářních dnů)
| ČINNOSTÍ | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Předání a převzetí staveniště
2 | Vybudování zařízení staveniště, demontáž ocel. KCE
3 | HTÚ + betonáž základů, izolace
4 | Vyzdívky 1PP, 1NP + ŽB věnec + vodorovné KCE + podlahy
5 | Střecha
6 | Bourací práce stávající část budovy
7 | Rozvody el. vytrubkování, ZTI, topení
8 | Výplně otvorů okna
9 | Omítky, obklady, dlažby SDK malby
10 | Dokončení kompletace el. slab, ZTI,topení
11 | Fasáda
12 | Venkovní úpravy
13 | Montáž ocelové KCE
14 | Topné zkoužky, Hluková studie, TIČR, MaR
15 | Předání a převzetí stavby
Dne: .............2019
Vypracoval: