DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

"III/180 4 Horní Bříza – Tovární ulice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000366

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500001855

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2018/2

číslo smlouvy zhotovitele: 180285/18/CZ; 2130881

Dodatek je uzavřen dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

- Smluvní strany

  - Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  , generální ředitel

IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka:

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

  - Objednatel č. 2:

Město Horní Bříza

sídlo: Tř. 1. máje 300, 330 12  Horní Bříza

zastoupený:  , starostou města

IČO: 00257770

DIČ: CZ00257770

tel: +420

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

  - Zhotovitel:

Společnost Horní Bříza – Tovární ulice

jejíž účastníky jsou:

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí - jako společník

a

SILNICE TOPOLANY a.s.

Skladová 2438/6, Litice

326 00 Plzeň – Východní předměstí - jako vedoucí společník

Společnost Horní Bříza – Tovární ulice je zastupována vedoucím společníkem

SILNICE TOPOLANY a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1969 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Skladová 2438/6, Litice, 326 00 Plzeň – Východní předměstí

zastoupená:   – předsedou představenstva

– členem dozorčí rady

IČO:	   05758734	DIČ:	CZ05758734

telefon:	  +420  	e-mail:

datová schránka:	  e33

kontaktní osoba ve věcech technických:

:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

dále jen „zhotovitel“

- Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 6. 4. 2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „III/1804 Horní Bříza – Tovární ulice“ (dále jen „SOD“).

- Změna SOD

  - Dle dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) měla být doprava vedena po celou dobu provádění díla dle SOD po provizorní panelové vozovce. V průběhu provádění realizace díla bylo zhotovitelem zjištěno, že těžká kamionová doprava poškodila téměř většinu panelů použitých dle požadavků DIO a dále bylo zhotovitelem zjištěno, že za současného stavu není možné zajistit bezpečnost nejen osob pracujících na stavbě, ale i projíždějící veřejné dopravy a dalších uživatelů objízdné trasy. Zhotovitel požádal příslušný odbor dopravy o vydání nového dopravně inženýrského opatření, aby provoz byl pro všechny druhy dopravy v místě obvyklé vyhovující.

  - V průběhu provádění díla byla dále zjištěna potřeba provedení pokládky metropolitních sítí ze strany objednatele č. 2. Tyto práce a dodávky nebyly předmětem SOD a byly realizovány objednatelem č. 2.

  - Vzhledem k okolnostem uvedeným v bodě 3.1. a 3.2. tohoto dodatku bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu provedení díla.

  - Konečný termín pro provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. SOD se prodlužuje: nejpozději do 30. 8. 2019. Prodloužení termínu provedení díla nemá vliv na cenu díla.

  - Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že zhotovitel neprodleně prodlouží finanční záruku za řádné provedení díla, a to minimálně do 30. 9. 2019.

  - Ostatní ujednání v SOD se tímto dodatkem nemění.

- Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

  - Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- Závěrečná ustanovení

  - Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání tohoto dodatku mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními tohoto dodatku.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

  - Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v počtu šesti vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

  - Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

  - Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 158/2019 ze dne 26. 6. 2019.

objednatel č. 1:					zhotovitel:

V Plzni dne ___________				V ___________dne ___________

___________________________			_____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	Společnost Horní Bříza – Tovární ulice

generální ředitel					předseda představenstva

objednatel č. 2:

V ___________dne ___________

_______________________________

Město Horní Bříza

starosta města