- Stará  budova

| termín | obsah |
| --- | --- |
| do 30. 4. 2020 | Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k záborům a přeložkám) |
|  | Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky technologií na fasádě, přeložky trakčního vedení) |
| do 30. 06. 2020 | Demolice přístavku a vestavby, včetně demontáže technologií a jejich odborného odpojení |
|  | Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, (práce budou probíhat vně objektu) |
|  | Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech ) |
|  | Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% ( práce o víkendech) |
|  | Přípravné práce pro zateplení fasády |
| do 31. 08. 2020 | Výměna výplní 100% |
|  | Montáž VZT jednotek 80% |
|  | Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80% |
|  | Montáž elektro a MaR, CD |
|  | Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% |
| do 30. 11. 2020 | Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% |
|  | Zateplení fasády - 80% |
|  | Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT |
|  | Zateplení stropů do půdy |
| do 30. 04.2021 | Zateplení fasády - 20% |
| do 30. 06.2021 | Dokončovací práce, odstranění nedodělků |

- Nová budova

| termín | obsah |  |
| --- | --- | --- |
| do 30. 04.2020 | Předání staveniště a zahájení přípravných prací (kácení dřevin, vyřízení nutných žádostí k záborům a přeložkám) |  |
| do 30. 06. 2021 | Příprava pro provedení zateplení fasád, výměny oken (demontáže a přeložky technologií na fasádě, včetně teplovodu) |  |
|  | Příprava půdních prostor pro výměnu střechy, vyklizení půdních prostor, (práce budou probíhat vně objektu) |  |
|  | Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech ) |  |
|  | Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 20% ( práce o víkendech) |  |
|  | Přípravné práce pro zateplení fasády |  |
|  | Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% |  |
| do 31. 08. 2021 | Výměna výplní 100% |  |
|  | Montáž VZT jednotek 80% |  |
|  | Zhotovení otvorů pro VZT jednotky a demontáž OT 80% |  |
|  | Montáž elektro a MaR, CD |  |
|  | Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% |  |
|  | Zateplení fasády - 50% |  |
| do 30. 10.2021 | Zateplení stropů do půdy |  |
|  | Hydraulické vyregulování a rekonstrukce PS, zkušební provoz VZT |  |
| do 30. 06. 2022 | zateplení fasády - 50% |  |
| do 31. 08. 2022 | terénní úpravy, dokončovací práce, odstranění nedodělků |  |
| do 30. 09. 2022 | předání díla |  |