## Stod-nemocn-LDN
Harmonogram - „Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“
POŔ. | POPIS JEDNOTLIVÝCH |  | 2020 | [11 empty] | 2021
| ČINNOSTÍ | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky | bar: 2020 1 to 2020 3
2 | Administrace veřejné zakázky | bar: 2020 4 to 2020 5
3 | Schválení výsledků VZ + podpis SOD | bar: 2020 6
4 | Stavební úpravy krčku 1.PP | bar: 2020 6 to 2020 10
5 | Kolaudace (dílčí kolaudace/zkuš. provoz), přestěhování
6 | Stavební úpravy západní křídlo 1.PP
7 | Kolaudace (dílčí kolaudace/zkuš. provoz), přestěhování
8 | Stavební úpravy východní křídlo 1.PP
9 | Kolaudace
03/2020
Vypracoval:Lucák