## Rekapitulace
Firma: Pontex, spol. s r.o.
Soupis objektů s DPH
Stavba: 1834100_VV - Most v obci Skařez přes potok Hudenka
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
SO 101 | Komunikace II/195 | 0 | 0 | 0
SO 110 | DIO | 0 | 0 | 0
SO 201 | Most ev. č. 195-004 | 0 | 0 | 0

## SO 000_SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1834100_VV |  | Most v obci Skařez přes potok Hudenka |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 00410R |  | VEDLEJŠÍ NÁKLADY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsahují zejména náklady na : - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 2 | 00420R |  | OSTATNÍ NÁKLADY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsahují zejména náklady na : - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 3 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré zkoušky dle KZP stavby a TKP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 4 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré zkoušky dle KZP stavby a TKP - včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění"
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 5 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby včetně specifikovaných konstrukcí : - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele - překrytí stávajících i přeložených IS silničními panely
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 6 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení IS po celou dobu stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 7 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 8 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Plán sledování a údržby mostu - 2 ks
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 9 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | RDS-z-PDPS - pro celou stavbu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 10 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Skutečné provedení stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 11 | 02945R |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ve 12-ti vyhotoveních
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 12 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí - pro všechny objekty
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 13 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Technicko inženýrská činnost projektanta
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 14 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Označení stavby dle směrnic investora
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 15 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vč. případného nájmu pozemku, provizorních komunikací a případných záborů, buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby - vč. očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikační síť
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 101_SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1834100_VV |  | Most v obci Skařez přes potok Hudenka |  |  | SO 101 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 101 |  | Komunikace II/195 |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 101 |  | Komunikace II/195 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 105.149 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltové vrstvy zatříděné jako nebezpečný odpad
VV |  |  |  | 113338.ACP 43,812*2,4=105,149 [A]
P | 2 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 473.693 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 133738.SVP+21263.TRV+12931+113328.ŠDA+132738 (2,488*2,0)+(0,309 m2*132,000*2,0)+0,250m3*114,042 m*2,0t+(171,642*1,9)+(2,000*2,0)=473,693 [A]
P | 3 | 015111 | TDI | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 802.412 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou stávající zeminy (aktivní zóna) - tato položka není nárokovatelné - rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI)
VV |  |  |  | 123738.TDI 401,206*2,0=802,412 [A]
P | 4 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 214.822 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 113348.SSC 93,401*2,3=214,822 [A]
P | 5 | 015141R |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ARMOVANÝ BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 966687.SVP 0,500=0,500 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 113328 | ŠDA | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 171.642 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 220 mm (štěrkodrť) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,264 koeficient množství*0,220 tloušťka=171,642 [D]
P | 7 | 113338 | ACP | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 43.812 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 65 mm (podkladní vrstva) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,092 koeficient množství*0,065 tloušťka=43,812 [D]
P | 8 | 113348 | SSC | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 93.401 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 130 mm (Směs stmelená cementem) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,164 koeficient množství*0,130 tloušťka=93,401 [D]
P | 9 | 113746 | AOL | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM | M2 | 1257.935 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 55 mm (obrusná vrstva) + 30 mm (ložná vrstva) = 85 mm (celkem) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele - vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků - zhotovitel nabídne objednateli k odkupu
VV |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 55 mm (obrusná vrstva) Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,0 koeficient množství=617,240 [D] Uvažovaná tloušťka 30 mm (ložná vrstva) Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [E] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [F] Vozovka mimo most A-B=617,240 [G] Celkem G*1,038 koeficient množství tloušťka=640,695 [H] Suma : uvažovaná tloušťka 85 mm D+H=1 257,935 [I]
P | 10 | 123738 | TDI | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 401.206 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou stávající zeminy (aktivní zóna) - uvažovaná tl. odkopu 500 mm - tato položka není nárokovatelné - rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem odkop C*1,3 koeficient množství šířky odkopu*0,500 tloušťka odkopu=401,206 [D]
P | 11 | 12931 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 116.042 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Údržba (vyčištění) stávajícího příkopu - max. 0,250 x 114,042 = 29,011 m3 x 2,0 = 58,021 t (odhad)
VV |  |  |  | 41,823+(33,424+1,500)+19,900+(18,205+1,190)=116,042 [A] m
P | 12 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro betonový prah
VV |  |  |  | 0,500*0,800*5,000=2,000 [A]
P | 13 | 133738 | SVP | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání stávající silniční vpusti v km ~0,080 800 v levé krajnici - zemní práce nad rámec položky 96687.SVP
VV |  |  |  | (1,2*1,2-(3,14*(0,25*0,25)))*2=2,488 [A]
P | 14 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 47.764 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trvalá skládka
VV |  |  |  | 133738.SVP+21263.TRV+132738 (2,488*2,0)+(0,309 m2*132,000)+(2,000)=47,764 [A]
P | 15 | 17120 | TDI | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 459.599 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trvalá skládky Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou stávající zeminy (aktivní zóna) - tato položka není nárokovatelné - rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI)
VV |  |  |  | 123738 459,599=459,599 [A]
P | 16 | 17180 | TDI | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 401.206 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou stávající zeminy (aktivní zóna) - uvažovaná tl. násypu 500 mm - tato položka není nárokovatelné - rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI) - zeminou vhodnou, tj. zeminy typu SW, GW, G-F nebo vhodná směs kameniva - aktivní zóna zhutněna po vrstvách tl. 0,25 m na D = min. 100% PS
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem násyp C*1,3 koeficient množství šířky násypu*0,500 tloušťka násypu=401,206 [D]
P | 17 | 17380 | PZT | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 60.017 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přisypání zemního tělesa v místech jeho rozšíření - materiál musí plnit požadavky na použití do násypů - hutnění po vrstvách tl. max. 0,250 m na D = min. 95 % PS
VV |  |  |  | KM 0,000 000 - KM 0,010 000 (0,631+0,728)/2*10,000+(0,602+0,650)/2*10,000=13,055 [A] KM 0,010 000 - KM 0,020 000 (0,728+0,744)/2*10,000+(0,650+0,404)/2*10,000=12,630 [B] KM 0,020 000 - KM 0,030 000 (0,744+1,940)/2*10,000+(0,404+0,696)/2*10,000=18,920 [C] KM 0,030 000 - KM 0,040 000 (1,940+2,663)/2*10,000+(0,696+0,966)/2*10,000=31,325 [D] KM 0,040 000 - KM 0,050 000 (2,663+0)/2*10,000+(0,966+0,172)/2*10,000=19,005 [E] KM 0,050 000 - KM 0,060 000 (0+0,903)/2*10,000+(0,172+0)/2*10,000=5,375 [F] KM 0,060 000 - KM 0,070 000 (0,903+0)/2*10,000+(0+2,687)/2*10,000=17,950 [G] KM 0,070 000 - KM 0,080 000 (0+0)/2*10,000+(2,687+0,256)/2*10,000=14,715 [H] KM 0,080 000 - KM 0,085 000 (0+0)/2*10,000+(0,256+0,289)/2*5,000=1,363 [I] KM 0,085 000 - KM 0,090 000 (0+0)/2*10,000+(0,289+0,115)/2*10,000=2,020 [J] KM 0,090 000 - KM 0,100 000 (0+0,489)/2*10,000+(0,115+0,279)/2*10,000=4,415 [K] KM 0,100 000 - KM 0,106 790 (0,489+0,489)/2*10,000+(0,279+0,279)/2*6,79=6,784 [L] Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=147,557 [M] Celkem-17380.PZT-17380ZKZ-18222x0,150 mm M-13,151-16,557-(385,547*0,150)=60,017 [N]
P | 18 | 17380 | ZKŠ | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 13.151 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní krajnice - štěrkodrť tl. 100 mm
VV |  |  |  | (34,675+39,189+29,101+15,067+13,479) m2 *0,100=13,151 [A] m3
P | 19 | 17380 | ZKZ | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 16.557 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní krajnice se zhutněním 100 % PS - materiál min. podmínešně vhodný dle ČSN 73 6133
VV |  |  |  | 41,823+(33,424+1,500)+19,900+(18,205+1,190)=116,042 [A] m (0,051+0,14)/2=0,096 [B] m2 A*B*1,4863=16,557 [C] m3
P | 20 | 17481 | SVP | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10 - zásyp rýhy do úrovně parapláně proveden štěrkodrtí ŠD 0/32
VV |  |  |  | Potrubí 15,6*0,480 m2=7,488 [A]
P | 21 | 17581 | SVP | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsyp uliční vpusti - zásyp štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 - hutnit po vrstvách tl. max. 0,30 m na D= min. 95% PS Přípojka uliční vpusti - obsyp potrubí do úrovně 0,30 m nad jeho horní hranu proveden ze štěrkopísku ŠP 0/32
VV |  |  |  | Vpusť (1,2*1,2-(3,14*(0,25*0,25)))*2=2,488 [A] Potrubí 15,6*((0,050*0,307)+((0,150+0,300)*0,385)-(3,14*(0,075*0,075)))=2,667 [B] Celkem A+B=5,155 [C]
P | 22 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 802.412 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zhutnění aktivní zóny vozovky tl. 500 mm dle ČSN 73 6133 - hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min. 60 MPa
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem hutnění akt. zóny C*1,3 koeficient množství šířky=802,412 [D]
P | 23 | 18222 | OHM | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 385.547 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ohumusování tl. 150 mm - svahy
VV |  |  |  | (82,721+192,637+14,835+15,985+15,111) m2*1,2 koeficient=385,547 [A]
P | 24 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 385.547 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ozelenění - svahy
VV |  |  |  | (82,721+192,637+14,835+15,985+15,111) m2*1,2 koeficient=385,547 [A]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 25 | 21263 | TRV | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 132 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvodnění zemní pláně zajištěno příčným sklonem do podélných trativodů vyústěných před mostem do odlážděné části levého příkopu, za mostem do odlážděného zemního kužele u mostního křídla - drenáž pr. 150 mm - obsyp těženým kamenivem frakce 8/16 - zásyp rýhy frakce 16/32 - včetně odvozu a veškeré dopravy
VV |  |  |  | 132,000=132,000 [A]
P | 26 | 21361 | TRV | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 68.389 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podélné trativody - tkaná filtračně separační geotextilie
VV |  |  |  | 132,000*(2*3,14*0,075)*1,1 koeficient množství=68,389 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 27 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Betonového lože C 16/20n-XF1 tl. min. 300 mm - pod dlažbu z lomového kamene
VV |  |  |  | (8,501m2*1,2+4,507m2*1,2)*0,300=4,683 [A]
P | 28 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm - pod betonové lože pod kamenou dlažbou
VV |  |  |  | (8,501m2*1,2+4,507m2*1,2)*0,100=1,561 [A]
P | 29 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlažba z lomového kamene (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860) tl. 200 mm - spáry v dlažbě z MC 25 XF3 - spáry zatřeny do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene -„přírodní plochy“ (tzv. Naturstein)
VV |  |  |  | (8,501m2*1,2+4,507m2*1,2)*0,200=3,122 [A]
P | 30 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Betonový prah 500 x 800 mm z betonu min. C 25/30n–XF3 - u obnované silniční vpusti (Holubeč)
VV |  |  |  | 0,500*0,800*5,000=2,000 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 31 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 718.467 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Směs stmelená cementem SC C8/10 130mm ČSN 73 6124-1 - jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 14 227-1 - na vrstvě směsi stmelené cementem (podle staršího označení KSC I.) provedena opatření proti vzniku reflexní trhlin – použití pomalu tuhnoucího pojiva, pojezd vibračním válcem v době tvrdnutí nebo nařezání příčných spár po 5 m
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,164 koeficient množství=718,467 [D]
P | 32 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 780.191 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štěrkodrť ŠDA min. 220mm ČSN 73 6126-1 - směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA (dle ČSN EN 13285) - zhutnění min. hodnota Edef,2 = 90MPa
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,264 koeficient množství=780,191 [D]
P | 33 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 718.467 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik infiltrační PI-EP 0,6kg/m2 ČSN 73 6129 - infiltrační postřik proveden z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,164 koeficient množství=718,467 [D]
P | 34 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1635.465 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PS-EP 0,35kg/m2 ČSN 73 6129 - spojovací postřiky budou provedeny z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132
VV |  |  |  | Pod ACP Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034=18,034 [B] Vozovka mimo most A-B=767,824 [C] Celkem C*1,092 koeficient množství=838,464 [D] Pod ACO Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [E] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [F] Vozovka mimo most A-B=767,824 [G] Celkem C*1,038 koeficient množství=797,001 [H] Celkem D+H=1 635,465 [I]
P | 35 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 617.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121 - jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80 – 60 dle ČSN EN 14023
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,0 koeficient množství=617,240 [D]
P | 36 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 640.695 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121 - jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro ložní vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 14023
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,038 koeficient množství=640,695 [D]
P | 37 | 574F07 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S | M3 | 33.701 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 50 mm ČSN 73 6121 - jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1 - pro podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 18,034*9,350=168,618 [B] Vozovka mimo most A-B=617,240 [C] Celkem C*1,092 koeficient množství*0,050 tloušťka=33,701 [D]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 38 | 87433 | SVP | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10
VV |  |  |  | 15,600=15,600 [A]
P | 39 | 89712 | SVP | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nová silniční vpusť včetně šachty v km ~0,080 800 v levé krajnici, v místě stávající silniční vpusti Uliční vpusť provedena v sestavě: - Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) - Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124) - Těleso uliční vpusti provedeno z betonových prvků DN500 - Do uliční vpusti osazen koš na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 40 | 899632 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15,600=15,600 [A]
P | 41 | 899901 | SVP | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka uliční vpusti
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 42 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Z11a+Z11b (před a za mostem) : bílé 3*4=12,000 [A] Z11g (účelová komunikace) - červené 1*2=2,000 [B] Celkem A+B=14,000 [C]
P | 43 | 914171 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | A1a Zatáčka vpravo + IP5 doporučená rychlost 30 A1b Zatáčka vlevo + IP5 doporučená rychlost 30
VV |  |  |  | A1a+IP5+A1b+IP5 1+1+1+1=4,000 [A]
P | 44 | 914771 |  | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z3l Vodící tabule - vlevo velká
VV |  |  |  | Z3 1=1,000 [A]
P | 45 | 914772 |  | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z3ml Vodící tabule – vlevo malá Z3mp Vodící tabule – vpravo malá - zpětná montáž na sloupek
VV |  |  |  | Z3ml+Z3mp 1+1=2,000 [A]
P | 46 | 914773 |  | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z3ml Vodící tabule – vlevo malá Z3mp Vodící tabule – vpravo malá - vč. uskladnění pro zpětnou montáž na sloupek
VV |  |  |  | Z3ml+Z3mp 1+1=2,000 [A]
P | 47 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro Z3ml+Z3mp - vč. očištění, oprav a uskladnění pro zpětnou montáž - vč. odstranění betonového základu a zemních prací - vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečný materiálu
VV |  |  |  | Z3ml+Z3mp 1+1=2,000 [A]
P | 48 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení z ocelových pozinkovaných trubek - vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečnou zeminu - vč. úpravy okolí - do ocelových pozinkované patek vetknutých do betonové monolitické patky C30/37 XF4
VV |  |  |  | (A1a+IP5)+(A1b+IP5)+Z3l 1+1+2=4,000 [A]
P | 49 | 914932 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON MONT S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro Z3ml+Z3mp Kompletní provedení - vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečnou zeminu - vč. úpravy okolí - do ocelových pozinkované patek vetknutých do betonové monolitické patky C30/37 XF4
VV |  |  |  | Z3ml+Z3mp 1+1=2,000 [A]
P | 50 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obnova vodorovného dopravního značení v celém rozsahu stavby - vodící čára č. V4 podél obou okrajů vozovky š. 125 mm - z rozpouštědlových barev po dokončení pokládky vozovky
VV |  |  |  | 106,800*2*0,125=26,700 [A]
P | 51 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obnova vodorovného dopravního značení v celém rozsahu stavby - vodící čára č. V4 podél obou okrajů vozovky š. 125 mm - z vícesložkových plastů nanášených za studena - podélné čáry provést v kombinované úpravě ... zajištění protismykových vlastností povrchu a odtoku vody z vozovky
VV |  |  |  | 106,800*2*0,125=26,700 [A]
P | 52 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro dilatace v komunikaci
VV |  |  |  | 5,500+9,450*2+4,255+4,705+5,500=38,860 [A]
P | 53 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro dilatace v komunikaci
VV |  |  |  | 5,500+9,450*2+4,255+4,705+5,500=38,860 [A]
P | 54 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 1571.716 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků za vzniklý odpad
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] A*2 úkony=1 571,716 [B]
P | 55 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 1571.716 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků za vzniklý odpad
VV |  |  |  | Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 785,858=785,858 [A] A*2 úkony=1 571,716 [B]
P | 56 | 96687 | SVP | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání stávající silniční vpusti v km ~0,080 800 v levé krajnici - včetně separace, odvozu a uložení vybouraného materiálu - kovové prvky odvezeny na kovošrot (výzisk náleží objednateli) - odhad železobetonového (vybourané skruže apod.) odpadu ... 0,500 t
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 110_SO 110
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1834100_VV |  | Most v obci Skařez přes potok Hudenka |  |  | SO 110 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 110 |  | DIO |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 110 |  | DIO |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 03720 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní zajištění a provedení dopravně inženýrských opatření - vč. potřebných projednání, návrhů, poplatků a dalších veškerých úkonů nutných pro řádné zajištění a plnění DIO
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 201_SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1834100_VV |  | Most v obci Skařez přes potok Hudenka |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 201 |  | Most ev. č. 195-004 |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 201 |  | Most ev. č. 195-004 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 21.576 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltové vrstvy zatříděné jako nebezpečný odpad
VV |  |  |  | 113338.ACP 8,990*2,4=21,576 [A]
P | 2 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 1374.124 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 113328.ŠDA+131738+124738 11,679*1,9+655,967*2,0+20,000*2,0=1 374,124 [A]
P | 3 | 015113 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 157.366 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 131938+132938 72,885*2,0+5,798*2,0=157,366 [A]
P | 4 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 914913.DMT+113348,SSC+114228 2*0,350*0,350*0,500*2,3+11,679*2,3+5,481*2,3=39,750 [A]
P | 5 | 015141R |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ARMOVANÝ BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 966168 1,736*2,5=4,340 [A]
P | 6 | 015330 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 414.287 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 966138 159,341*2,6=414,287 [A]
P | 7 | 015420 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ | T | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 97817 51,350*12,0/1000=0,616 [A]
P | 8 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 9 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1. HMP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 112018 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení vč. všech finančních nákladů
VV |  |  |  | 3,0=3,000 [A]
P | 11 | 113328 | ŠDA | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 11.679 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 220 mm (štěrkodrť) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Plocha vozovky na přechodových oblastech (18,034-8,426)*9,350*0,130=11,679 [A]
P | 12 | 113338 | ACP | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka na přechodových oblastech 65 mm (podkladní vrstva) Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (ložná vrstva) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (ložná vrstva) Plocha vozovky na mostě 8,426*9,350*0,040=3,151 [A] Uvažovaná tloušťka na přechodových oblastech 65 mm (podkladní vrstva) Plocha vozovky na přechodových oblastech (18,034-8,426)*9,350*0,065=5,839 [B] Celkem A+B=8,990 [C]
P | 13 | 113348 | SSC | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 11.679 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka 130 mm (Směs stmelená cementem) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je věcí zhotovitele) - vč. odvozu, uložení - odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
VV |  |  |  | Plocha vozovky na přechodových oblastech (18,034-8,426)*9,350*0,130=11,679 [A]
P | 14 | 113742 | AOM | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM | M2 | 78.783 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (obrusná vrstva) = 40 mm (celkem) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele - vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků - zhotovitel nabídne objednateli k odkupu
VV |  |  |  | Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (obrusná vrstva) = 40 mm (celkem) Plocha vozovky na mostě 8,426*9,350=78,783 [A]
P | 15 | 113746 | AOL | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM | M2 | 89.835 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvažovaná tloušťka přechodových oblastí 55 mm (obrusná vrstva) + 30 mm (ložná vrstva) = 85 mm (celkem) - veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele - vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků - zhotovitel nabídne objednateli k odkupu
VV |  |  |  | Plocha vozovky na přechodových oblastech Uvažovaná tloušťka 55 mm (obrusná vrstva) + 30 mm (ložná vrstva) = 85 mm (celkem) (18,034-8,426)*9,350=89,835 [B]
P | 16 | 114228 |  | ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opevnění svahů pod mostem - odhad
VV |  |  |  | (3,690-0,458-0,457)*7,900*0,250=5,481 [A]
P | 17 | 11525 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 25,000=25,000 [A]
P | 18 | 124738 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní hrázky
VV |  |  |  | 1,000*2,000/2*10,000*2=20,000 [A]
P | 19 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 655.967 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stavební jáma - písek hlinitý - odhad 90% z celkového objemu
VV |  |  |  | Přechodová oblast Dehetná 5,162*2,440/2=6,298 [A] 2,596*2,440/2=3,167 [B] 12,175*2,440/2=14,854 [C] 17,203*3,190/2=27,439 [D] 2,167*3,190/2=3,456 [E] 3,529*3,190/2=5,629 [F] 15,418*2,440=37,620 [G] 13,429*3,190=42,839 [H] CelkemDehetná A+B+C+D+E+F+G+H=141,302 [I] Holubeč 18,809*4,270/2=40,157 [J] 34,273*4,270/2=73,173 [K] 25,651*4,270/2=54,765 [L] 4,634*4,270/2=9,894 [M] 23,835*4,270=101,775 [N] Celkem Holubeč J+K+L+M+N=279,764 [O] Celkem Přechodová oblast I+O=421,066 [P] ................................................. Kužely (svahy) Návodní 10,028*3,190/2=15,995 [Q] 22,371*4,270/2=47,762 [R] 7,754*4,270=33,110 [S] Celkem Návodní Q+R+S=96,867 [T] Povodní 19,286*2,440/2=23,529 [U] 20,679*4,270/2=44,150 [V] Celkem Povodní U+V=67,679 [W] Celkem Kužely (svahy) T+W=164,546 [X] ................................................. Koryto Návodní 25,657*1,635=41,949 [Y] Povodní 26,818*1,635=43,847 [Z] Celkem Koryto Y+Z=85,796 [AA] ................................................. Ostatní Střed 74,605*4,003=298,644 [AB] Odpočet Komunikace 6,800*6,500*0,085*-1+(4,460+5,148)*9,350*0,500*-1=-48,674 [AC] Bourání (odhad) (6,500*3,883*7,900-3,14*(2,0000*2,0000)/2*7,900)*-1=- 149,780 [AD] Volný prostor (3,14*(2,0000*2,0000)/2-0,505*3,442/2)*7,900*-1=-42,746 [AE] Celkem Ostatní AB+AC+AD+AE=57,444 [AF] ................................................. SUMA - STAVEBNÍ JÁMA (P+X+AA+AF)*0,9=655,967 [AG]
P | 20 | 131938 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 72.885 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stavební jáma - amfibolit zvětralý, navětralý až zdravý - odhad 10% z celkového objemu
VV |  |  |  | Přechodová oblast Dehetná 5,162*2,440/2=6,298 [A] 2,596*2,440/2=3,167 [B] 12,175*2,440/2=14,854 [C] 17,203*3,190/2=27,439 [D] 2,167*3,190/2=3,456 [E] 3,529*3,190/2=5,629 [F] 15,418*2,440=37,620 [G] 13,429*3,190=42,839 [H] CelkemDehetná A+B+C+D+E+F+G+H=141,302 [I] Holubeč 18,809*4,270/2=40,157 [J] 34,273*4,270/2=73,173 [K] 25,651*4,270/2=54,765 [L] 4,634*4,270/2=9,894 [M] 23,835*4,270=101,775 [N] Celkem Holubeč J+K+L+M+N=279,764 [O] Celkem Přechodová oblast I+O=421,066 [P] ................................................. Kužely (svahy) Návodní 10,028*3,190/2=15,995 [Q] 22,371*4,270/2=47,762 [R] 7,754*4,270=33,110 [S] Celkem Návodní Q+R+S=96,867 [T] Povodní 19,286*2,440/2=23,529 [U] 20,679*4,270/2=44,150 [V] Celkem Povodní U+V=67,679 [W] Celkem Kužely (svahy) T+W=164,546 [X] ................................................. Koryto Návodní 25,657*1,635=41,949 [Y] Povodní 26,818*1,635=43,847 [Z] Celkem Koryto Y+Z=85,796 [AA] ................................................. Ostatní Střed 74,605*4,003=298,644 [AB] Odpočet Komunikace 6,800*6,500*0,085*-1+(4,460+5,148)*9,350*0,500*-1=-48,674 [AC] Bourání (odhad) (6,500*3,883*7,900-3,14*(2,0000*2,0000)/2*7,900)*-1=- 149,780 [AD] Volný prostor (3,14*(2,0000*2,0000)/2-0,505*3,442/2)*7,900*-1=-42,746 [AE] Celkem Ostatní AB+AC+AD+AE=57,444 [AF] ................................................. SUMA - STAVEBNÍ JÁMA (P+X+AA+AF)*0,1=72,885 [AG]
P | 21 | 132938 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro betonové prahy
VV |  |  |  | Návodní 0,400*0,700*4,980=1,394 [A] Povodní 0,400*0,700*4,480+0,400*0,700*11,250=4,404 [B] Celkem A+B=5,798 [C]
P | 22 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 754.65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trvalá skládka
VV |  |  |  | 131738+131938+132938+124738 655,967+72,885+5,798+20,000=754,650 [A]
P | 23 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 164.546 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Násypové kužely kolem křídel - „zeminy vhodné nebo „zeminy podmínečně vhodné“ do násypu“ dle ČSN 73 6133 - hutnění na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
VV |  |  |  | Kužely (svahy) Návodní 10,028*3,190/2=15,995 [A] 22,371*4,270/2=47,762 [B] 7,754*4,270=33,110 [C] Celkem Návodní A+B+C=96,867 [D] Povodní 19,286*2,440/2=23,529 [E] 20,679*4,270/2=44,150 [F] Celkem Povodní E+F=67,679 [G] Celkem Kužely (svahy) D+G=164,546 [H]
P | 24 | 17280 |  | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 34.883 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Těsnící vrstva - ŠP 0-16 tl. 150 mm - zhutnění 103% PcS - horní plocha vyspádována se sklonem min. 3% směrem k drenážnímu systému
VV |  |  |  | Dehetná (141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-17,132ochranný zásyp drenážní)/100*5,477%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)*2=13,094 [A] Holubeč (279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-18,828ochranný zásyp drenážní)/100*4,267%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)*2=21,789 [B] Celkem A+B=34,883 [C]
P | 25 | 17481 | A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 120.538 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětný zásyp za rubem dříků do úrovně pod těsnící folii - „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu“ dle ČSN 73 6133 (min. úhel vnitřního tření 30°) - hutnění na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A
VV |  |  |  | Dehetná (141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-17,132ochranný zásyp drenážní)/100*37,680%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)=45,041 [A] Holubeč (279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-18,828ochranný zásyp drenážní)/100*29,569%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)=75,497 [B] Celkem A+B=120,538 [C]
P | 26 | 17481 | B | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10 - zásyp rýhy do úrovně parapláně proveden štěrkodrtí ŠD 0/32
VV |  |  |  | Potrubí 2,200*0,480 m2=1,056 [A]
P | 27 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsyp uliční vpusti - zásyp štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 - hutnit po vrstvách tl. max. 0,30 m na D= min. 95% PS Kanalizační potrubí uliční vpusti - obsyp potrubí do úrovně 0,30 m nad jeho horní hranu proveden ze štěrkopísku ŠP 0/32
VV |  |  |  | Vpusť (1,2*1,2-(3,14*(0,25*0,25)))=1,244 [A] Potrubí 2,200*((0,050*0,307)+((0,150+0,300)*0,385)-(3,14*(0,075*0,075)))=0,376 [B] Celkem A+B=1,620 [C]
P | 28 | 17780 |  | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro převedení vody v průběhu výstavby
VV |  |  |  | 1,000*2,000/2*10,000*2=20,000 [A]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 29 | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Drenáž za opěrou
VV |  |  |  | Dehetná 0,300*0,300*10,860-3,14*(0,075*0,075)*10,860=0,786 [A] Holubeč 0,300*0,300*13,151-3,14*(0,075*0,075)*13,151=0,951 [B] Celkem A+B=1,737 [C]
P | 30 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 13.005 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Drenáž za opěrou
VV |  |  |  | Dehetná 2*3,14*0,075*10,860*1,15=5,882 [A] Holubeč 2*3,14*0,075*13,151*1,15=7,123 [B] Celkem A+B=13,005 [C]
P | 31 | 22695R |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení kompletního pažení bez ohledu na druh, jeho opotřebení a odstranění - počítáno z viditelné plochy pažení
VV |  |  |  | 10,000*2,500=25,000 [A]
P | 32 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 116.277 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Těsnící vrstva - PE folie
VV |  |  |  | Dehetná (141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-17,132ochranný zásyp drenážní)/100*5,477%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)*2vrstvy/0,300tloušťka=43,646 [A] Holubeč (279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-18,828ochranný zásyp drenážní)/100*4,267%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)*2vrstvy/0,300tloušťka=72,631 [B] Celkem A+B=116,277 [C]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 33 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Železobetonové monolitické římsy z betonu C30/37 - XF4,XD3,XC4 - vč. kotvení říms pomocí ok výztuže vytažených z boku horní desky rámu, na křídlech a opěrné zdi povrchu svisle vytažena kotevní oka - vč. dilatační spáry s těsněním dle VL 4 402.21 – Těsnění dilatačních spár říms
VV |  |  |  | (0,800*0,250+0,250*0,440)*12,895=3,997 [A] (0,800*0,250+0,250*0,360)*21,940=6,363 [B] A+B=10,360 [C]
P | 34 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad 160 kg/m3
VV |  |  |  | 10,360*0,160=1,658 [A]
P | 35 | 327325 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 9.932 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opěrná zeď z monolitického železobetonu - C 30/37 – XF2, XD1, XC2 - vč. nátěrů ALP+2xALN, dilatací, bednění, detailů atd. (kompletní provedení dodávek a prací v tomto soupisu jinde neuvedených dle požadavků projektu, předpisů, norem a jiných nařízení)
VV |  |  |  | Samostatná opěrná zeď na výtokové straně Dehetná 0,350*((2,600+2,394)/2)*5,300+2,000*0,500*5,300=9,932 [A]
P | 36 | 327365 |  | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B | T | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad 180 kg/m3
VV |  |  |  | 9,932*0,180=1,788 [A]
P | 37 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 24.229 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křídla z monolitického železobetonu - C 30/37 – XF2, XD1, XC2 - vč. nátěrů ALP+2xALN, ochrany geotextilií, dilatací, bednění, detailů atd. (kompletní provedení dodávek a prací v tomto soupisu jinde neuvedených dle požadavků projektu, předpisů, norem a jiných nařízení) - na líci jednoho mostního křídel na viditelném místě vyznačen letopočet výstavby mostu a logo zhotovitele otiskem matrice do betonu
VV |  |  |  | Samostatná rovnoběžná křídla na výtokové straně Dehetná 0,500*((3,010+2,851)/2)*3,370+2,000*0,500*3,370=8,308 [A] Holubeč 0,500*((3,406+3,497)/2)*4,000+2,000*0,500*4,000=10,903 [B] Zavěšená křídla na vtokové straně Dehetná 0,500*((3,057+0,800)/2)*((3,027+3,203)/2)=3,004 [C] Holubeč 0,500*((3,333+0,800)/2)*((2,148+1,751)/2)=2,014 [D] Celkem A+B+C+D=24,229 [E]
P | 38 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad 180 kg/m3
VV |  |  |  | 24,229*0,180=4,361 [A]
P | 39 | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 133.302 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzavřená rámová konstrukce z monolitického železobetonu - horní deska C 30/37 – XF2, XD1, XC2 - svislé stěny a základová deska C 30/37 – XF2, XD1, XC2, XA2 - vč. nátěrů ALP+2xALN, dilatací, bednění, detailů atd. (kompletní provedení dodávek a prací v tomto soupisu jinde neuvedených dle požadavků projektu, předpisů, norem a jiných nařízení)
VV |  |  |  | Deska (základ) 8,426*10,450*0,500=44,026 [A] Dřík (stěny) 0,700*((12,020+12,190)/2)*2,382+0,700*((14,198+14,257+13,774)/3)*2,648=46,276 [B] Deska (horní) 8,426*10,450*0,500=44,026 [C] 0,150*0,150/2*10,450*2=0,235 [D] 0,200*0,200/2*10,450*2*-1=-0,418 [E] 0,500*0,200/2*8,426*2*-1=-0,843 [F] C+D+E+F=43,000 [G] Celkem A+B+G=133,302 [H]
P | 40 | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 23.994 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad 180 kg/m3
VV |  |  |  | 133,302*0,180=23,994 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 41 | 451311 | DRE | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 | M3 | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton pod drenáž za opěrou C 8/10n
VV |  |  |  | Dehetná 0,250*1,707*10,860=4,635 [A] Holubeč 0,250*1,707*13,151=5,612 [B] Celkem A+B=10,247 [C]
P | 42 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 13.291 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton C 12/15 - X0 tl. 150 mm - pod NK
VV |  |  |  | 9,426*(((0,500+7,922+0,500)+(0,500+8,878+0,500))/2)*0,150=13,291 [A]
P | 43 | 451313 | BLK | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 60.917 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Betonového lože C 16/20n-XF1 tl. min. 200 mm - pod dlažbu z lomového kamene - koryto potoka pod mostem a navazující svahové kužele
VV |  |  |  | V rámu 3,887m2 (z podélného řezu)*10,450=40,619 [A] Návodní 56,157m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=13,478 [B] Povodní 28,416m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=6,820 [C] Celkem A+B+C=60,917 [D]
P | 44 | 451313 | PKŘ | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Betonového lože C 16/20n-XF1 tl. min. 200 mm - pod dlažbu z lomového kamene - pod pod kamenou dlažbou u přechodů konců říms
VV |  |  |  | (0,800*2,500+0,800*2,000+1,723m2*1,2+0,800*2,500)*0,200=1,534 [A]
P | 45 | 45157 | BLK | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 10.149 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm - pod betonové lože pod kamenou dlažbou mimo rám
VV |  |  |  | Návodní 56,157m2 (z půdorysu)*0,100*1,2koeficient množství=6,739 [A] Povodní 28,416m2 (z půdorysu)*0,100*1,2koeficient množství=3,410 [B] Celkem A+B=10,149 [C]
P | 46 | 45157 | PKŘ | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm - pod betonové lože pod kamenou dlažbou u přechodů konců říms
VV |  |  |  | (0,800*2,500+0,800*2,000+1,723m2*1,2+0,800*2,500)*0,100=0,767 [A]
P | 47 | 458523 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranný zásyp z nenamrzavého materiálu, např. štěrkodrti 0/32 třídy A dle ČSN EN 13285 s hutněním na Id=0,85 po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A - podél rubové strany dříků a křídel nad těsnící vrstvou
VV |  |  |  | Dehetná (0,600*1,360-0,058)*(5,300+0,020+3,370+0,024+10,860+3,027)=17,132 [A] Holubeč (0,600*1,721-0,058)*(4,000+0,020+13,151+2,148)=18,828 [B] Celkem A+B=35,960 [C]
P | 48 | 458573 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 219.439 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp přechodové oblasti „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu dle ČSN 73 6133 - nad těsnící folií - hutnění na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A
VV |  |  |  | Dehetná (141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-17,132ochranný zásyp drenážní)/100*51,365%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)=61,399 [A] Holubeč (279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-18,828ochranný zásyp drenážní)/100*61,898%(podíl vyjádřený z plochy podélného řezu)=158,040 [B] Celkem A+B=219,439 [C]
P | 49 | 465512 | BLK | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 34.801 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlažba z lomového kamene (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860) tl. 200 mm - koryto potoka pod mostem a navazující svahové kužele - spáry v dlažbě a mezi obrubníky z MC 25 XF3 - spáry zatřeny do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene -„přírodní plochy“ (tzv. Naturstein)
VV |  |  |  | V rámu 6,939m (z podélného řezu)*10,450*0,200=14,503 [A] Návodní 56,157m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=13,478 [B] Povodní 28,416m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=6,820 [C] Celkem A+B+C=34,801 [D]
P | 50 | 465512 | PKŘ | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlažba z lomového kamene (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860) tl. 200 mm - u přechodů konců říms - spáry v dlažbě a mezi obrubníky z MC 25 XF3 - spáry zatřeny do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene -„přírodní plochy“ (tzv. Naturstein)
VV |  |  |  | (0,800*2,500+0,800*2,000+1,723m2*1,2+0,800*2,500)*0,200=1,534 [A]
P | 51 | 466922 |  | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC | M2 | 48.238 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpevnění zatravňovací dlažbou - břeh potoka na výtokové straně směr Holubeč
VV |  |  |  | 40,198m2*1,2=48,238 [A]
P | 52 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Betonový prah 400 x 700 mm z betonu min. C 25/30n–XF3 - ukončení dlažeb koryta a svahových kuželů
VV |  |  |  | Návodní 0,400*0,700*4,980=1,394 [A] Povodní 0,400*0,700*4,480+0,400*0,700*11,250=4,404 [B] Celkem A+B=5,798 [C]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 53 | 561431 | B | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM | M2 | 87.885 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu - směs zpevněná cementem SC C /8/10 130 mm
VV |  |  |  | 9,450*(5,000+4,300)=87,885 [A]
P | 54 | 56335 | B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu - štěrkodrť ŠD 0-32 220mm
VV |  |  |  | 9,450*(4,850+4,150)=85,050 [A]
P | 55 | 572123 | B | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 87.885 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu - postřik infiltrační
VV |  |  |  | 9,450*(5,000+4,300)=87,885 [A]
P | 56 | 572214 | A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 79.626 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Most - spojovací postřik: PS-EP 0,35 kg/m2
VV |  |  |  | 8,426*9,450=79,626 [A]
P | 57 | 572214 | B | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 182.385 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu spojovací postřik 0,3 kg/m2
VV |  |  |  | 9,450*(5,150+4,500)*2=182,385 [A]
P | 58 | 574B34 | A | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 79.626 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Most - ochranná vrstva: ACO 11 + asfaltový beton střednězrnný modif. 40 mm
VV |  |  |  | 8,426*9,450=79,626 [A]
P | 59 | 574B34 | A.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 79.626 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Most - obrusná vrstva: ACO 11 + asfaltový beton střednězrnný modif. 40 mm
VV |  |  |  | 8,426*9,450=79,626 [A]
P | 60 | 574B34 | B | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 91.193 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu - asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 40 mm
VV |  |  |  | 9,450*(5,150+4,500)=91,193 [A]
P | 61 | 574D56 | B | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 91.193 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu - asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 60 mm
VV |  |  |  | 9,450*(5,150+4,500)=91,193 [A]
P | 62 | 574F07 | B | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S | M3 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpolí mostu - obalované kamenivo ACP 22+ 50 mm
VV |  |  |  | 9,450*(5,150+4,500)*0,050=4,560 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 63 | 711452 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 106.277 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vč. přesahů - celoplošná izolace: natavované asfaltové izolační pásy 5 mm - pečetící vrstva: epoxidový nátěr
VV |  |  |  | 10,170*10,450=106,277 [A]
P | 64 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana izolace pod římsami
VV |  |  |  | (7,922+8,878)*(0,300+0,800+0,300)=23,520 [A]
P | 65 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kraje NK
VV |  |  |  | (7,922+8,878)*(0,550+0,150)=11,760 [A]
P | 66 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Římsy
VV |  |  |  | (0,150+0,150)*(12,895+21,940)=10,451 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 67 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10
VV |  |  |  | 2,200=2,200 [A]
P | 68 | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyvedení drenáže plnou trubkou HDPE DN 150 skrz křídla s odkapem na odlážděné svahy podél křídel - kompletní provedení vč. vyvedení, ukončení, opracování prostupů apod.
VV |  |  |  | Dehetná 1,500*2=3,000 [A] Holubeč 1,500*2=3,000 [B] Celkem A+B=6,000 [C]
P | 69 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prostor za rubem dříků rámu odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm - kompletní provedení
VV |  |  |  | Dehetná 12,020=12,020 [A] Holubeč 14,650=14,650 [B] Celkem A+B=26,670 [C]
P | 70 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Silniční vpusť (uliční vpusť) provedena v sestavě: - Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) - Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124) - Těleso uliční vpusti bude provedeno z betonových prvků DN500 - Do uliční vpusti osazen koš na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu - výkopy součástí pol. č. (značka) : 131738
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 71 | 899632 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2,200=2,200 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 72 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13,100+21,700=34,800 [A]
P | 73 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž původního mostního zábradlí - vč. odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) ... výzisk náleží objednateli
VV |  |  |  | 6,350+6,460=12,810 [A]
P | 74 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Z11e+Z11f (na mostě) : modré 1*4=4,000 [A]
P | 75 | 91345 | ČMZ | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čepové měřičské značky (nivelační značky) podle ČSN ISO 4463-2 pro měření deformací během výstavby a provozu mostu - ve svislých dřících rámu (v čele) - nerezovém provedení
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
P | 76 | 91345 | HNZ | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hřebové nivelační značky v nerezovém provedení - v římsách - měřičské značky podle ČSN ISO 4463-2 pro měření deformací během výstavby a provozu mostu
VV |  |  |  | 3+3=6,000 [A]
P | 77 | 91345R |  | MANIPULACE S VÝŠKOVÝM FIXAČNÍM BODEM STÁTNÍ NIVELACE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výškový fixační bod státní nivelace č. Z12a3-28.1 z nivelačního pořadu Z12a3 Bor-Hostouň - zrušení nebo přeložení na jiné místo nebo na novou římsu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 78 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Evidenční číslo mostu - zpětná montáž na sloupek
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
P | 79 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Evidenční číslo mostu - vč. uskladnění pro zpětnou montáž na sloupek
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
P | 80 | 914133 | DMT | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž původních značek - vč. odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) ... výzisk náleží objednateli
VV |  |  |  | 2+2=4,000 [A]
P | 81 | 914913 | DMT | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž původních sloupků - vč. odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) ... výzisk náleží objednateli - vč. odstranění bet. základu, jeho odvozu a uložení
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
P | 82 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení z ocelových pozinkovaných trubek - vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečnou zeminu - vč. úpravy okolí - do ocelových pozinkované patek vetknutých do betonové monolitické patky C30/37 XF4
VV |  |  |  | Pro evidenční číslo mostu 1+1=2,000 [A]
P | 83 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 47.143 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - provedení XF4 - malta spár MC25 XF3
VV |  |  |  | Ukončení kamenné dlažby v úrovni konců křídel (5,067+1,925+0,500+3,860+7,015+6,629+0,504)*1,2=30,600 [A] Ukončení kamenné dlažby na koncích říms 0,800+2,500+0,993+1,139*1,2+2,000+0,800+0,803*1,2+1,983*1,2+1,200*1,2+0,800+2,500=16,543 [B] Celkem A+B=47,143 [C]
P | 84 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - provedení XF4 - malta spár MC25 XF3
VV |  |  |  | Ukončení kamenné dlažby na koncích říms 2,500+2,000+2,500=7,000 [A]
P | 85 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro dilatace v komunikaci
VV |  |  |  | 9,450*2=18,900 [A]
P | 86 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 95.57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro dilatace v komunikaci a těsnění spar u říms a obrubníků
VV |  |  |  | 9,450*2+2,000+21,940*2+2,500+2,500+12,895*2=95,570 [A]
P | 87 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 34.835 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro dilatace a těsnění spar u říms
VV |  |  |  | 21,940+12,895=34,835 [A]
P | 88 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 159.341 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klenbová nosná konstrukce vč. křídel - komplet - odhad
VV |  |  |  | Klenbová nosná konstrukce 6,500*3,883*7,900-3,14*(2,0000*2,0000)/2*7,900=149,780 [A] Křídla 0,400*3,600*3,883/2+0,500*2,750*3,883/2+0,400*2,064*3,883/2+0,425*3,021*3,883/2=9,561 [B] Celkem A+B=159,341 [C]
P | 89 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Římsy - komplet - odhad
VV |  |  |  | 0,460*0,150*6,500+0,660*0,300*6,500=1,736 [A]
P | 90 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,500*7,900=51,350 [A]