## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Oddělení následné péče 4.etapa - Spojovací krček | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Stodská nemocnice a.s.
Druh stavby: |  |  | Ležatá kanalizace | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.V.Mastný
Lokalita: |  |  | Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel: | V.Přibyl
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 05.09.2019 |  | Zpracoval: | V.Přibyl
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.722 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 2.6433 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.6433
2 |  | 721110917R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.00158 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00158
3 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.17904 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.17904
4 |  | 721140917R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0.11475 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11475
6 |  | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00683 | 0.00683 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00683
7 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.02751 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02751
8 |  | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00161 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00161
9 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.063 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.063
10 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.21168 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21168
11 |  | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.14994 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.14994
12 |  | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou D 50/75/110 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.0015 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0015
13 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 721234137RT1 | Čistící tvarovka s hladkým koncem DN 110 pro plastová potrubí | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00109 | 0.00545 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00545
18 |  | 721239101R00 | Zednické výpomoci na kanalizaci | hod | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.1475 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1475
19 |  | 721239102R00 | Zemní práce na vnitřní kanalizaci | m3 | 144.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 721239102RT1 | Pískový podsyp potrubí | m3 | 48.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.06984 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.06984
21 |  | 721239104R00 | Výstražná fólie na kanalizaci | m | 107 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.09844 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09844
|  | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 3.722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H721_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Oddělení následné péče 4.etapa - Spojovací krček |  | Objednatel: | Stodská nemocnice a.s.
Druh stavby: | Ležatá kanalizace |  | Projektant: | Ing.arch.V.Mastný
Lokalita: | Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod |  | Zhotovitel: | V.Přibyl
Zpracoval: | V.Přibyl |  | Zpracováno dne: | 05.09.2019
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 3.722 | T | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Oddělení následné péče 4.etapa - Spojovací krček |  | Objednatel: | Stodská nemocnice a.s.
Druh stavby: |  | Ležatá kanalizace |  | Projektant: | Ing.arch.V.Mastný
Lokalita: |  | Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod |  | Zhotovitel: | V.Přibyl
Zpracoval: |  | V.Přibyl |  | Zpracováno dne: | 05.09.2019
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava
1 |  | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m |  | 99 | RTS I / 2018
2 |  | 721110917R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150 | kus |  | 1 | RTS I / 2018
3 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m |  | 12 | RTS I / 2018
4 |  | 721140917R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150 | kus |  | 2 | RTS I / 2018
5 |  | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus |  | 17 | RTS I / 2018
6 |  | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 | kus |  | 1 | RTS I / 2018
7 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m |  | 21 | RTS I / 2018
8 |  | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m |  | 1 | RTS I / 2018
9 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m |  | 30 | RTS I / 2018
10 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m |  | 84 | RTS I / 2018
11 |  | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m |  | 42 | RTS I / 2018
12 |  | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou D 50/75/110 | kus |  | 2 | RTS I / 2018
13 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m |  | 114 | RTS I / 2018
14 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m |  | 42 | RTS I / 2018
15 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m |  | 22 | RTS I / 2018
16 |  | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m |  | 30 | RTS I / 2018
17 |  | 721234137RT1 | Čistící tvarovka s hladkým koncem DN 110 pro plastová potrubí | kus |  | 5 | RTS I / 2018
18 |  | 721239101R00 | Zednické výpomoci na kanalizaci | hod |  | 250 | RTS I / 2018
19 |  | 721239102R00 | Zemní práce na vnitřní kanalizaci | m3 |  | 144.5 | RTS I / 2018
20 |  | 721239102RT1 | Pískový podsyp potrubí | m3 |  | 48.5 | RTS I / 2018
21 |  | 721239104R00 | Výstražná fólie na kanalizaci | m |  | 107 | RTS I / 2018
22 |  | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t |  | 3.722 | RTS I / 2018
Poznámka:

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | Oddělení následné péče 4.etapa - Spojovací krček | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Stodská nemocnice a.s.
Druh stavby: | Ležatá kanalizace | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing.arch.V.Mastný
Lokalita: | Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | V.Přibyl
JKSO: |  | Zpracováno dne: | 05.09.2019 |  | Zpracoval: | V.Přibyl
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Rozpočet (Kč)
Poznámka:

## Čerpání rozpočtu a fakturace
Čerpání rozpočtu a fakturace
Název stavby: | Oddělení následné péče 4.etapa - Spojovací krček |  |  | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Stodská nemocnice a.s.
Druh stavby: | Ležatá kanalizace |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing.arch.V.Mastný
Lokalita: | Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod |  |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | V.Přibyl
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: | 05.09.2019 | Zpracoval: | V.Přibyl
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v %
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 1075 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
1 |  | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
2 |  | 721110917R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
3 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
4 |  | 721140917R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
5 |  | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
6 |  | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
7 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
8 |  | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
9 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
10 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
11 |  | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
12 |  | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou D 50/75/110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
13 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
14 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
15 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
16 |  | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
17 |  | 721234137RT1 | Čistící tvarovka s hladkým koncem DN 110 pro plastová potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
18 |  | 721239101R00 | Zednické výpomoci na kanalizaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
19 |  | 721239102R00 | Zemní práce na vnitřní kanalizaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 144.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
20 |  | 721239102RT1 | Pískový podsyp potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 48.5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
21 |  | 721239104R00 | Výstražná fólie na kanalizaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | H721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 3.722 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
22 |  | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 3.722 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Oddělení následné péče 4.etapa - Spojovací krček |  | Objednatel: | Stodská nemocnice a.s. |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Ležatá kanalizace |  | Projektant: | Ing.arch.V.Mastný |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod |  | Zhotovitel: | V.Přibyl |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 22
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | V.Přibyl |  | Datum: | 05.09.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: