## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1506ae70-73ec-46b1-a783-e758a5b03ba3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 21(1) | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Křimická 862/3, Plzeň 3, Skvrňany | [6 empty] | Datum: |  | 11. 2. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PLANTEAM - Ing. Irena Potužáková | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Potužáková | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 21(1)
| Stavba: | [6 empty] | REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY
| Místo: | [6 empty] | Křimická 862/3, Plzeň 3, Skvrňany |  |  |  |  | Datum: |  | 11. 2. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň |  |  |  |  | Projektant: |  | PLANTEAM - Ing. Irena Potužáková |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Potužáková
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1506ae70-73ec-46b1-a783-e758a5b03ba3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Revitalizace fasády | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5ed21fde-013f-49e4-ae39-b6338c2145fd} | {1506ae70-73ec-46b1-a783-e758a5b03ba3} | 2

## 1 - Revitalizace fasády
{5ed21fde-013f-49e4-ae39-b6338c2145fd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY
Objekt:
1 - Revitalizace fasády
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Křimická 3, Plzeň |  |  | Datum: | 11. 2. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PLANTEAM - Ing. Irena Potužáková |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Potužáková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY
Objekt:
1 - Revitalizace fasády
Místo: |  |  | Křimická 3, Plzeň |  |  | Datum: | 11. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň |  |  | Projektant: | PLANTEAM - Ing. Irena Potužáková
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Potužáková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 60 - Úpravy povrchů, omítky | [5 empty] | 0
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 - Upravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 95 - Dokončovací kce na pozem.stav. | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY
Objekt:
1 - Revitalizace fasády
Místo: |  |  | Křimická 3, Plzeň |  |  | Datum: | 11. 2. 2021
Zadavatel: |  |  | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň |  |  | Projektant: | PLANTEAM - Ing. Irena Potužáková
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Potužáková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 72.2787 |  | 34.2809 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.9367 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 | 1.081 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.3272 | 1.4346 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784251816
| VV |  | Lokální opravy zdiva | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,66*0,15+0,5*0,8*0,1+0,5*2,8*0,18+22*0,2*0,15 |  | 1.081 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 175.585 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.17351 | 30.4658 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516889853
| VV |  | Plocha po vybourání konstrukce z boletických panelů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*41,05 |  | 275.035 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet ploch nových oken | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(0,9*1,8*4+1,9*1,8*28) |  | -102.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdění otvoru"1,5*2,1-0,6*0,6 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.585 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 2.237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017094 | 0.038239 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764564536
| VV |  | Válcované nosníky nad okna - překlady IPE140 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*4+2,5*28)*2*12,9/1000*1,15 |  | 2.237 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 13010746 | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 | t | 2.237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.237 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856095767
5 | K | 340000999 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 200 mm | m | 21.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466040511
| VV |  | Odřezání stávajících příček | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*6 |  | 21.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 13.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10325 | 1.3567 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489961138
| VV |  | Dostavba vybouraných příček mimo okna | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*(0,9+1,5+1,2) |  | 13.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 52.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 9.4043 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218549460
| VV |  | Válcované nosníky nad okna - překlady IPE140 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*4+2,5*28)*2*0,35 |  | 52.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0625 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 1138.242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.29936 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153129182
| VV |  | 1138,242 |  | 1138.242 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 622511111 | Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka | m2 | 122.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.7698 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687907282
| VV |  | Sokl | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (39,2*2+12+11,75)*1,2 |  | 122.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm | m2 | 1138.242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 3.9611 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936995553
| VV |  | Plocha fasády jižní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*11,75 |  | 460.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,76*4+4,2*2,5*6+0,97*1,8*2+1,9*1,8*24+4,2*2,35) |  | -168.861 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády severní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*(11,75+0,93) |  | 497.056 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,76*15+0,6*0,6*32+1,2*1,8*2+1,2*3,1*3+4,2*1,8*2) |  | -81.192 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády východní a západní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*11,75*2 |  | 293.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,45*4+1,48*1,76*8+1,48*1,76*4+0,97*1,8*2+0,6+0,6*6+1,8*0,6) |  | -48.614 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ostění oken a dveří | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*4+(4,2*2+2,5)*6+(0,97*2+1,8)*2+(1,9*2+1,8)*24+(4,2*2+2,35))*0,3 |  | 71.073 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*15+(0,6*2+0,6)*32+(1,2*2+1,8)*2+(1,2*2+3,1)*3+(4,2*2+1,8)*2)*0,3 |  | 52.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,45)*4+(1,48*2+1,76)*8+(1,48*2+1,76)*4+(0,97*2+1,8)*2+(0,6*2+0,6)*6+(1,8*2+0,6))*0,3 |  | 29.028 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděný profil kolem oken (po boletických panelech) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,64+5+12,555+6,695+0,75+9,975)*0,8 |  | 33.292 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1138.242 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 623131121 | Penetrační nátěr pod mozaikovou omítku nanášený ručně | m2 | 122.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.032239 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047054847
| VV |  | 122,58 |  | 122.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 34.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.63907 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349145664
| VV |  | Začištění omítek kolem nových dveří | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+2,35*2)*0,6 |  | 5.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dostavba vybouraných příček mimo okna | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*(0,9+1,5+1,2)*2 |  | 26.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdění otvoru"1,5*2,1-0,6*0,6 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalety okna" 3*0,6*0,2 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.77 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0433 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 622111111 | Vyspravení cementovou maltou vnějších stěn včetně penetrace cca 15% | m2 | 165.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 1.0433 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517324556
| VV |  | Odhadovaná plocha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1104/100*15 |  | 165.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 298.667 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259771407
| VV |  | (1,48*1,76*4+4,2*2,5*6+0,97*1,8*2+1,9*1,8*24+4,2*2,35) |  | 168.861 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,48*1,76*15+0,6*0,6*32+1,2*1,8*2+1,2*3,1*3+4,2*1,8*2) |  | 81.192 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,48*1,45*4+1,48*1,76*8+1,48*1,76*4+0,97*1,8*2+0,6+0,6*6+1,8*0,6) |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.667 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01913 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 484.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.95e-05 | 0.01913 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148140052
| VV |  | Plocha 2. a 3. NP + schodiště | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,68+44,49+(37,9+77,64+42,98+14,24+41,81)*2 |  | 484.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 72.376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036480877
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.2713 |  | 18.9809 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.2694 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 172.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 0.75753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490972150
| VV |  | Plocha po vybourání konstrukce z boletických panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*41,05 |  | 275.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet ploch nových oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(0,9*1,8*4+1,9*1,8*28) |  | -102.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 172.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 2.5401 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705769817
| VV |  | Plocha po vybourání konstrukce z boletických panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*41,05 |  | 275.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet ploch nových oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(0,9*1,8*4+1,9*1,8*28) |  | -102.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 621211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 185.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0082837 | 1.5367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484872411
| VV |  | Ostění oken a dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*4+(4,2*2+2,5)*6+(0,97*2+1,8)*2+(1,9*2+1,8)*24+(4,2*2+2,35))*0,3 |  | 71.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*15+(0,6*2+0,6)*32+(1,2*2+1,8)*2+(1,2*2+3,1)*3+(4,2*2+1,8)*2)*0,3 |  | 52.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,45)*4+(1,48*2+1,76)*8+(1,48*2+1,76)*4+(0,97*2+1,8)*2+(0,6*2+0,6)*6+(1,8*2+0,6))*0,3 |  | 29.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděný profil kolem oken (po boletických panelech) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,64+5+12,555+6,695+0,75+9,975)*0,8 |  | 33.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 28376072 | deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 40mm | m2 | 204.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.12243 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272915296
21 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | m2 | 93.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00956 | 0.88965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006569009
| VV |  | Minerální vlákno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*(39,2+12,5)*2 |  | 93.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm | m2 | 104.227 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 1.8761 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504466896
23 | K | 622143002 | Montáž omítkových plastových profilů | m | 168.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467435800
| VV |  | Parapety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76)*4+(2,5)*6+(1,8)*2+(1,8)*24) |  | 68.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76)*15+(0,6)*32+(1,8)*2+2+(3,1)*3+(1,8)*2) |  | 64.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,45)*4+(1,76)*8+(1,76)*4+(2)*2+(0,6)*6+(0,6)) |  | 35.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 55343011 | profil omítkový parapetní | m | 176.463 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.017646 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561345751
25 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 605.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261902429
| VV |  | Ostění oken a dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*4+(4,2*2+2,5)*6+(0,97*2+1,8)*2+(1,9*2+1,8)*24+(4,2*2+2,35)) |  | 236.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*15+(0,6*2+0,6)*32+(1,2*2+1,8)*2+(1,2*2+3,1)*3+(4,2*2+1,8)*2) |  | 173.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,45)*4+(1,48*2+1,76)*8+(1,48*2+1,76)*4+(0,97*2+1,8)*2+(0,6*2+0,6)*6+(1,8*2+0,6)) |  | 96.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděný profil kolem oken (po boletických panelech) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,65*2+(6,64+5+12,555+6,695+0,75+9,975))*2 |  | 97.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 605.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 665.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.019972 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909956739
27 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 507.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855344571
| VV |  | Ostění oken a dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*4+(4,2*2+2,5)*6+(0,97*2+1,8)*2+(1,9*2+1,8)*24+(4,2*2+2,35)) |  | 236.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,76)*15+(0,6*2+0,6)*32+(1,2*2+1,8)*2+(1,2*2+3,1)*3+(4,2*2+1,8)*2) |  | 173.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,48*2+1,45)*4+(1,48*2+1,76)*8+(1,48*2+1,76)*4+(0,97*2+1,8)*2+(0,6*2+0,6)*6+(1,8*2+0,6)) |  | 96.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 507.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 558.107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.022324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274217063
29 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 952.739 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084962 | 8.0946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134678524
| VV |  | Plocha fasády jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*11,75 |  | 460.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,76*4+4,2*2,5*6+0,97*1,8*2+1,9*1,8*24+4,2*2,35) |  | -168.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*(11,75+0,93) |  | 497.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,76*15+0,6*0,6*32+1,2*1,8*2+1,2*3,1*3+4,2*1,8*2) |  | -81.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády východní a západní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*11,75*2 |  | 293.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,45*4+1,48*1,76*8+1,48*1,76*4+0,97*1,8*2+0,6+0,6*6+1,8*0,6) |  | -48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 952.739 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 28376079 | deska EPS grafitová fasadní λ=0,031 tl 160mm | m2 | 1048.013 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 2.5152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56036744
31 | K | 622211031.1 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 122.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084962 | 1.0415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299948566
| VV |  | (39,2*2+12+11,75)*1,2 |  | 122.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 28376424 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm | m2 | 128.709 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.52771 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790013343
33 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm | m | 50.418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.17092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305814251
| VV |  | Parapety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76)*4+(2,5)*6+(1,8)*2+(1,8)*24)*0,3 |  | 20.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76)*15+(0,6)*32+(1,8)*2+2+(3,1)*3+(1,8)*2)*0,3 |  | 19.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,45)*4+(1,76)*8+(1,76)*4+(2)*2+(0,6)*6+(0,6))*0,3 |  | 10.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28376365 | deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm | m2 | 55.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.066552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450605910
35 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 102.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.006129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381330054
| VV |  | 39,2*2+12+11,75 |  | 102.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59051653 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm | m | 107.258 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.064355 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300771903
37 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 952.739 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576701338
| VV |  | Plocha fasády jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*11,75 |  | 460.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,76*4+4,2*2,5*6+0,97*1,8*2+1,9*1,8*24+4,2*2,35) |  | -168.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády severní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*(11,75+0,93) |  | 497.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,76*15+0,6*0,6*32+1,2*1,8*2+1,2*3,1*3+4,2*1,8*2) |  | -81.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády východní a západní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*11,75*2 |  | 293.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,48*1,45*4+1,48*1,76*8+1,48*1,76*4+0,97*1,8*2+0,6+0,6*6+1,8*0,6) |  | -48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 952.739 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001926 |  | 18.9809 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1369.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018776229
| VV |  | Celková pohledová plocha lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((39,2+1)*(11,75+1))*2+((12,5+1)*(11,75+1))*2 |  | 1369.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 164322 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271526787
| VV |  | 1369,35*120 |  | 164322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1369.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108384993
| VV |  | Celková pohledová plocha lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((39,2+1)*(11,75+1))*2+((12,5+1)*(11,75+1))*2 |  | 1369.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1369.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570530397
42 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 164322 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391106190
| VV |  | 1369,350*120 |  | 164322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1369.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413386946
| VV |  | 1369,35 |  | 1369.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 13.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -996688012
| VV |  | 4,2*2+2,5*2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 944711211 | Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití | m | 1608 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376344457
| VV |  | 13,400*120 |  | 1608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 13.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392176754
| VV |  | 13,4 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 9.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 1.1103 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799286579
| VV |  | Posunutí příček mimo okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*(0,6+1,2+0,8) |  | 9.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 966072112 | Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z boletických panelů budov v do 12 m | m2 | 194.719 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 4.868 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534583417
| VV |  | Stěna z boletických panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,1+9,975)*6,65 |  | 273.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odečet oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(1,1*1,55*46) |  | -78.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.719 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 967032974 | Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva 80 mm | m2 | 99.555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 10.7519 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880855132
| VV |  | Obložení stěn soklu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Fasáda jižní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*1,2 |  | 47.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády severní (jen část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (39,2-15,5)*0,95 |  | 22.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha fasády východní a západní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*2*1,2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 967041112 | Přisekání rovných ostění v betonu ze 30% | m2 | 29.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 1.9712 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638574881
| VV |  | 99,555/100*30 |  | 29.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.21105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667939095
| VV |  | "vybourání dveří" 1,5*2,1 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů | m | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.001926 | 0.038 | 0.0684 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978521338
| VV |  | Prostupy pro odvětrání technologie žehlení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | R 96 13. | Demontáž popis. a ostat. cedulí, vlaj. stožárů, a opětovná montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035303308
54 | K | R 96 29 | Demontáž ostatních prvků na fasádě, např. nevyužívané kabely na fasádě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641351553
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 34.022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360253562
56 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 34.022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396543879
57 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1274.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664093708
| VV |  | 23,170*55 |  | 1274.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648760785
59 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 | t | 0.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072227331
60 | K | 997013807 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 23.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388742965
| VV |  | 23,17 |  | 23.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací | t | 6.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861482313
| VV |  | Asfaltové pásy střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,2*12,5*2*7/1000 |  | 6.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9458 |  | 15.3 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 741128004 | Úpravy venkovního osvětlení (odpojení a výměna svítidla) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357497393
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.89463 |  | 0.53975 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 101.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.17907 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406578298
| VV |  | 11,985*2+38,6*2 |  | 101.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 50.418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.084198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745571663
| VV |  | Parapety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76)*4+(2,5)*6+(1,8)*2+(1,8)*24)*0,3 |  | 20.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,76)*15+(0,6)*32+(1,8)*2+2+(3,1)*3+(1,8)*2)*0,3 |  | 19.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,45)*4+(1,76)*8+(1,76)*4+(2)*2+(0,6)*6+(0,6))*0,3 |  | 10.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 103.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.23058 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697226029
| VV |  | 39,2*2+12,5*2 |  | 103.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801039054
| VV |  | Přístřešek dvůr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.013396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703291990
| VV |  | Přstřešek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 162.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029115 | 0.47259 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852692834
| VV |  | Parapety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,48*5+0,6*18+1,5*2+1,8+6*4,2) |  | 48.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,48*12+0,6*12+0,95*2+1,9*14+3,6) |  | 57.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,48*12+0,6*12+0,95*2+1,9*14+3,6) |  | 57.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 764311604 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 129.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028913 | 0.37317 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126565536
| VV |  | Hlavní budova | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,985*2+38,6*2 |  | 101.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístřešky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*4+8,5+4,2 |  | 27.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017356 | 0.041654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973689168
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.007208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261017379
72 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356615496
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027158 |  | 0.048 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 103.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.026901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786337871
| VV |  | OD1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*1,8*4 |  | 6.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*1,8*28 |  | 95.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | od3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*2 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.464 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | OD1 | Okno plastové bílé otevíravé a vyklápěcí, mikroventilace, U=1,2 970x1800 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501516993
75 | M | OD2 | Okno plasové bílé otevíravé a vyklápěcí mikroventilace, U=1,2 1900x1800 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990731580
76 | M | OD3 | Okno plasové bílé otevíravé a vyklápěcí mikroventilace, U=1,2 600x600 mm vč. vnitřního a vnějšího parapetu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248554758
77 | K | 766641161 | Montáž vchodových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025758 | 0.00025758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532143143
78 | M | DV1 | Dveře vchodové - sestava ozn. DV1 - viz specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877911229
79 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107319532
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.009834 |  | 14.7122 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 767 11R | D+M příprava kotev pro reklamu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274125758
81 | K | 767 12R | ZBOURÁNÍ A DMT STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU ODŘEZÁNÍ OCEL. SLOUPKŮ tři sloupky | m2 | 19.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7504321
| VV |  | "tři sloupy" 10,8*1,8 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 767 13R | ZBOURÁNÍ A DMT STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU ODŘEZÁNÍ OCEL. SLOUPKŮ dva sloupky | m2 | 9.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111489279
| VV |  | "dva sloupy" 5,2*1,8 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 767193801 | Demontáž revizních dvířek šachet včetně drobných oprav | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722424978
84 | K | 767193802 | Demontáž větracích mřížek | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492858440
85 | K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných | m2 | 48.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.33782 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279454331
| VV |  | Přístřešek 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*3,8 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístřešek 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*3,8 |  | 15.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 767631800 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením | m2 | 78.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 5.0979 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043556136
| VV |  | Okna ve stěně boletických panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,55*46 |  | 78.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 767631802 | Demontáž kování oken - plechové okapnice | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228693777
88 | K | 767631803 | Demontáž kování oken - kovový těsnící pásek | m | 172.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899217582
| VV |  | 46,000*(1,1*2+1,55) |  | 172.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262709793
| VV |  | Demontáž stávajících mříží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,5*1,8+1,5*3,2 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748146287
| VV |  | Okenní mříže pevné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,5*1,8 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | KM1 | Mříž okenní pevná | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275017338
92 | K | 767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.000432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587271
| VV |  | Mříž na dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | KM2 | Mříž pro dveře otevíravá | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419369076
94 | K | 767810123 | Montáž mřížek větracích kruhových fasáda uliční část | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98007965
95 | M | 55341425 | mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00736 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315968636
96 | K | 767991911 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000235 | 0.00188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139020470
| VV |  | Drobné opravy přístřešků - odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 767996705 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg | kg | 8016.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 8.0165 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059339993
| VV |  | Konstrukce z boletických panelů (ocelové prvky - rám) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,7*27+41,05*5)*(124,56/6) |  | 8016.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8016.474 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 72.376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620904112
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01418 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 31.039 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6.7e-05 | 0.0020796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328143039
| VV |  | Přístřešek 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,15*3,5*3+3,14*0,06*8,5*4+8,5*(0,2*2+0,15*4) |  | 19.851 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístřešek 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,15*3,5*2+3,14*0,06*4,5*4+4,5*(0,2*2+0,15*4) |  | 11.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.039 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 31.039 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014375 | 0.0044619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299548058
| VV |  | Přístřešek 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,15*3,5*3+3,14*0,06*8,5*4+8,5*(0,2*2+0,15*4) |  | 19.851 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístřešek 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,15*3,5*2+3,14*0,06*4,5*4+4,5*(0,2*2+0,15*4) |  | 11.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.039 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 62.078 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0076387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177939681
| VV |  | 31,039*2 |  | 62.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 032002000 | Zařízení staveniště | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1871241100
103 | K | 035002000 | Pronájmy ploch, objektů | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1565789108
104 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2001872189
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1196377991
106 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -695636155
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 081103000 | Doprava mimostaveništní | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1114489841