## příloha 7
most ev.č. 193-020
Návrhu rozsahu diagnostického průzkumu předpínací výztuže
Protokol návrhu rozsahu diagnostického průzkumu předpínací výztuže v rámci MPM
pol. | Název dílčí činnosti | jednotka | návrh četnosti četnost jednotek [počet zk.m.] | návrh četnosti četnost jednotek [počet zk.m.] | cena za jednotku [Kč] | Celkem [Kč]
A | Diagnostický průzkum |  | nosná konstrukce | spodní stavba
1 | Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu zpracování plánu průzkumu aj. | hod | 30 |  |  | 0
2 | Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty | ks | 4 | 8 |  | 0
3 | Laboratorní zkouška objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti betonu v tlaku na odebraných vývrtech DN100 včetně popisu vývrtů | sada | 4 | 8 |  | 0
4 | Odběr vývrtů DN150, délka do 200 mm vč.odborné reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty | ks | 2 | 4 |  | 0
5 | Laboratorní zkouška odolnosti betonu vůči vlivu prostředí na odebraných vývrtech DN150 včetně popisu vývrtů | sada | 2 | 4 |  | 0
6 | Ověření přítomnosti chloridových iontů (3 vzorky z jednoho místa v hl. 0-20, 20-40 a 40-60 mm) | vzorek | 30 | 30 |  | 0
7 | Měření hloubky karbonatace | zk.m. | 4 | 4 |  | 0
8 | Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže podle ASTM C 876-09 | hod | 48 |  |  | 0
9 | Ověření stavu předpínací výztuže NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací | zk.m. | 24 |  |  | 0
10 | Měření tl. krycí bet. vrstvy a ověření polohy polohy předpínací výztuže NK | zk.m. | 24 |  |  | 0
11 | Prohlídka dutin předpjatých nosníků včetně vrtaného prostupu pro snímací zařízení | zk.m. | 20 |  |  | 0
12 | Pojízdná laboratoř | km | 200 |  |  | 0
13 | Technické zpřístupnění pro prohlídku a provedení zkoušek a měření (žebřík, lešení, mobilní plošina, mostní prohlížečka) * | den | 4 |  |  | 0
14 | Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty | ks | 6 |  |  | 0
15 | Zajištění DIO a DIR | den | 3 |  |  | 0
B | Zpracování výstupů
16 | Vyhodnocení průzkumu, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky | hod | 20 | 10 |  | 0
17 | Návrh doporučení pro příští průzkumy, opravy, projekty, aj., sestavení Plánu správy a sledování mostu | hod | 10 | 5 |  | 0
18 | Vypracování protokolu o provedeném průzkumu | ¨hod | 30 |  |  | 0
19 | Reprografie | paré | 3 |  |  | 0
C | Statika
20 | Výpočet zatížitelnosti | hod | 60 |  |  | 0
celková cena [Kč] | [5 empty] | 0
DPH 21% [Kč] | [5 empty] | 0
celková cena včetně DPH [Kč] | [5 empty] | 0
Ostatní komentář a požadavky:
* | S ohledem k terénu pod mostem je možné využít pro provedení průzkumu lešení.