**Technická specifikace – kalkulace nabídkové ceny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný typ dokumentace:** | **Termín zpracování**  **od účinnosti SoD:** | **Výstupy:** | **Cena v Kč bez DPH** | **Navrhovaný termín zpracování (doplní dodavatel) \*** |
| návrh koncepce provozně dispozičního řešení expozice řešící způsob organizačně technického zajištění expozice muzea | T + 4 týdny (T1) | textové zpracování návrhu koncepce provoznědispozičního řešení nové expozice hlavní budovy klatovského muzea; dokument bude zpracován na základě diskuze s odbornými i provozními pracovníky muzea, pro větší názornost a přesnější výklad bude dokumentace vybavena kresebnou přílohou |  |  |
| návrh výtvarného a architektonického řešení interiéru expozice včetně konceptu expoziční grafiky a výtvarného dotvoření | T1 + 8 týdnů (T2) | architektonická studie – kresebný návrh budoucího výtvarněprostorového řešení plánované expozice; bude prezentovat estetické ztvárnění budoucí expozice a funkční uspořádání tohoto záměru; bude se jednat o vizuální zhmotnění idejí libreta; součástí bude předběžný výpočet ceny budoucího díla |  |  |
| scénář muzejní expozice zahrnující sbírkové předměty  ze sbírkového fondu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše  v Klatovech, p. o., a výtvarné doplňky dle námětu a libreta expozice | T2 + 10 týdnů (T3) | scénář muzejní expozice zpracovaný ve spolupráci s odbornými pracovníky muzea bude vycházet z již zpracovaného návrhu námětu a libreta expozice; scénář zpřesní jednotlivá témata expozičních sálů, dále použití konkrétních sbírkových předmětů, popř. jejich kopií, maket apod.; scénář bude řešit rozmístění jednotlivých výstavních předmětů, osvětlení expozice, návrh budoucích popisek (vzor textu, velikost textu, typ písma, barvu pozadí); bude obsahovat technické poznámky k důležitým prvkům instalace; scénář bude zpracován  v klasické formě plánové dokumentace, textové části a obrazové části, nebo v jiné dohodnuté alternativní podobě |  |  |
| projekt stálé expozice včetně projektu osvětlení a ozvučení, návrhu expoziční grafiky a výtvarného dotvoření | T3 + 3 týdny (T4) | projekt stálé expozice včetně návrhu řešení osvětlení a ozvučení, návrhu expoziční grafiky a výtvarného dotvoření expozičního prostoru |  |  |
| projektová dokumentace stavebně dispozičního řešení  I. NP k vylepšení podmínek návštěvnického provozu včetně nové expozice | kompletní projektová dokumentace změn a úprav pro vylepšení návštěvnického provozu  I. NP hlavní budovy; např. uspořádání vstupního prostoru, uspořádání prostoru stávající šatny a recepce (pokladny), obsluha vozíčkářů |  |  |
| podklady pro výběr dodavatele realizace stálé expozice | T4 + 3 týdny (T5) | kompletní projektová dokumentace (technické výkresy) pro (realizaci) výrobu, instalaci a rozmístění expozičního nábytku, expozičních prvků a prostředků včetně kompletního řešení výstavního mobiláře  s vnitřním osvětlením, dodáním adjustačních prvků, instalace závěsného systému  k zavěšení sbírkových předmětů a dalších exponátů; resp. dokumentace komplexní realizace stálé expozice muzea včetně AV techniky a programů; součástí bude rovněž technická zpráva a rozpočet |  |  |

**Celková cena za realizaci veřejné zakázky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cena bez DPH |  |  |
| DPH (sazba 21 %) | |  |
| **cena včetně DPH** |  |  |

\* Dodavatel vyplní jednotlivé terníny pro zpracování. Uvedené termíny slouží pro hodnocení dle kritéria d). Nabídne-li dodavatel kratší termín pro zpracování než 22 týdnů obdrží 10 bodů.