## REKAPITULACE
Stavba: | II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)
ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS
Zadavatel č. 1 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (SÚSPK, p.o.)
Zadavatel č. 2 | Obec Horní Bělá
Zadavatel č. 3 | Vodárenská a kanalizační a.s
Zadavatel č. 4 | Bělská skupina
Zadavatelé č. 1 až 4 společně dále také jako "zadavatel"
PD: | PDPS vypracovaná společností BOULA IPK s.r.o., IČ: 280 35 461, číslo zakázky 0809, datum 10/2016; PDPS vypracovaná společností EGYPROJEKT spol. s r.o., IČ: 63509687; (dále jen "PD")
Stavební náklad (dle PD): | 70 426 334,87 Kč bez DPH
Související informace a PD ke stavební zakázce: | https://ezak.cnpk.cz/vz00009371
Uchazeč:
Vyplnil:
Nabízená jednotková cena (odměna) za výkon služeb TDS, vč. dopravy: V SOULADU S DOSTUPNÝMI PODKLADY A TÍMTO ROZPISEM (VČETNĚ NÁVRHU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA) |  |  |  | Kč/měsíc bez DPH
Sazba je stanovena jako odměna za řádný výkon všech činností spojených s prováděním služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v rozsahu stavby a stavebního povolení. Cena je paušální a obsahuje veškerou činnost výkonu služeb TDS, včetně nákladů na dopravu a dobu dopravy na místo stavby (nebo jednání), dále je stanovena na základě SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA předložené zadavatelem stavby v poptávkovém řízení.
Předpoklad doby real+izace stavby, v rozsahu PD, je následovně: a) STAVEBNÍ PRÁCE 06/2022 - 31.05.2023 b) VYHODNOCENÍ DOKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 1 MĚSÍC;
ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS
TDS | Popis položky |  | Počet měsíců
Popis plnění | Jedná se zejména o vedení kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů, fyzická kontrola stavebních prací a odsouhlasení soupisu provedených prací jako podklad pro fakturaci jednotlivým objednatelům, přejímky a odsouhlasení provedených konstrukcí jednotlivých stavebních objektů v průběhy stavby a jejich kontrola v souladu s KZP, TePř, atd., převzetí dokončeného díla jako celku. Dále jednání spojená s průběhem stavby a jejím dokončením jako jsou zejména a mimo jiné: projednání a odsouhlasení KZP, vedení kontrolních dnů stavby, projednání a odsouhlasení případných změn vyskytnutých při realizaci stavebních prací relevantních k předmětu díla anebo záměru objednatele, konzultace s objednatelem, účast a příprava při kolaudaci a předčasném užívání dokončené části stavby nebo jejím uvedení do zkušebního provozu, jednání se správci inženýrských sítí atd. vedení dalších jednání v průběhu stavby vztahujících se k předmětu díla.) |  | 12
CELKEM odměna za služby TDS v Kč bez DPH |  |  | 0
Fakturace bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb TDS a na základě platebního kalendáře vystaveného v souladu se smlouvou.
Odměna je rozpočtena mezi jednotlivé investory následovně a to v poměru jak si investoři určili při společném zadání veřejné zakázky:
CELKEM DLE ZADAVATELŮ |  | Cena bez DPH | DPH (21%) | Cena vč. DPH
SÚSPK, p.o. (podíl 70 %) |  | 0 | 0 | 0
Obec Horní Bělá (podíl 16 %) |  | 0 | 0 | 0
Vodárenská a kanalizační a.s (podíl 3 %) |  | 0 | 0 | 0
Bělská skupina (podíl 11 %) |  | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0
Podpis uchazeče (možno elektronicky podepsat)