# Záměr na zpracování PD akce:

„Most ev.č. 18310 – 3  přes potok Zubřina před obcí Blížejov"

Investor:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Předmětem díla  je vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení  DSP / PDPS, výkazu výměr, rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti a vydání pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby: „Most ev.č. 18310 – 3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov“.

PD bude řešit podepření nosné konstrukce stávajícího mostu ev.č. 18310 - 3, která je v havarijním stavu. Cílem investora je provést taková stavební opatření, která by umožnila zachování stávajícího mostu pro osobní dopravu a zároveň umožnila průjezd autobusové dopravy a to až do doby, kdy bude v rámci stavby železničního koridoru uvedený most nahrazen novým v jiné trase silnice III/18310. Předpoklad tohoto opatření je na dobu min. 7 let. Ideální by bylo neomezovat provoz na mostu na jeden jízdní pruh, ale připouští se i možnost omezení provozu do jednoho jízdního pruhu, tak jak je tomu v současné době. V ose mostu je nyní provoz sveden do jednoho jízdního pruhu v šíři 4 m s úpravou přednosti v jízdě.

Návrh podepření nosné konstrukce by měl co nejméně omezit průtočný profil pod mostem. Dle požadavků Povodí Vltavy je třeba předložit podrobné hydrotechnické posouzení změny odtokových poměrů. Zejména s ohledem na blízkou ČOV, mezinárodní trať ČD a obec Blížejov.

Technické údaje stávajícího mostu

V příloze – mostní list, mimořádná prohlídka mostu, diagnostika

Situace

V příloze

Inženýrské sítě

V rámci přípravy projektové dokumentace je třeba ověřit průběh inženýrských sítí v zájmovém území. Pokud by vyplynula potřeba, budou řešeny i případné překládky těchto zařízení. Inženýrské sítě se dle informací z DTM nepředpokládají.

Dotčené pozemky

Stavba je umístěna v katastrálním území Blížejov na těchto pozemcích:

| Pozemek č. | Vlastník | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1150 | ČR, Povodí Vltavy |  |
| 1149 | Plzeňský kraj |  |
| 1184 | Plzeňský kraj |  |
| 1259 | ČR, SPÚ |  |

Požadavky na stavebně technické řešení stavby

Je třeba bude vypočítat hmotnost, kterou bude muset podpůrná konstrukce (skruž) přenést, včetně zatížení předpokládaným provozem, který zde bude zachován (zejména s ohledem na provoz autobusové linky)

Očekáváme takové řešení, které by co nejméně omezilo průtočný profil pod mostem a podmínkou je podrobný hydrotechnický výpočet změny odtokových poměrů

Nasazení skruže se předpokládá do doby plánované úplné demolice mostu (změna trasy komunikace 18310)

Nosná konstrukce bude například podepřena:

  - ocelové nosníky výšky 50 nebo 100 cm, na které bude osazen rošt například z dřevěných hranolů 10x10 cm (tím bude vytvořeno „celoplošné“ podepření stávající NK)

  - počet a osová vzdálenost nosníků bude výsledkem statického výpočtu

  - ocelové nosníky budou osazeny na krajních podpěrách (bárkách)

  - bárky předpokládáme například z materiálu PIŽMO nebo ŽP 16

  - návrh bárek opět vyplyne ze statického výpočtu

    - v případě použití jednořadé bárky, která by byla přikotvena ke stávajícím betonovým opěrám, by byl líc této bárky cca 0,5m od líce opěry

    - v případě použití dvouřadé bárky, by byl líc této bárky cca 1,5m (resp. 2,5m) od líce opěry

  - bárky budou například uloženy na betonový základ, který bude zabetonován na dně koryta u stávajících opěr

  - na návodní straně budou před bárky osazeny ledolamy

S ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby

Členění cenové nabídky

Cenová nabídka bude členěna takto:

dokumentace pro DSP – koncept do 30.4. 2023

zajištění IČ a pravomocného stavebního povolení

dokumentace PDPS

soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby – do 30.11. 2023

předpokládaná hodnota zakázky -     580  tis. Kč bez DPH

Dokumentace pro stavební řízení - DSP a PDPS – podmínky pro zpracování pro zhotovitele

Zpracování projektových dokumentací bude provedeno v definovaném  rozsahu ZD. DSP a PDPS  musí být zpracovány v souladu s náležitostmi platných Zákonů, Vyhlášek a Norem.

Zhotovitel zajistí – vydání stavebního povolení.

Pro výkon IČ (kompletní projednání zpracované PD, podání žádosti o  vydání SP) bude objednateli udělena písemná plná moc.

Samostatnou složkou budou ve dvou vyhotoveních předány podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné zábory – předpoklad mezi Povodím Vltavy a Obcí Blížejov.

V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

V průběhu zpracovávání projektových dokumentací bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Minimálně 1 x vstupní výrobní výbor a 1 x v průběhu zpracování PD za účasti zejména objednatele a představitelů dotčených orgánů a subjektů např. Povodí Vltavy, Obce Blížejov Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy.

Součástí dokumentace bude SDZ, VDZ a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

Projektová dokumentace musí volit optimální řešení technického i ekonomického hlediska.

Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

Součástí projektové dokumentace DSP bude odhad nákladů stavby.

Dále bude součástí projektové dokumentace i plán údržby podepření a soupis prací pro jeden kalendářní rok. Tato položka bude uvedena jako samostatný SO v rozpočtu.

DSP bude předána kompletní včetně závěrečného projednání, stanovisek a ověřených inženýrských sítí v celkovém počtu 6 paré, přičemž se za předaná paré počítají i výtisky, které se předávají společně se žádostí o vydání SP. Všechny stupně PD budou předány 1 x v elektronické formě ve formátu pdf a dwg. Při předání DSP bude předán i odhad nákladů stavby. Při předání PDPS v celkovém počtu 6 – paré bude předán rozpočet, soupis prací včetně VV a to 1 x v písemné a v 1 x elektronické podobě.

Předávané podklady:

Mostní list

Diagnostika mostu včetně přepočtu zatížitelnosti

Mimořádná hlavní prohlídka mostu

Situace mostu

Umístění mostu

Schematický nákres

Stanovisko Povodí Vltavy s.p.

Foto mostu