AKCE:	HAVARIJNÍ STAV MALÉ TĚLOCVIČNY Č. 2 – SOUE PLZEŇ

1. TECHNICKá ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, ČERVEN 2017	vypracovala: dana pluhařová

ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Účelem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy v malé tělocvičně č. 2, která se nachází v současné době v havarijním stavu. Tělocvična se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Malá tělocvična č. 2 je umístěna na pozemku: k.č. st. 2204/3 v jeho jižní polovině a je na adrese č.p. 678/č.o. 40, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Stavební úpravy v malé tělocvičně budou rozděleny do 5 etap:

- ETAPA 1:

Bude provedena demolice stávající podlahy v tělocvičně a v přilehlých dvou nářaďovnách, upraví se topný kanál a zrealizuje nová hrubá podlaha. Topný kanál se nově zpřístupní dvěma novými poklopy umístěnými v podlaze v chodbě.

- ETAPA 2:

Stávající okna v tělocvičně na východní světové straně budou vybourána včetně odstranění obkladu topení, sítí v oknech, dozdění parapetu a osazení oken nových. Dále budou vyměněny vnitřní dveře z tělocvičny do chodby včetně úpravy otvorů. Provedou se zazdívky v určených polích mezi sloupy, zazdí se otvor včetně zrušení sklobetonové výplně v nářaďovně a odstraní se stávající kotvy na sítě.

- ETAPA 3:

Zrealizuje se nové topení v tělocvičně napojené a částečně vedené v upraveném topném kanále. Topení je řešeno samostatnou technickou zprávou.

- ETAPA 4:

Realizace nové čisté podlahy v tělocvičně a nářaďovnách včetně soklových lišt a lajnování v tělocvičně.

- ETAPA 5:

Dokončovaní úpravy, které obsahují nainstalování a úpravu obkladu topení, sítí do oken, demontování a nátěr mříží do nářaďoven a zpětné nainstalování a sportovní vybavení tělocvičny. Celý prostor tělocvičny a nářaďoven bude nově vymalován a stěny tělocvičny budou obloženy nástěnkovým linoleem.

1)	ETAPA 1

BOURÁNÍ:

V tělocvičně se odstraní stávající podlaha až na stávající terén.

Skladba bourané podlahy v tělocvičně se předpokládá v tl. 220 mm a bude se jednat o:

- dubové vlýsky do asfaltu tl. 25 mm

- betonový podklad tl. 75 mm

- 1x lepenka A500 s přelepením spojů

- skelná rohož "štaple" 20 mm

- vodorovná izolace

- 2x lepenka A500 + 3x asfaltové nátěry

- betonový podklad tl. 100 mm

Vybouraná podlaha v tělocvičně se rozkládá na ploše 546,03 m2.

V rámci vybourání podlahy se odstraní strop nad topným kanálem probíhajícím v této místnosti, který je z PZD panelů. Část kanálu probíhající v tělocvičně se zruší a část upraví. V upravované části kanálu se vybourá jedna svislá stěna směrem do interiéru tělocvičny z důvodu upravení rozměru topného kanálu.

Podlaha v nářaďovnách se také vybourá a tl. bourané podlahy se předpokládá 70 mm:

- dubové vlýsky do asfaltu tl. 25 mm

- odstranění stávajícího betonového podkladu cca 45 mm

(přesnou výšku změřit dle skutečnosti)

Celková plocha vybourané podlahy v obou nářaďovnách je 47,20 m2.

Vybouraná podlaha bude také v místě osazení nového revizního poklopu do stávajícího topného kanálu v chodbě.

NOVÁ HRABÁ PODLAHA + ÚPRAVA TOPNÉHO KANÁLU

V tělocvičně na stávající terén se zrealizuje nová skladba hrubé podlahy:

-  drátkobeton včetně dilatace 6x6 m, dilatačních pásků a zalití, tl. 120 mm

-  netkaná textilie - 1x

-  foliová hydroizolace

-  netkaná textilie - 1x

- štěrkový podsyp frakce 4/8 zakalený lomovou výsivkou se zhutněním tl. 65 mm

Nová hrubá podlaha v tělocvičně bude realizována v ploše 537,46 m2.

Rušená část topného kanálu v tělocvičně pod okny na východní straně se zasype štěrkodrtí a zhutní a přes zrušený kanál proběhne nová skladba podlahy tělocvičny včetně ochráněné hydroizolace netkanou textilií.

Upravovaná část topného kanálu v tělocvičně se na konci zaslepí a v místě chodby se napojí na stávající topný kanál. Vnitřní rozměr kanálu bude šíře 500 mm a výšky 555 mm pod hrubou podlahu. Dno a svislé stěny topného kanálu se nově vybetonují v tl. 100 mm betonem C16/20. Kolem kanálu proběhne foliová hydroizolace ochráněná z obou stran netkanou textilií. Nová hydroizolace bude napojená na stávající hydroizolaci v místě napojení upravovaného topného kanálu ve stávající v chodbě.

V chodbě bude stávající topný kanál nově přístupný dvěmi revizními poklopy. Jeden bude umístěn v místě stávající sondy do podlahy, podlaha se v těchto místech začistí po vybourané sondě, dobetonování svislých stěn, dopojí se hydroizolace a osadí se nový poklop s betonovou výplní včetně rámu rozměru 600x900 mm do stávajícího topného kanálu. Druhý poklop s betonovou výplní včetně rámu je navržen rozměru 900x900 mm, také se dobetonují svislé stěny, dopojí hydroizolace, začistí podlaha a osadí poklop.

V upravované části kanálu v tělocvičně se zřídí konzoly pro uchycení potrubí topení. Rozteč konzol v topném kanále bude max. 2,5 m. Z boku stěn kanálu budou osazeny ocelové válcované nosníky L50/50/5 dl. 200 mm kotvené ke stěnám kanálu. Mezi L-nosníky bude navařen U-profil č. 50 dl. 460 mm. Celkem je navrženo v upravovaném kanále 7 konzol.

Mezi sloupy u oken na východní straně se zrealizuje na novou hydroizolaci 1 řada z betonových CSB bednících tvárnic rozměru 250/250/500 mm, které se zabetonují betonem C16/20.

V nářaďovnách na betonový podklad se zřídí nová skladba hrubé podlahy:

Stávající skladba podlahy v nářaďovnách – zachována:

- neporušený betonový podklad tl. 30 mm (tl. bude upřesněna na stavbě)

- 1x lepenka A500 s přelepením spojů

- skelná rohož "štaple" 20 mm

- vodorovná izolace

- 2x lepenka A500 + 3x asfaltové nátěry

- betonový podklad 100 mm

Nová skladba podlahy v nářaďovnách na stávající zachovanou skladbu:

- rychle tuhnoucí beton, tl. max. 50 mm

(dle tl. nášlapné vrstvy - stejná výška čisté podlahy nářaďoven jako čistá podlaha tělocvičny)

-  netkaná textilie - 1x

-  foliová hydroizolace

-  netkaná textilie - 1x

- vyspravení cementovou maltou tl. max. 10 mm

- penetrace

Nová hrubá podlaha v obou nářaďovnách bude realizována v ploše 47,20 m2.

2)	ETAPA 2

OKNA:

Na východní světové straně se vybourají stávající okna, odstraní se obklad topení (bude repasován a v etapě č. 5 navrácen zpět), odstraní se sítě v oknech (budou upraveny a v etapě č. 5 navráceny zpět), upraví se výška okna dozděním parapetu na výšku nového okna 3 m z pórobetonových tvárnic v šíři stávajícího zdiva předpokládaná tl. 250 mm.

Nová vnější okna jsou navržena šestidílná jako původní okna, plastová, zasklená tepelně izolačním dvojsklem, se součinitelem tepelného prostupu celého okna Umin.=0,90 W/m2.K. Sklo bude čiré, barva rámu bílá. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel bude v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Při osazení oken bude použita interiérová a exteriérová těsnící folie a veškeré omítkové lišty. Celkem bude měněno 10 kusů oken, z toho 6 kusů bude s pevným (fixním) zasklením a 4 kusy oken budou mít krajní horní křídlo vyklápěcí z důvodu větrání tělocvičny a ovládání bude pomocí pákového bovdenového ovládání s převodem umístěného v dosahu ruky. Tyto okna budou s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Okna budou opatřena z interiéru vnitřními plastovými parapety šíře cca 150 mm a z exteriéru vnějšími parapety z pozinkovaného lakovaného probarveného plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 250 mm, barvy bílé.

Obklad topení bude odstraněn i na protější straně tělocvičny– 2 kusy – zde bez náhrady, v těchto místech již nebude realizované nové topení.

VNITŘNÍ DVEŘE:

Dvoje stávající vnitřní dvoukřídlé dveře z tělocvičny směrem do chodby se vybourají a upraví se rozměr otvoru v místě dveří ve stávající nosné stěně tl. 250 mm na rozměr 1750/2190 mm od hrubé podlahy. Do stávající nosné stěny nad upravované otvory v místě vybouraných dveří se osadí nový překlad z válcovaných ocelových nosníků 2xI č. 140, dl. 2150 mm (pro jeden otvor), který nahradí stávající překlad nad původním otvorem. Před tuto nosnou stěnu se do úrovně sloupů vyzdí nová stěna tl. cca 250 mm z pórobetonových tvárnic, ve které se vynechá otvor 1750/2190 mm od hrubé podlahy s typovým nosným porobetonovým překladem 250x245x2250 mm. Tato stěna bude vystavěna do výšky 2570 mm od hrubé podlahy a bude zakončena keramickým obkladem. Do této nově vyzděné stěny se osadí nové vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a přizdění příčky z porobetonu tl. 100 mm do šíře otvoru v nosné stěně. Přizdívka z porobetonu bude kotvena ke stávajícím konstrukcím.

Vnitřní dveře do ocelové zárubně – 2 kusy – s požární odolností jsou navrženy v tomto provedení: vnitřní dvoukřídlé excentrické dveřní křídlo otočné s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností laminát HPL, s barevnou úpravou v barvě šedé. První křídlo je navrženo v šíři světlosti 900 mm. Ocelová vnitřní zárubeň barvy šedé bude instalována do příčky tl. 100 mm. U dveří je navrženo interiérové kování rozeta, klika/klika v matném chromu. Dveře budou včetně prahové lišty, v plném provedení s požárním uzávěrem EI 30 DP3. Vnitřní rozměr dveří bude 1500/1970. Stavební otvor v příčce bude 1600/2020 mm. Oboje dveře budou otevíratelné do prostoru chodby, směrem ven z tělocvičny.

PŘIZDÍVKY:

Nejprve se ze stěn v celé tělocvičně odstraní kobercový obklad.

V posledním poli na jižní straně, kde se nachází prasklina, bude do úrovně sloupů přes celý modul před nosnou stěnu přizděna přizdívka z pórobetonových tvárnic šíře 250 mm až ke stropu tj. 7060 mm od hrubé podlahy a bude kotvena ke stávajícím konstrukcím.

Na západní straně uprostřed budou dva moduly zazděny přizdívkami do úrovně sloupů šíře 250 mm a do výšky 2570 mm nad hrubou podlahu, z důvodu zakrytí stávajícího rozvaděče – jeho zadní strany, který zasahuje do interiéru tělocvičny. Sousední pole bude symetricky také zazděno stejným způsobem. Přizdívky budou kotveny k nosným konstrukcím a budou zakončeny keramickým obkladem.

V nářaďovně se nachází otvor do chodby vyplněn sklobetonými tvárnicemi. Tyto tvárnice se zbourají a otvor bude zazděn z porobetonu v tl. stávající stěny tj. 250 mm.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOTEV PRO SÍŤ:

Na jižní straně se nachází 3 stávající kotvy pro síť, které budou odstraněny – odříznuty nebo vysekány a povrch po kotvách začištěn.

3)	ETAPA 3

Nové topení je řešeno samostatnou technickou zprávou, která je součástí této PD. Nový rozvod topení bude napojen na stávající rozvod v topném kanále pod chodbou.

4)	ETAPA 4

Na novou hrubou podlahu v tělocvičně a nářaďovnách bude v této etapě zrealizovaná čistá finální podlaha.

Nová čistá podlaha tl. 35 mm v tělocvičně:

- dřevěná podlaha z bukového masivu pero drážka včetně kovových příchytek tl. 22 mm

- pružná podkladní vrstva tl. 10 mm

- separační PE folie

- hrubá podlaha tl. 220 mm (viz. skladba uvedena v etapě 1)

Nová čistá podlaha v tělocvičně bude realizována na ploše 536,07 m2 a ukončení podlahy v návaznosti na svislé stěny bude pomocí soklové lišty výšky max. 100 mm v celkové délce 95,0 m.

Systém sportovní podlahy musí splňovat:

- CE prohlášení o vlastnostech / EN 14 904

- parametry normy EN 14904 (alespoň tlumení nárazu, svislá deformace, odraz míče, tření) testované nezávislou zkušebnou

- certifikát prokazující zkušebnou, že podlahová prkna neobsahují formaldehyd (alespoň třída E1)

- podlahový systém musí být certifikován podle normy EN 13501:1 (alespoň třída Cfl-S1)

- podlahový rošt musí být vyroben z dřevěného roštu a továrně instalovanými pružícími prvky

Parketová prkna

- nášlapná vrstva systému se skládá z masivních bukových parketových prken, kde jsou jednotlivé dílce spojeny dvojitou rybinovou drážkou

- bukové dřevo je stabilizováno tlakem a teplotou proti působení vlhkosti a rozměrovým změnám

- tloušťka prkna cca 22 mm, šířka cca 129 mm,

- parketová prkna musí být na pochozí straně ošetřena průmyslově nanášeným zátěžovým polyuretanovým lakem s celkovou tloušťkou alespoň 40µ, ze spodní strany opatřena protivlhkostní vrstvou ve formě UV vytvrzujícího laku popř. polypropylenovou fólií, musí splňovat tvrdost alespoň 3,6 stupně dle Brinellovy stupnice tvrdosti dřeva,

V místě vnitřních dveří bude napojena nová podlaha tělocvičny na stávající podlahu chodby. V místě upravovaného topného kanálu čistá podlaha přeběhne přes tento topný kanál a zakryje ho.

Na čistou podlahu tělocvičny bude provedeno nové lajnování pro jednotlivé sportovní aktivity – volejbal, nohejbal, badminton, sálová kopaná a basketbal. Neopomenout provést díry v podlaze pro ukotvení kůlů na síť pro volejbal a nohejbal.

Nová čistá podlaha tl. 10 mm v nářaďovnách:

- vrchní vrstva podlahy (tl. min 3 mm – typ marmoleum sport

- lepidlo vrchní vrstvy podlahy

- pěnová podložka tl. 7 mm

- hrubá podlaha tl. 60 mm (viz. skladba uvedena v etapě 1)

- stávající podlaha tl. 50 mm + stávající betonový podklad tl. 100 mm

Nová čistá podlaha v obou nářaďovnách bude realizována na ploše 47,20 m2 a ukončení podlahy v návaznosti na svislé stěny bude pomocí soklové lišty výšky max. 100 mm v celkové délce pro obě nářaďovny 35,0 m.

5)	ETAPA 5

OBKLAD TOPENÍ:

V 2.etapě byl odstraněn stávající obklad topení pod okny na východní světové straně v rámci úpravy otvorů a výměny oken. Součástí této etapy je úprava tohoto obkladu topení tzn. každého pole bude vložena nová dřevěná lať, tím se rastr zhustí. Doplňované dřevěné latě budou použity z původního obkladu topení ze sousední tělocvičny, kde při její rekonstrukci byl obklad demontován. Obklad topení bude zbroušen, nově natřen a namontován v nové výškové poloze. Jedná se celkem o 10 kusů obkladu topení pod jednotlivými okny.

2 kusy zrušeného obkladu topení na protější straně bude bez náhrady.

SÍTĚ DO OKEN:

V 2.etapě byly odstraněny stávající sítě do oken na východní světové straně v rámci úpravy otvorů a výměny oken. V této etapě budou nově sítě rozměrově upraveny na velikost nového otvoru okna 2700x3000 mm a opět nainstalovány ve stejné poloze.

MŘÍŽE DO NÁŘAĎOVEN:

Stávající mříže do nářaďoven budou nejprve demontovány, zbroušeny a následně nově natřeny a opět osazeny do stávajících otvorů. Jedná se celkem o 4 kusy mříží.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY:

Řešená tělocvična bude vybavena tímto sportovním vybavením:

- mobilní hliníková branka na házenou – 2 kusy – s možností odmontování od podlahy (přenosná)

- sklopný basketbalový koš s otočnou konstrukcí – 2 kusy – možnost sklopení ke stěně tělocvičny (složení do boku), ocelová basketbalová konstrukce dle norem vysazení 2,5 m + táhla + aretace. Konstrukci je možno otočit (sklopit) ke stěně, takže pokud se nepoužívá, tak nepřekáží u jiných sportů

- basketbalový koš na strany tělocvičny – 4 kusy

- hliníkový volejbalový sloupek na síť – 2 kusy

- síť na volejbal – 1 kus

- síť na nohejbal – 1 kus

Pro sloupky na volejbal, nohejbal budou zapuštěná ocelová pouzdra včetně stěrkové hydroizolace a budou osazeny do  vyvrtaných děr.

MALBA TĚLOCVIČNY A NÁŘAĎOVEN:

Celá opravovaná tělocvična včetně obou nářaďoven bude nově vymalována včetně stropu. Stávající malba bude oškrábána, následně se povrch přepěnuje, natře penetrací a vymaluje bílou barvou 2x.

NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM V TĚLOCVIČNĚ:

Stěny tělocvičny budou do 1,8 m obloženy nástěnkovým linoleem na lepidlo, celkové délky 65 mb. Nástěnkové linoleum je vyrobeno z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku dodává materiálu jeho pružnost, odolnost a výjimečnou trvanlivost.

Nástěnkové linoleum bude instalováno na stěny následujícím způsobem:

Příprava podkladu

• Zdi musí být čisté, odolné vůči napětí v tahu a trvale suché. • Odstraňte všechny volné zbytky barvy nebo omítky. • Staré vrstvy barvy musí být zdrsněny; vodové barvy a vápno musí být odstraněny. • Praskliny, dírky, atd. musí být vyplněné a po vytvrzení přebroušené. • Odstraňte hlavičky šroubů a hřebíků a vyplňte velké díry, po vytvrzení výplně přebruste. • Hrubé zdi musí být po očištění a napenetrování vyrovnány vyrovnávací stěrkou na zeď. • Zdi propouštějící vlhkost musí být ošetřeny nátěrem proti vlhkosti a poté vyrovnány. • Prašné a slabé zdi nebo vrstvy omítky musí být zesíleny odstraněním co všech volných a jinak labilních vrstev a následným nanesením vhodné penetrace. V případě pochybností proveďte zkoušku adheze. •Doporučujeme vždy provést zkoušku adheze. • Obsah vlhkosti zdí s omítkou nesmí přesáhnout 3,5%, měřeno CM vlhkoměrem.

Pracovní postup:

• Nařežte nástěnkovinu s potřebným přesahem. Při řezání berte v úvahu smrštění po délce asi 1%. • Řezy srolujte v obráceném směru a poté rozložte naplocho na podlahu jutovou stranou dolů. • Pro lepení materiálu použijte lepidlo na bázi sulfitového louhu. Pokud je pás nástěnkoviny příliš dlouhý a těžký, musí být horních 20 cm fixováno za použití kontaktního lepidla na vodní bázi. • Pro lepení použijte vhodná lepidla dle podkladu a řiďte se instrukcemi výrobce používaných lepidel a jiné chemie. • Doporučené lepidlo - lepidlo na stěny a podlahy bez rozpouštědel s vysokou počáteční přilnavostí, pro instalaci koberců, linolea, koberců na stěny, korkových dlaždic na stěny i podlahu. Nehořlavé, snadno a bezpečně použitelné, vysoká počáteční přilnavost.