## SO 202
Soupis prací
Stavba |  | II/233 Stupno - opěrná zeď
číslo a název SO |  | SO 202 - Římsa na opěrné zdi
číslo a název rozpočtu: |  | SO 202 - Římsa na opěrné zdi
Poř. | Kód | Varianta | Název položky | jednotka | Počet | CENA
č.pol. | položky | položky |  |  | jednotek | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | Zemní práce
1 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM podkl. vrstvy vozovky, včetně odvozu | M3 | 22.2 |  | 0
2 | 113338 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 16.65 |  | 0
3 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování pravé poloviny vozovky v tloušťce cca 15 cm, včetně odvozu na skládku SÚS | M3 | 18.6 |  | 0
4 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkop terénu na kamenné zdi | M3 | 17.46 |  | 0
5 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM výkopy pro přitěžovací desku | M3 | 29.82 |  | 0
6 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy přitěžovací desky se zhut., vč. dovozu | M3 | 5.964 |  | 0
7 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava povrchu základové spáry | M2 | 75.582 |  | 0
| 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
| 3 |  | Svislé konstrukce
8 | 311212 |  | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC dozdění kamenné opěrné zdi, vč. dodání kamene | M3 | 9.88 |  | 0
9 | 31731 |  | ŘÍMSY Z PROST BETONU přechodový klín,výběhové bloky betonu před a za římsou do nezámrzné hloubky | M3 | 0.44 |  | 0
10 | 317325 | a | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsa včetně bednění, a pracovních spár | M3 | 13.289 |  | 0
11 | 317325 | b | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) přitěžovací deska včetně bednění a pracovních spár | M3 | 36.704 |  | 0
12 | 317365 | a | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 výztuž říms, parametrická spotřeba 140 kg/m3 | T | 1.86 |  | 0
13 | 317365 | b | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 výztuž přitěžovacích desek, parametrická spotřeba 140 kg/m3 | T | 5.139 |  | 0
| 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0
| 4 |  | Vodorovné konstrukce
14 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkaldní beton pod přitěžovací deskou | M3 | 10.956 |  | 0
15 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování | M3 | 0.175 |  | 0
| 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0
| 5 |  | Komunikace
16 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 86.7 |  | 0
17 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 122.4 |  | 0
18 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 11 |  | 0
19 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 140.25 |  | 0
20 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 | M2 | 306 |  | 0
21 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva | M2 | 165.75 |  | 0
22 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm | M2 | 153 |  | 0
23 | 574E88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 140.25 |  | 0
24 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním | M | 51 |  | 0
| 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
| 7 |  | Přidružená stavební výroba
25 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, 1x300 g/m2 | M2 | 102.2 |  | 0
26 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Nátěr líce přitěžovací desky | M2 | 33.098 |  | 0
27 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr obrubníku + horní povrch říms | M2 | 40.755 |  | 0
| 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
28 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 59.4 |  | 0
29 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ včetně kotvení a modrých odrazek | M | 9.25 |  | 0
30 | 9117C1 |  | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 | M | 49.4 |  | 0
31 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM celkem betonové obrubníky 100/200mm | M | 1.8 |  | 0
32 | 91732 |  | CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT celkem betonové obrubníky 150/250mm | M | 1 |  | 0
33 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení vozovky v místě napojení vozovkya v ose komunikace | M | 57.5 |  | 0
34 | 931325 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 utěsnění řezaného krytu 40 x 20 mm | M | 107.9 |  | 0
35 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 50.4 |  | 0
36 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 13.338 |  | 0
37 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vybourání sloupků svodidel | M3 | 1.625 |  | 0
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
Všeobecné náklady
38 |  |  | Dopravně inženýrské opatření | soubor | 1 |  | 0
39 |  |  | Realizační dokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0
|  |  | Všeobecné náklady |  |  |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0