Předpokládaný HMG prací – Horní Bříza – domov pro osoby se zdravotním postižením

**pavilon L – 1.-3. NP**

**Předpokládaný termín zahájení prací:**

**Předpokládaný termín dokončení prací:**

# 

**I měsíc I měsíc I měsíc**  **I**  **měsíc**   **I**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bourací práce a vyklizení objektu 1.-3.NP xxxx (6)

**1.NP celkem 33 dní**

- Montáž instalací ZTI 7. den xxx (4)

- Montář elektroinstalací xxx (4)

- Příprava pod obklady a dlažby xxxx (5)

- Keramické obklady a dlažby xxxxxxxx (10)

- Malby a nátěry xxx (4)

- Kompletace - zař. předměty, výtokové baterie xx (3)

- Kompletace elektro xx (3) 39. den

**2.NP celkem 33 dní**

- Montáž instalací ZTI 9.den xxx (4)

- Montář elektroinstalací xxx (4)

- Příprava pod obklady a dlažby xxxx (5)

- Keramické obklady a dlažby xxxxxxxx (10)

- Malby a nátěry xxx (4)

- Kompletace - zař. předměty, výtokové baterie xx (3)

- Kompletace elektro xx (3) 41. den

**3.NP celkem 33 dní**

- Montáž instalací ZTI 11. den xxx (4)

- Montář elektroinstalací xxx (4)

- Příprava pod obklady a dlažby xxxx (5)

- Keramické obklady a dlažby xxxxxxxx (10)

- Malby a nátěry xxx (4)

- Kompletace - zař. předměty, výtokové baterie xx (3)

- Kompletace elektro xx (3) 43. den

Rampa , chodba ve 2.NP - po dokončení prostor ve 2.NP xxxx (6) 47. den