Veřejná zakázka: Zlatá stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadavatel: Plzeňský kraj

Odkaz na VZ v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5907.html

Odůvodnění změny závazku:

Zadavatel uzavřel s dodavatelem dodatek ke smlouvě s účinností dne 17.12.2018. Následně byla uzavřena dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení.

Došlo k následující obsahové změně smlouvy: Namísto "3) Mapy propojovacích tras, turistické okruhy - „Zlatá stezka“ Formát: A3 Barevnost: 4/4 Měřítko mapy: 1:100 000 Falcování: 2 + 1 lom na formát 100 x 210 mm Mapový papír: 100 g G-print Počet kusů: 4 x 7 500 ks, celkem 30 000 ks, smíšená jazyková verze ČJ/NJ" bylo přijato nově znění "3) Mapy propojovacích tras, turistické okruhy - „Zlatá stezka“ Formát: A 2 Barevnost: 4/4 Měřítko mapy: 3 x 1:70 000 1 x 1:80 000 Falcování: 2 + 1 lom na formát 100 x 210 mm Mapový papír: 100 g G-print Počet kusů: 4 x 7 500 ks, celkem 30 000 ks, smíšená jazyková verze ČJ/NJ"

Původní nabídková cena 2 519 220 Kč bez DPH byla zvýšena na 2 568 920 Kč bez DPH.

Zadavatel dodatkem ze dne 12.12.2018 provedl tři úpravy. Ve třetí etapě dodávky byl změněn formát mapy z původního měřítka 1: 100 000 na 1: 70 000 a 1: 80 000. Tato změna se promítla do odměny za dílo, která tím byla navýšena o 49 700 Kč bez DPH. Následně byl prodloužen termín dodání díla z původního 30.11.2018 do 14.12.2018.

Uvedené úpravy smlouvy nejsou podstatnou změnou ve smyslu § 222 ZZVZ. Po uzavření smlouvy zadavatel jednal se zadavateli z jiných krajů a kartografy, kteří sdělili své zkušenosti a doporučili, že v zájmu lepší orientace turistů je vhodné změnit měřítko 1: 100 000 na 1: 70 000 a 1: 80 000. Doporučení se týkalo pouze části plnění Mapy propojovacích tras, turistické okruhy - „Zlatá stezka“ – formát mapy A2. Zadavatel vyhodnotil, že případná změna měřítka by neměla vliv na účast jiných dodavatelů v původním zadávacím řízení. Jedná se o změnu formální, nikoli obsahovou. Úpravou došlo ke zvětšení formátu papíru a mírnému navýšení ceny (o 49 700 Kč). Vybraný dodavatel předložil v zadávacím řízení nabídkovou cenu o 125 780 Kč bez DPH nižší než druhý účastník FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o. V případě jiného požadavku na měřítko v původní zakázce by nebyl dopad do nabídkových cen takový, aby došlo ke změně pořadí. Úpravou a navýšením ceny nedošlo ke změně rovnováhy smluvního vztahu ve prospěch vybraného dodavatele. Jak uvedeno výše, změna formátu mapy neznamená významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Co se týká nové ceny kvůli změně formátu mapy, byla navýšena cena o 49 700 Kč bez DPH, což činí pouhá 2 % z ceny za dílo. Pokud hodnota změny závazku je nižší než 10 % v případě dodávek a služeb, o podstatnou změnu se nejedná (§ 222 odst. 4 ZZVZ).

Doba dodání byla prodloužena o dva týdny z důvodu stanoveného jednání Rady Plzeňského kraje, která zasedá jednou měsíčně v pevných plánovaných termínech. Jedině Rada je oprávněna rozhodovat za zadavatele o uzavírání smluv a dodatků.

Úpravy uvedené v dodatku jsou dílčími, nepodstatnými formálními změnami, které neovlivňují původní soutěž. Kontrolní orgán CRR byl o těchto změnách informován a neshledal je jako podstatné. Zadavatel k úpravám přistoupil v zájmu turistické veřejnosti, pro kterou se mapy stanou přehlednějšími. Úpravou měřítka bude sjednocena podoba map s partnerským Jihočeským krajem, jehož zkušeností se zadavatel inspiroval.

Zapsal: Mgr. Richard Volín, 1.7.2019