DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"III/0267 Červený Újezd (pokračování)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: ................

číslo tohoto dodatku zhotovitele: ..................

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001965

číslo smlouvy objednatele č.2: 013/18/0383/I

číslo smlouvy zhotovitele: .......................................

Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Smluvní strany

  - Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 1“)

  - Objednatel č.2:

Obec Zbůch

sídlo: 			Náměstí 205, 330 22  Zbůch

zastoupený:

IČO: 			00258555

DIČ: 			CZ 00258555

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ----

(dále jen „objednatel č.2“)

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

  - Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,

vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:			Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČO: 			45274924

DIČ: 			CZ45274924

telefon:			376 901 255

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň,

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 05. 2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/0267 Červený Újezd (pokračování)“ (dále jen „SOD“).

- Změna SOD

  - S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla (změna konstrukčních vrstev vozovky na části extravilánového úseku), dále k požadavku objednatele č. 1 na provedení opravy povrchu vozovky navazující silnice III/0267, se smluvní strany domluvily na uzavření tohoto dodatku.

  - Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 100 ZZVZ, který stanový, že zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek. Tato změna dle § 100 ZZVZ byla předběžně zakotvena v Čl. 2 odst. 2.1.7. SOD, který stanoví, že změna rozsahu jednotlivých částí díla ve smyslu změny délky staničení jednotlivých částí díla je možná v návaznosti na vývoji a postup prací a současně na zajištění finančních prostředků objednatelů. Tato změna lze dohodnout mezi smluvními stranami písemně bez nutnosti uzavření dodatku smlouvy o dílo.

  - Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílových výkazů výměr stavby, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 061 037,45 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 14 601 002,78 Kč bez DPH

  - Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

    - Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH:		21 711 912,49 	 Kč

- se tímto dodatkem snižuje o částku 13 539 965,33 Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH		8 171 947,16 Kč

    - Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH:		19 703 364,36  Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 12 066 159,51 Kč bez DPH.

Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH		7 637 204,85 Kč

    - Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH:		2 008 548,13  Kč

- se tímto dodatkem snižuje o částku 1 473 805,82 Kč bez DPH. .

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH		534 742,31 Kč

  - Dále na základě zjištěné skutečnosti nevhodně umístěného STL plynovodního řadu a přípojek v intravilánu obce Červený Újezd, kdy není možné dodržení odpovídajících technologických a bezpečnostních postupů provozovatele plynu, tak současně nelze dodržet požadované hodnoty pro únosnost vozovky, a to i po ověření na základě odebraných vzorků zeminy s úmyslem možného snížení těchto hodnot únosnosti oproti původní projektové dokumentaci, se smluvní strany dohodly s přihlédnutím na ustanovení smlouvy dle Čl. 2. odst. 2.1.7. na změně rozsahu díla tak, jak je patrné z přiložených změnových listů. Dále bylo dohodnuto, že stavební práce na zrealizované extravilánové části stavby, které byly kompletně ukončeny k 30. 6. 2019, budou předány objednateli, včetně souvisejících dokladů a dokumentů odpovídající skutečnosti, nejpozději k 30. 09. 2019, a to s přihlédnutím k tomu, že se na zrealizovaném úseku stavby provádí rekonstrukce veřejného osvětlení (samostatná akce ČEZ), jehož dokončení je nezbytné pro řádné uvedení stavby do provozu. Toto ustanovení upravuje Termín plnění dle Čl. 4. odst. 4.2. smlouvy, přičemž dřívější termín se připouští bez nutnosti uzavření dodatku.

- Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

  - Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

  - Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

- Závěrečná ustanovení

  - Pro smluvní strany  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

  - Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

  - Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

  - Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady obce Zbůch č. 20/19 dne 15. 8. 2019.

- Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnové listy č. 1 až 6 s rozdílovým výkazem výměr

objednatel č. 1:						zhotovitel:

V Plzni dne ___________					V ___________dne ___________

___________________________				_____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		EUROVIA CS a.s.

generální ředitel

objednatel č. 2:

V Obci Zbůch dne ___________

_______________________________

Obec Zbůch

starosta