## REKAPITULACE
Stavba: | II/193 Pernarec - průtah
ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS
Investor 1: | SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)
Investor 2: | OBEC PERNAREC
Investor č. 1 a 2. společně dále také jako "objednatel"
PD: | PDPS vypracovaná společností BOULA IPK s.r.o., IČ: 280 35 461, číslo zakázky 2012, datum 08/2019; PDPS vypracovaná společností EGYPROJEKT spol. s r.o., IČ: 63509687, číslo zakázky 1492, datum 09/2019; (dále jen "PD")
Stavební náklad (dle PD): | 77 803 317 Kč bez DPH
Související informace a PD ke stavební zakázce: | https://ezak.cnpk.cz/vz00007923
Uchazeč:
Vyplnil:
Nabízená jednotková cena (odměna) za výkon služeb TDS, vč. dopravy: V SOULADU S DOSTUPNÝMI PODKLADY A TÍMTO ROZPISEM (VČETNĚ NÁVRHU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA) |  |  |  | Kč/hod. bez DPH
Hodinová sazba je stanovena jako odměna za řádný výkon všech činností spojených s prováděním služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v rozsahu stavby a stavebního povolení. Cena je paušální a obsahuje veškerou činnost výkonu služeb TDS, včetně nákladů na dopravu a dobu dopravy na místo stavby (nebo jednání), dále je stanovena na základě SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA předložené objednatelem/investorem stavby v poptávkovém řízení.
Předpoklad doby realizace stavby, v rozsahu PD, je po částech a ve více stavebních obdobích následovně: a) STAVEBNÍ PRÁCE 24 MĚSÍCŮ (přerušení stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavebních prací se do doby plnění TDS nezapočítává) b) VYHODNOCENÍ DOKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 1 MĚSÍC;
ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS
TDS | Popis položky |  | Předpokládaný počet hodin*
Popis plnění | Jedná se zejména o vedení kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů, fyzická kontrola stavebních prací a odsouhlasení soupisu provedených prací jako podklad pro fakturaci jednotlivým objednatelům, přejímky a odsouhlasení provedených konstrukcí jednotlivých stavebních objektů v průběhy stavby a jejich kontrola v souladu s KZP, TePř, atd., převzetí dokončeného díla jako celku. Dále jednání spojená s průběhem stavby a jejím dokončením jako jsou zejména a mimo jiné: projednání a odsouhlasení KZP, vedení kontrolních dnů stavby, projednání a odsouhlasení případných změn vyskytnutých při realizaci stavebních prací relevantních k předmětu díla anebo záměru objednatele, konzultace s objednatelem, účast a příprava při kolaudaci a předčasném užívání dokončené části stavby nebo jejím uvedení do zkušebního provozu, jednání se správci inženýrských sítí atd. vedení dalších jednání v průběhu stavby vztahujících se k předmětu díla.) --- (24+1) * 4 * 3 * 5= 1 500 hodin |  | 1500
CELKEM odměna za služby TDS v Kč bez DPH |  |  | 0
* Jedná se o orientačný počet hodin pro stanovení výše odměny na základě PD, předpokládané doby výstavby a stavebních nákladů. Předpokládaná doba stavby je 24 měsíců s průměrnou četností kontroly stavby ze strany TDS 3 x za týden po cca 5 hod. vč. dopravy. Dále se předpokládá činnost TDS v době trvání 1 měsíce pro vyhodnocení dokončené stavby s kontrolou závěrečné zprávy zhotovitele a účast při kolaudaci stavby a nebo předčasném užívání stavby nebo její části. V odhadovaném počtu hodin nejsou započteny mimořádná jednání, která lze odhadovat do 10% předpokládaného počtu hodin a náklad na ně si uchazeč rozprotře do jednotkové ceny. ** Fakturace bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb TDS a na základě platebního kalendáře vystaveného v souladu s touto smlouvou. Výše uvedená odměna CELKEM je sestavena podle předpokládané doby realizace stavby (viz výše) v souvislosti s rozsahem stavby dle PD. Odměnu lze měnit pouze v souladu s jednotlivými ustanoveními příslušné smlouvy - viz Vyhrazené změny smlouvy.
Odměna je rozpočtena mezi jednotlivé investory následovně a to v poměru jak si investoři určili při společném zadání veřejné zakázky:
CELKEM DLE INVESTORŮ |  | Cena bez DPH | DPH (21%) | Cena vč. DPH
SÚSPK, p.o. (poměr 76%) |  | 0 | 0 | 0
OBEC PERNAREC (poměr 24%) |  | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0
Podpis uchazeče (možno elektronicky podepsat)