**Specifikace projekčních prací**

**Školní farma Na Zemědělce - Čínov**

Projektové činnosti budou rozděleny do několika etap:

1. **ETAPA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumentace bouracích prací** | 1. Ocelový přístřešek  2. Ocelový přístřešek  3. Stáj pro skot  4. Stáj pro skot  5. Skladovací jímka  6. Sila  7. Kafilerní box |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby**  Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí vč. získání pravomocného územního rozhodnutí | SO01 Produkční stáj, OMD, dojírna, minimlékárna  SO02 Objekt pro hospodářská zvířata – prasata, drůbež, králíci  SO03 Ustájení koní  SO04 Objekt pro hospodářská zvířata – ovce, kozy  SO05 Boudy pro plemenné kance  SO06a Venkovní jízdárna, SO06b Krytá jízdárna  SO07 Teletník  SO08 Stáj pro výkrm skotu  SO09 Včelí úly  SO10 Silážní/senážní žlaby, sila  SO11 Velkokapacitní sila na obiloviny  SO12 Sklad sena a slámy  SO13 Plocha pro senážní vaky  SO14 Dílna, garáže  SO15 Sklad strojů  SO16 Mobilní sklad strojů  SO17 Mobilní rampa pro mytí zemědělské techniky  SO18 Váha stabilní  SO19 Infocentrum, farmářský obchod, ekoporadna, knihovna  SO20 Bourárna masa  SO21 Muzeum zemědělské a potravinářské techniky  SO22 Multifunkční hala – učení pod střechou, výstavy, ukázky,  SO23 Parkoviště  SO24 Odpočinková, herní a vzdělávací zóna, meteostanice  SO25 Ekocentrum – přístřešek, remízek, hmyzí hotel, ovocné stromy a keře, recyklační koutek  1. Areálové přípojky elektřiny  2. Areálový rozvod vody  3. Vrt na vodu  4. Splašková kanalizace  5. Čistička odpadních vod  6. Dešťová kanalizace  7. Kořenová čistička s jezerem  1. Areálové komunikace a zpevněné plochy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumentace pro stavební povolení**  Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného stavebního povolení | SO01 Produkční stáj, OMD, dojírna, minimlékárna  SO02 Objekt pro hospodářská zvířata – prasata, drůbež, králíci  SO03 Ustájení koní  SO04 Objekt pro hospodářská zvířata – ovce, kozy  SO05 Boudy pro plemenné kance  SO06a Venkovní jízdárna, SO06b Krytá jízdárna  SO07 Teletník  SO08 Stáj pro výkrm skotu  SO09 Včelí úly  SO10 Silážní/senážní žlaby, sila  SO11 Velkokapacitní sila na obiloviny  SO12 Sklad sena a slámy  SO13 Plocha pro senážní vaky  SO14 Dílna, garáže  SO15 Sklad strojů  SO16 Mobilní sklad strojů  SO17 Mobilní rampa pro mytí zemědělské techniky  SO18 Váha stabilní  SO19 Infocentrum, farmářský obchod, ekoporadna, knihovna  SO20 Bourárna masa  SO21 Muzeum zemědělské a potravinářské techniky  SO22 Multifunkční hala – učení pod střechou, výstavy, ukázky,  SO23 Parkoviště  SO24 Odpočinková, herní a vzdělávací zóna, meteostanice  SO25 Ekocentrum – přístřešek, remízek, hmyzí hotel, ovocné stromy a keře, recyklační koutek  1. Areálové přípojky elektřiny  2. Areálový rozvod vody  3. Vrt na vodu  4. Splašková kanalizace  5. Čistička odpadních vod  6. Dešťová kanalizace  7. Kořenová čistička s jezerem  1. Areálové komunikace a zpevněné plochy |

1. **ETAPA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumentace pro provádění stavby**  vč. soupisu prací s výkazem výměr  a položkového rozpočtu  součinnost při výběru dodavatele stavby | SO01 Produkční stáj, OMD, dojírna, minimlékárna  SO02 Objekt pro hospodářská zvířata – prasata, drůbež, králíci  SO03 Ustájení koní  SO04 Objekt pro hospodářská zvířata – ovce, kozy  SO09 Včelí úly  SO14 Dílna, garáže  SO16 Mobilní sklad strojů  SO17 Mobilní rampa pro mytí zemědělské techniky  SO18 Váha stabilní  SO19 Infocentrum, farmářský obchod, ekoporadna, knihovna  SO24 Odpočinková, herní a vzdělávací zóna, meteostanice  SO25 Ekocentrum – remízek, hmyzí hotel, ovocné stromy a keře, recyklační koutek  1. Areálové přípojky elektřiny  2. Areálový rozvod vody  4. Splašková kanalizace  5. Čistička odpadních vod  6. Dešťová kanalizace  7. Kořenová čistička s jezerem  1. Areálové komunikace a zpevněné plochy |

|  |  |
| --- | --- |
| Výkon autorského dozoru | ANO |
| Licence pro užití autorského díla | ANO |

1. **ETAPA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumentace pro provádění stavby**  vč. soupisu prací s výkazem výměr  a položkového rozpočtu  součinnost při výběru dodavatele stavby | SO05 Boudy pro plemenné kance  SO06a Venkovní jízdárna, SO06b Krytá jízdárna  SO07 Teletník  SO08 Stáj pro výkrm skotu  SO10 Silážní/senážní žlaby, sila  SO11 Velkokapacitní sila na obiloviny  SO12 Sklad sena a slámy  SO13 Plocha pro senážní vaky  SO15 Sklad strojů  SO20 Bourárna masa  SO21 Muzeum zemědělské a potravinářské techniky  SO22 Multifunkční hala – učení pod střechou, výstavy, ukázky,  SO23 Parkoviště  3. Vrt na vodu |

|  |  |
| --- | --- |
| Výkon autorského dozoru | ANO |
| Licence pro užití autorského díla | ANO |