| # záZNAM Z PROJEDNÁNÍ PROJEKOVÉ DOKUMENTACE # II/187 KOLINEC, průtah # ZE DNE 12.6.2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Přítomni: | Viz prezenční listina |  |
| - 1. Důvody a cíle jednání |  |  |
| - Zkoordinovat postup výstavby komunikace a souvisejících objektů s výstavbou vodohospodářských inženýrských sítí, upřesnění požadavků na řešení detailů a specifikace požadovaných materiálů |  |  |
| - 2. Závěry a průběh jednání |  |  |
| - Etapizace bude dle návrhu p. Koštela, návrh je již zapracován do PD vč. Výkresů DIO. - V každé etapě bude komunikace uzavřena po dobu stavebních úprav komunikace. Po dobu uložení inženýrských sítí při kraji vozovky bude v etapách, kde to prostorové uspořádání inženýrských sítí umožňuje (tj.etapy 1, 2 a 5) provoz jedním jízdním pruhem se světelnou signalizací. Do PD bude doplněn vzor řešení DIO se SSZ. - Po dobu uzavírky bude i uzavřený úsek komunikace umožněn vjezd IZS – musí být zřízena provizorní rampa na začátku/konci výkopu pro konstrukci vozovky - Objízdné trasy budou: - Pro tranzitní dopravu po celou dobu realizace stavby přes Horažďovice – tato trasa bude vyznačena dle výkresu DIO - Pro místní dopravu osobními automobily, linkovými autobusy a zásobování místních podniků: - Etapa 1 – přes Mladice - Etapa 2, 3f – přes Mlázovy - Etapa 3e – provizorní komunikací - Etapa 3d – po zpevněné ploše před požární zbrojnicí - Etapy 3b, 3c – komunikacemi Nádražní a Jindřichovická - Etapy 3a, 5 – přes Mokrosuky, Drouhaveč - Etapa 4 – místní komunikací na p.č. 60/1 - Projektanti odhadnou dobu provádění jednotlivých etap - Práce na etapě 3a by neměly být prováděny v červenci, z důvodu přístupu na zemědělské pozemky. - Realizace stavby bude ve vazbě na stavbu II/187 Čiháň - Kolinec. Stavba II/187 Čiháň - Kolinec bude začínat pravděpodobně v r. 2020 1. etapou obchvatu Brodu, v r. 2021 může začít stavba II/187 Kolinec průtah. - Na provádění stavby s uzavírkou komunikace bude upozorněn majitel skladů ovoce a zeleniny – Jednota Sušice - Pro zařízení staveniště bude využita plocha provizorní komunikace po výstavbě mostu 187-007. Z toho vyplývá, že most 187-007 bude realizován nejdříve - V rozpočtu bude v každé etapě položka pasport okolních nemovitostí - V harmonogramu je třeba počítat s archeologickým výzkumem v centru obce – etapy 3a, 3b, 3c, 3d. Archeologický výzkum proběhne na základě smlouvy mezi stavebníky a Muzeem Klatovy nebo s Archeologickým ústavem AV ČR. - Uzavírky a objížďky projedná projektant mimo jiné s Poved - Místo pro přecházení v km 0,832 bude vypuštěno z důvodu vzdálenosti od přechodu pro chodce méně jak 50 m - Je třeba dořešit výšky směrovacích ostrůvků u okružní křižovatky – projednat s Policií ČR, DI Klatovy - Projektant bude kontaktovat p. Líbalovou – tel. 606 610 438 pro zjištění podmínek dotace - Mezi mosty 187-007 a 187-008 bude pro chodníky užita dlažba z žulových kostek. Ve sjezdech budou kostky 10x10x10 cm, využijí se stávající z chodníku a odvodňovacího proužku mezi Jindřichovickou a Nádražní. Projektant porovná výměry ploch. Zbytek ploch bude z nakupovaných kostek, a to mozaikových. Před č.p. 23 a 24 jsou žulové dlaždice, budou využity pro opětovné zadláždění této části chodníku. V úseku s žulovou dlažbou budou užity žulové obrubníky. - Případné dlažební kostky v konstrukci vozovky jsou majetkem SÚS PK, budou předány SÚS PK. - Ohledně specifikací materiálů jako asfaltové pojivo, kanalizační šachty a svodidla vznese projektant dotaz na SÚS PK – p. Kadlece. - Rozdělení nákladů bude dle PD – předloženého konceptu DSP s tímto upřesněním: - Odvodnění bude platit Městys i SÚS PK podle podílu odvodňovaných redukovaných ploch - Obrubníky bude platit SÚS PK jen tam, kde za nimi není chodník - Napojení sjezdů a místních komunikací (na novou niveletu silnice) platí SÚS PK - Vedlejší rozpočtové náklady bude hradit částečně Městys Kolinec a částečně SÚS PK. - Zapsal - Robert Juřina, 13.6.2019 |  |  |