SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1.	Označení stavby	2

1.2.	Investor	2

1.3.	Místo stavby	2

1.4.	Stupeň projektu	2

1.5.	Projektant	2

2.	Základní údaje o stavbě	2

2.1.	Stručný popis návrhu stavby	2

2.2.	Předpokládaný časový průběh stavby	3

2.3.	Rozdělení stavby do fází, časový průběh stavby	3

2.3.1	0. fáze	3

2.3.2	1. Fáze	3

2.3.3	2 .Fáze	4

2.3.4	3. Fáze	4

2.3.5	4. Fáze	5

2.3.6	5. fáze	5

2.4.	Svoz domovního odpadu během stavby	5

2.5.	Provedené průzkumy	5

2.5.1	Zkoušky na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v demolovaných asfaltových směsích	5

2.5.2	Zkoušky na obsah PAU v odkopávaných zeminách	6

2.6.	Pozemky dotčené stavbou	6

3.	Plochy pro zařízení staveniště	9

4.	Dotčená ochranná pásma	10

5.	Zásah stavby do území	10

6.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	10

7.	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě	10

8.	Vytýčení stavby, pevné a výškové body	11

# Identifikační údaje

## Označení stavby

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

## Investor

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

## Místo stavby

Plzeň, k.ú.: Újezd (okres Plzeň-město); 722685, k.ú. Červený Hrádek

## Stupeň projektu

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

## Projektant

Generální projektant:

Ing. Čeněk Stehlík, projekční kancelář, Zábělská 46, Plzeň, 312 00

ŽL vydaný Magistrátem města Plzně ev.č. 340500/9398

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby pod č. 0200220

IČ: 11410949

Specialisté:

Petr Pražma, autorizovaný technik – odvodnění komunikace

Ing. Ladislav Vostrý, autorizovaný inženýr – veřejné osvětlení

Luděk Jirásek, autorizovaný technik 0200059

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby

Projektová dokumentace vznikla složení dvou projektových dokumentací pro stavební povolení  - 1. a 2. části pod stejnými názvy.

1 .část řešila úsek mezi křižovatkou Staroveská x Hrádecká a končila na začátku zástavby v Červeném Hrádku.   2. část zahrnovala úsek od začátku zástavby v ČH a končila na konci Červeného Hrádku ve směru na Chrást.

Z vývoje situace kolem rozhodování investorů, které části se budou stavět v jaké době vznikl požadavek na realizaci úseku od křižovatky Hrádecká x Staroveská bez křižovatky až po křižovatku  Červenohrádecká x K Fořtovně  včetně křižovatky a úseku cca 150 m za křižovatkou , včetně ulice Pod Hospodou a části ulice K Fořtovně.

Z tohoto důvodu jsou některé objekty rozděleny na 1. a 2. část, aby se zachovalo rozdělení objektů z přechozích stupňů.

Rozdělení objektů je formální, nekoresponduje s rozdělením stavby na jednotlivé fáze.

Podrobnější popis a technické provedení jednotlivých objektů je uveden v technických zprávách těchto objektů, tato zpráva se soustředí na společné podmínky a souvislosti jednotlivých fází a objektů.

## Předpokládaný časový průběh stavby

Zahájení:	5/2022

Konec:		10/2024

## Rozdělení stavby do fází, časový průběh stavby

Stavba představuje kompletní rekonstrukci cca 1200 m silnice a 2 x 120 m místních komunikací včetně přeložek inženýrských sítí. Silnice III/18016 je hlavní komunikací pro obsluhu Červeného Hrádku ve vztahu K Plzni.

Z důvodů minimálního přerušení dopravního přístupu  do jednotlivých částí Červeného Hrádku je stavba rozdělena na 6 fází, včetně přípravy staveniště – úpravy objízdných tras.

### 0. fáze

Jedná se o uzavírku silnice III/18019a  - ulice K Fořtovně v úseku   za sjezdem ze silnice I/26 – před křižovatkou K Fořtovně x Pod Hospodou. V tomto úseku budou provedeny 4 výhybny jako úpravou objízdné trasy pro další fáze stavby.

Náhradní objízdná trasa bude vyznačena na Hrádecké ulici, Hřbitovní a Rokycanské ulici.

Opatření se nedotýká linek MHD a VLD.

Předpokládaná doba uzavírky je cca 1 měsíc.

### 1. Fáze

Jedná se uzavírku Hrádecké ulice v oblasti křižovatky Hrádecká x Staroveská ulice.  V tomto úseku se bude pokládat část nové kanalizace do Hrádecké ulice.

Náhradní objízdná trasa bude vyznačena v úseku křižovatka Hrádecká x Hřbitovní, křižovatka  Hřbitovní x Rokycanská, křižovatka  Rokycanská x K Fořtovně, křižovatka K Fořtovně x Červenohrádecká.

Objízdná trasa pro linku MHD č.28 je ulicemí Klabavská, Kyšická, V. Rojíka a Staroveská. Ve směru Bukovec – Doubravka bude po dobu uzavírky zřízena provizorní zastávka v Ejpovické ulici  před křižovatkou Ejpovická x Hrádecká.    Ostatní linky MHD do Červeného Hrádku použijí výše uvedenou objízdnou trasu.

Linka VLD č. 440253  ( Kyšice) pojede náhradní trasou křižovatka Hrádecká x Hřbitovní, křižovatka Hřbitovní x Rokycanská, křižovatka I/26 x Letkovská, křižovatka Letkovská x Hrádecká (Kyšice).

Linka VLD č. 440254 (Dýšina) pojede náhradní trasou křižovatka Hrádecká x Zábělská, křižovatka II/233 x III/23323,  Plzeňská ulice (Dýšina)

Předpokládaná doba uzavírky je cca 1 měsíc.

### 2 .Fáze

Bude uzavřen úsek Červenohrádecké ulice  od Křižovatky Hrádecká x Staroveská (bez křižovatky) až před křižovatku Červenohrádecká x Na Lukách (křižovatka blíže k návsi).   V této části proběhne kompletní rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí.

Objízdná trasa zůstane vyznačena stejně, jako v 1. fázi.

Linka č. 28 bude jezdit po regulérní trase Hrádecká x Staroveská.

Ostatní linky MHD a VLD   pojedou stejně, jako v přechozí fázi.

Předpokládaná doba uzavírky je 11 měsíců.

### 3. Fáze

V této fázi bude uzavřen úsek Červenohrádecké ulice mezi křižovatkou Červenohrádecká x Na lukách a křižovatkou Červenohrádecká x K Fořtovně ( bez této křižovatky).   V této části proběhne kompletní rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí.

Objízdná trasa zůstane vyznačena stejně, jako v 1.a 2. fázi.

Linka č. 28 bude jezdit po regulérní trase Hrádecká x Staroveská.

Ostatní linky MHD a VLD   pojedou stejně, jako v 2. fázi.

Předpokládaná doba uzavírky je 4 měsíce.

### 4. Fáze

Ve 4. fázi bude uzavřen prostor křižovatky Červenohrádecká x K Fořtovně, ulice Pod Hospodou a část ulice K Fořtovně.   Bude prováděna kompletní rekonstrukce křižovatky přestavbou na okružní křižovatku a s tím spojené přeložky inženýrských sítí.

Objízdná trasa bude vyznačena přes Hřbitovní ulici, po Rokycanské ( silnici I/26), přes křižovatku I/26 na Kyšice a odtud Hrádeckou ulicí po silnici III/18016 Vesnickou ulicí do Červeného Hrádku na křižovatku  Vesnická x Červenohrádecká.

Linka MHD č. 38 pojede objízdnou okružní trasou Hřbitovní – Rokycanská – K Fořtovně- Pod hospodou -Červenohrádecká, kde bude postavena provizorní zastávka která bude využívána i pro odstav.   Ulice Pod hospodou bude pro ostatní provoz uzavřena.

Linka VLD 440253 pojede jako ve 3. fázi, přes Rokycanskou  přímo do Kyšic.

Linka VLD 440 254 pojede po stejné trase jako ve 3. fázi.

### 5. fáze

V této fázi budou úplně uzavřeny ulice Pod Hospodou a část ulice K Fořtovně v úseku Červenohrádecká – křižovatka K Fořtovně x Pod Hospodou.

Objízdná trasa bude vyznačena z Rokycanské ulice přes Hřbitovní  a Hrádeckou ulici.

Tato fáze se nedotýká provozu linek MHD a VLD, která budou jezdit po regulérních trasách na rekonstruované komunikaci.

## Svoz domovního odpadu během stavby

V jednotlivých fázích stavby zhotovitel zajistí svoz nádob na domovní odpad z nepřístupných částí stavby a území na  místa přístupná pro vozy odvozu odpadu vždy den před předpokládaným odvozem.   Taková místa jsou vyznačena v příloze B.2. Obvod staveniště.

Podrobné podmínky pro přístup a svoz projedná zhotovitel s odvozcem odpadu ( Čistá Plzeň)v předstihu před započetím stavebních prací v jednotlivých fázích.

## Provedené průzkumy

### Zkoušky na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v demolovaných asfaltových směsích

Zkoušky byly provedeny na třech vývrtech asfaltových směsí z konstrukce vozovky a všechny vzorky jsou podle výsledků zkoušky zařazeny do třídy ZAS-T1, tedy se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs.  Podle požadavků investorů bude tato směs na stavbě odkoupena zhotovitelem stavby a dále s ní bude nakládáno ve smyslu ZAS-T1 dle uvážení zhotovitele.

### Zkoušky na obsah PAU v odkopávaných zeminách

Byly provedeny dva rozbory na odebraných vzorcích:

První rozbor dle vyhlášky 294/2005 Sb. tab. 10.1 a 10.2 byl proveden pro možnost ukládat vytěženou zeminu kdekoliv na povrch terénu. V této analýze byly překročeny limity pro dva parametry a to Arsen a PAU. Následně byla provedena analýzu dle vyhlášky 294/2005 Sb. tab. 2.1 - výluh IIa. V této analýze byly splněny u všech parametrů stanovené limity a vytěženou zeminu tak lze ukládat na skládky ostatního odpadu.  Nejbližší taková skládka je na Vysoké, kam  je předpokládáno uložení tohoto odpadu.

## Pozemky dotčené stavbou

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích ve vlastnictví města a České republiky – ve správě státního pozemkového úřadu.

Pozemky dotčené umístěním stavby:

Katastrální území: Újezd (okres Plzeň – město) 722685

| číslo pozemku | druh pozemku | Způsob využití (ochrana nem.) | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000/1 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 1021 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 1113/3 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 1113/4 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 1230 | orná půda | (ZPF) | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha |
| 1236 | orná půda | (ZPF) | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha |
| 1237/4 | orná půda | (ZPF) | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha |
| 1244 | ostatní plocha | silnice | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 1251/2 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |

Katastrální území Červený Hrádek u Plzně (okres Plzeň – město) 621081

| číslo pozemku | druh pozemku | Způsob využití (ochrana nem.) | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 99/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 168/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 216/20 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 263/3 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 263/9 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 263/10 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 264/6 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 266/2 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 266/3 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha |
| 266/18 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 267/3 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 268/2 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha |
| 268/4 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 270/1 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 271/1 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 271/2 | zeleň | Ostatní plocha | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 271/18 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 278/1 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 279 | ostatní plocha | Jiná plocha | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 280 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 281/4 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 288/2 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 289/3 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 290/3 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 291/5 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 292/3 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/1 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/7 | ostatní plocha | Ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/221 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/129 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/189 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/202 | Trvalý travní porost | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 350/219 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 355/14 | ostatní plocha | jiná plocha | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 361/16 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 361/6 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 361/8 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 361/11 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 361/15 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 362/10 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 362/11 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 362/12 | zahrada | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 751 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 752/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 754/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 755 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 757 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 759/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 759/2 | ostatní plocha | silnice | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 759/3 | ostatní plocha | silnice | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 759/4 | ostatní plocha | silnice | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 759/5 | ostatní plocha | silnice | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 759/8 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 759/10 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 786/1 | ostatní plocha | silnice | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 32600 Plzeň |
| 787/12 | orná půda | (ZPF) | Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1,30100 Plzeň |
| 788/1 | orná půda | (ZPF) | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha |

Před zahájením prací v jednotlivých fází zhotovitel zajistí 3 týdny před uzavřením úseku informovanost dotčených nemovitostí o uzavírce nemožnosti provozu vozidel do dotčených nemovitostí.

# Plochy pro zařízení staveniště

V příloze B.2. projektové dokumentace jsou vyznačeny plochy v obvodu staveniště, které je možné v jednotlivých fázích stavby využít pro plochy zařízení staveniště nebo skládky materiálu.  Na závěru stavebních prací budou tyto plochy uvedeny do stavu předepsaného projektovou dokumentací nebo stavu původního.

Jakékoli další nárokované plochy stavbou pro tyto účely si zajišťuje zhotovitel v rámci vedlejších nákladů.

# Dotčená ochranná pásma

Stavba se nenachází na chráněném území ani v zátopovém pásmu.

Stavba zasahuje ochranné pásmo podzemní sítí spojových slaboproudých kabelů, VN a NN rozvodů elektřiny, kabelů VO, kanalizace, vodovodního potrubí a kabelu rozvodu NN a NTL plynu.  V prostorech nad podzemními sítěmi a těchto ochranných pásmech se musí postupovat v souladu s podmínkami práce v ochranných pásmech vydanými příslušnými správci.

Před zahájením prací nechá zhotovitel stavby tyto sítě na místě vytýčit jejich správci.

# Zásah stavby do území

Stavba se nachází na pozemcích bez ochrany PUPFL.

Na území stavby se nenachází prvky ÚSES, VKP nebo památkově chráněné.

Stavba zasahuje pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu, na něž byl vydán souhlas s odnětím ze ZPF.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Během provádění stavby s ohledem na její malý rozsah budou potřebné energie dodávány přenosnými agregáty zhotovitele stavby.

Voda pro potřeby stavby bude na stavbu dovážena do přenosných nádrží.

Zhotovitel podle svého uvážení může postupovat jiným způsobem v souladu s podmínkami provádění stavby.

# Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména:

vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky.

ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními event. při práci pod vzdušným vedením nízkého napětí.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech.

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebi zásahu do těchto sítí.  Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za jehož dozoru budou práce realizovány.

# Vytýčení stavby, pevné a výškové body

Vytýčení stavby je patrné z příloh PD.  Hlavní vytyčovací body jsou uvedeny v souřadném systému JTSK. Všechny výškové kóty jsou ve výškovém systému B. p. v.