## List1
ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
stavba: | REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY
místo: | Plzeň
týden č. |  | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Předání a převzetí staveniště:
Zahájení stavebních prací :
1 | příprava zakázky, zřízení staveniště | bar: 1 to 2
2 | Bourací práce | bar: 3 to 20
3 | rekonstrukce stávajících stropů | bar: 11 to 28
4 | rekonstrukce střechy | bar: 15 to 37
5 | Výtahová šachta + technologie výtahu | bar: 15 to 30; 45 to 46
6 | Svislé konstrukce- příčky | bar: 13 to 26
7 | Hrubé rozvody ZTI,ÚT,EL.,VZT | bar: 14 to 34
8 | Úprava povrchů | bar: 17 to 37
9 | Podlahové konstrukce | bar: 25 to 42
10 | okna a dvěře - repase, demontáž montáž | bar: 10 to 15; 40 to 50
11 | Obklady a dlažby | bar: 34 to 45
12 | Venkovní úpravy dvora | bar: 38 to 47
13 | Malby a nátěry | bar: 42 to 52
14 | Dokončovací práce | bar: 43 to 53
15 | likvidace zařízení staveniště, předání, kolaudace | bar: 54 to 55