## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {a3df563c-bb04-49dc-ba83-1a74dc6755f1}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 05/2023 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavba technického vybavení objekt na st.p.parc.č. 2/5-k.ú. Oselce | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Oselce | [8 empty] | Datum: |  | 2. 5. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Střední škola a Základní škola, Oselce | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Ing. Václav Sládek | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Jitka Heřmanová | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 05/2023
| Stavba: | [6 empty] | Stavba technického vybavení objekt na st.p.parc.č. 2/5-k.ú. Oselce
| Místo: | [6 empty] | Oselce | [6 empty] | Datum: |  | 2. 5. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Střední škola a Základní škola, Oselce | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Václav Sládek |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Jitka Heřmanová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a3df563c-bb04-49dc-ba83-1a74dc6755f1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 710 |  |  |  | Výměna oken | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {87c62f67-ffbb-446a-8eb9-538245f5cdd5} | {a3df563c-bb04-49dc-ba83-1a74dc6755f1} | 2

## SO 710 - Výměna oken
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {87c62f67-ffbb-446a-8eb9-538245f5cdd5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavba technického vybavení objekt na st.p.parc.č. 2/5-k.ú. Oselce
Objekt:
SO 710 - Výměna oken
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Oselce |  |  | Datum: | 2. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Střední škola a Základní škola, Oselce |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Václav Sládek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jitka Heřmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavba technického vybavení objekt na st.p.parc.č. 2/5-k.ú. Oselce
Objekt:
SO 710 - Výměna oken
Místo: |  |  | Oselce |  |  | Datum: | 2. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Střední škola a Základní škola, Oselce |  |  | Projektant: | Ing. Václav Sládek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavba technického vybavení objekt na st.p.parc.č. 2/5-k.ú. Oselce
Objekt:
SO 710 - Výměna oken
Místo: |  |  | Oselce |  |  | Datum: | 2. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Střední škola a Základní škola, Oselce |  |  | Projektant: | Ing. Václav Sládek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jitka Heřmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.9526 |  | 5.2689 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.5041 |  | 4.6992 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.6807 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.26723 | 6.6807 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696292756
| VV |  | (2,6*18+0,8*4)*0,5 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.8175 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 135.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 4.5508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167358029
| VV |  | (4*6+2,4*3+2,6*9+(2,7+0,8)*2)*2*1,1 |  | 135.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm | m | 123.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.21683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275994910
| VV |  | ((2,7+0,8)*2+2,4*3+4*6+2,6*9)*2 |  | 123.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 28375948 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm | m2 | 27.104 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.049871 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279533504
| VV |  | ((2,7+0,8)*2+2,4*3+4*6+2,6*9)*2*0,2 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00585 |  | 4.6992 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 155.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35505403
| VV |  | (20+25)*3,45 |  | 155.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 2328.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240356511
| VV |  | 155,25*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2328.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 155.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468297156
8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104967507
| VV |  | 20+25 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 85.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 4.6992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284192526
| VV |  | "bourání stávající výplně oken"(4*6+2,4*3)*2,6+2,7*0,8*2 |  | 85.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 5.269 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586561444
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.269 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310748014
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 47.421 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078070034
| VV |  | 5,269*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 5.269 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142093832
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 11.504 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830523804
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4485 |  | 0.56968 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13103 |  | 0.061122 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 36.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.061122 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536709173
| VV |  | 4*6+2,4*3+2,7*2 |  | 36.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 764216644 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 36.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 0.13103 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659445401
17 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.131 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941292667
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1508 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0011232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63345233
| VV |  | 2,7*0,8*2 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 61140044 | okno plastové s fixním zasklením bezpečnostní sklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03472 | 0.14999 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194795330
20 | K | 766622133 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 81.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.021902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95958491
| VV |  | (4*6+2,4*3)*2,6 |  | 81.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 61140056 | okno plastové otevíravé/sklopné bezpečnostní sklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m | m2 | 81.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03642 | 2.9544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598772574
22 | K | 766629513 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm | m | 123.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.023408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845771918
| VV |  | (4*6+2,4*3+2,6*9+(2,7+0,8)*2)*2 |  | 123.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 3.151 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849853360
24 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 3.151 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21028798
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12131 |  | 0.50856 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.001872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729715590
| VV |  | (4*6+2,4*3)*0,2 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.50856 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683602214
27 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471278210
28 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499152079
29 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76396727
30 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.030576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326741389
| VV |  | 4*6+2,4*3 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 6.864 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 0.088546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073998845
| VV |  | 31,2*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.121 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420477269
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.045338 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 784181105 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 98.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.019712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505892287
34 | K | 784211105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 98.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.025626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52329877
| VV |  | (4*6+2,4*3+2,6*9+(2,7+0,8)*2)*2*0,8 |  | 98.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 | m2 | 98.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505555678
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1449093747
| P |  | Poznámka k položce: kontejner, pronájem, odvoz | [15 empty] | P | 2
37 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -678826081
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1037204716
39 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1047548132
| P |  | Poznámka k položce: Ekologická likvidace odpadu | [15 empty] | P | 2