váš dopis zn:

ze dne:

naše zn.:	KPP/2605/14

Sp. zn.:  	           ZN/219/KPP/14

vyřizuje:	Bc. Filip Beránek

tel.:	377195284

e-mail:	filip.beranek@plzensky-kraj.cz

datum:  30.10.2014

Výzva zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

(dále jen „zakázka“)

- Zadavatel zakázky

Plzeňský kraj

sídlo:		 Škroupova 18, 306 13 Plzeň

zastoupený:	Václavem Šlajsem - hejtmanem PK

IČO: 		70890366

DIČ:		CZ70890366

K jednání a podepisování ve věci veřejné zakázky oprávněn ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiří Leščinský.

kontaktní osoba zadavatele: Bc. Filip Beránek

tel.: 377195284 / 733698664

e-mail: filip.beranek@plzensky-kraj.cz

URL adresa E-ZAK – přímý neomezený a dálkový elektronický přístup, kde je možné nalézt písemnou výzvu obsahující zadávací podmínky k podání nabídky včetně příloh. Zde budou také zveřejňovány dodatečné informace:

https://ezak.cnpk.cz/vz00003161

- Druh veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka malého rozsahu se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se podle předmětu plnění o veřejnou zakázku na služby, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje 1 mil. Kč bez DPH. Tato písemná výzva a údaje v ní obsažené jsou zároveň zadávacími podmínkami.

- Vymezení předmětu zakázky: Realizace expozice Regiontour 2015

Uchazeč zrealizuje stavbu expozice na ostrovní ploše 120 m2 (rozměry 10x12 m) dle předem stanoveného architektonického návrhu splňující další podmínky uvedené v příloze vzoru smlouvy, který je nedílnou součástí této výzvy. Celkové pojetí expozice by se mělo vztahovat k pivu a pivovarnictví.

Kromě vlastní realizace výstavní expozice je součástí zakázky též:

- architektonický návrh,

- výzdoba,

- catering formou studeného bufetu (1. den 170 osob, 2. den 100 osob, 3. a 4. den 50 osob),

- úklid,

- montáž, demontáž, doprava a uskladnění v souvislosti s instalací expozice na veletrhu    Regiontour v roce 2015, přičemž veškeré součásti expozice zůstanou po celou dobu plnění smlouvy ve  vlastnictví uchazeče.

Výstavní expozice bude tvořena z následujících součástí:

A. Expozice – 12 ks výstavních stánků:

Zpracování grafického návrhu, výroba, příprava, stavba a demontáž otevřených výstavních stánků (příp. výstavních pultů), které budou mít jednotnou podobu – 1 výstavní stánek bude zahrnovat informační pult s uzamykatelnou skříňkou, barovou židli, jednací stolek a dvě židle společně vždy pro dva vystavovatele, grafický poutač (límec) s označením vystavovatele, grafickou plochu (panel).

Celková podoba výstavních stánků bude tvořit jednotný celek - expozici.

B. Expozice Plzeňského kraje a města Plzně.

Zpracování grafického návrhu, výroba, příprava, stavba a demontáž expozice Plzeňského kraje a města Plzně, která bude tvořit jednotný, ale zároveň dominantní celek. Výstavní expozice bude zahrnovat 3x2 informační pulty s uzamykatelnými skříňkami, grafické poutače (límce) s označením vystavovatele, grafické plochy (panely a osvětlení). Expozice bude dále disponovat vlastním zázemím, příručním skladem, kuchyňkou (nutná el. přípojka) a otevřeným sezením pro hosty.

C. Expozice – 3 ks výstavních stánků (výčepních pultů) pro pivovary:

Zpracování grafického návrhu, výroba, příprava, stavba a demontáž výčepních pultů. Výstavní stánek bude kromě výčepního pultu zahrnovat i prostor pro prezentaci pivovarů (např. stojany, menší výstavní pulty), barovou židli, společnou a prostor pro uskladnění sudů.

D. Ostatní součásti výstavní expozice:

1. Uzamykatelný příruční sklad pro vystavovatele.

2. Uchazeč zajistí internetové připojení a dále zapůjčí 1 notebook s pevným připojením k internetu na expozici Plzeňského kraje.

3. Uchazeč zajistí potřebné vybavení stánku Plzeňského kraje (nádobí, presovač, chladící vitrína, koberec, apod.), 2 stojany s barely vody a dále dekoraci stánku.

- Místo plnění zakázky:

Expozice Plzeňského kraje na 24. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2015 v areálu Veletrhů Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno.

### 5.   Doba plnění veřejné zakázky:

24. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2015 se bude konat

ve dnech  15.–18.01.2015.

# 6.  Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

Nejpozději do 18.11.2014 do 08:30 hodin poštou na  adresu Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, nebo osobně či kurýrní službou do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce opatřené razítkem uchazeče a obchodním názvem a adresou uchazeče, IČO uchazeče, obálka bude výrazně označena nápisem „Realizace expozice Regiontour 2015“. Obálka musí obsahovat zvýrazněné označení „NEOTEVÍRAT“. Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 18.11.2014 od 08.30 hodin v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň, kancelář č. E110.

Otevírání obálek mají právo se účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí.

- Zpracování nabídkové ceny podle místa plnění zakázky:

- za jeden výstavní stánek (čl. 3, odd. A) a za každý další výstavní stánek dle potřeby zadavatele

(max. 2 ks);

- za jeden výstavní pult pro pivovary (čl. 3, odd. C);

- za speciální expozici Plzeňského kraje a města Plzně (čl. 3, odd. B);

- za čl. 3, odd. D celkem, dle vymezení předmětu zakázky;

- celková nabídková cena předmětu zakázky.

Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit. Výše uvedená celková cena zahrnuje kromě vlastního pronájmu výstavní expozice rovněž náklady uchazeče spojené s grafickým zpracováním nabídky, instalací, rozmístěním výstavních expozic, s jejich odstraněním z místa konání veletrhu, s jejich dopravou na a z místa konání veletrhu. Nabídková cena bude uchazečem zpracována v české měně, jednak jako cena bez DPH a dále jako cena s DPH u každé položky i celkem.

- Hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky je 495 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální limitní hodnota. V případě, že uchazeč tuto hodnotu překročí, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč bude vyloučen z výběrového řízení.

- Prokázání kvalifikačních předpokladů a obsah nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto:

- Titulní list – údaje o společnosti, název veřejné zakázky.

- Obsah nabídky (zadavatel požaduje číslování všech stránek včetně obsahu).

- Vyplněný Krycí list nabídky opatřen identifikačními údaji uchazeče a s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče - viz Příloha č. 2 Výzvy.

- Grafický návrh provedení jednoho výstavního stánku, výstavního pultu pro pivovary, speciální expozice Plzeňského kraje a města Plzně.

- Grafický návrh celkového rozmístění jednotlivých výstavních stánků, speciální expozice Plzeňského kraje a města Plzně, výstavních stánků pro pivovary a příručních skladů.

- Zpracování nabídkové ceny (viz čl. 7).

  - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - viz Příloha č. 4 Výzvy.

  - Čestné prohlášení uchazeče o tom, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly ovlivnit výsledek hodnocení nabídek, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje.

- Čestné prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení - viz Příloha č. 3 Výzvy):

- Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu  k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

- Čestné prohlášení o tom, že vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek uchazeče nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

- Čestné prohlášení o tom, že uchazeč není v likvidaci.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále  na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce.

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce.

  - Aktuální doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky v  kopii ne starší 3 měsíců k poslednímu dni pro podání nabídky.

  - Aktuální výpis uchazeče z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců k poslednímu dni pro podání nabídky, je-li v něm uchazeč zapsán (v kopii).

  - Seznam alespoň 10 dodávek obdobného charakteru a rozsahu dle předmětu plnění zakázky, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením objednatele, rozsahu, místa, doby plnění a kontaktu. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat jménem či za uchazeče.

- Podmínky plnění veřejné zakázky

- Obchodní podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 1 Výzvy – Návrhu smlouvy o poskytnutí služeb. Uchazeč vyplní požadované údaje v tomto návrhu smlouvy (označení uchazeče, ceny za předmět plnění, podpis) a současně ke smlouvě vypracuje a přiloží její Přílohu č. 2 dle článku VII. Povinnosti smluvních stran, odst. 2. Tento návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče bude součástí nabídky uchazeče.

- Celková cena za předmět plnění je splatná na základě faktury vystavené uchazečem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury činí dle dohody smluvních stran 60 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla zadavatele. Úplata bude uchazeči poskytována bezhotovostní formou převodem na účet uchazeče uvedený ve faktuře.

- V případě prodlení zadavatele se splatností faktury je uchazeč oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Bude-li uchazeč v prodlení s instalací, rozmístěním nebo odstraněním výstavních expozic, je zadavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny za předmět plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost závazek splnit a není tím dotčeno právo na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla.

11.  Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12.  Hodnotící kriteria

Základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky, která se skládá z dílčích hodnotících kriterií.

Dílčí hodnotící kritéria

- „Celková nabídková cena předmětu zakázky bez daně z přidané hodnoty“- váha 55%

- „Provedení výstavního stánku, speciální expozice Plzeňského kraje a města s grafickými návrhy expozic“ a „Provedení celkové expozice včetně rozmístění jednotlivých výstavních stánků, příručních skladů, expozice pro Plzeňský kraj a město Plzeň a výstavních stánků pro pivovary“ - váha 45%

Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena předmětu zakázky bez daně z přidané hodnoty“ představuje celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní plnění předmětu zakázky.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro dílčí kritérium „Celková nabídková cena předmětu zakázky bez daně z přidané hodnoty“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro dílčí kritéria „Provedení výstavního stánku, speciální expozice Plzeňského kraje a města Plzně,

s grafickými návrhy expozic“ a „Provedení celkové expozice včetně rozmístění jednotlivých výstavních stánků, příručních skladů, expozice pro Plzeňský kraj a město Plzeň a výstavních stánků pro pivovary“ sestaví každý člen komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Zadavatel bude komplexně hodnotit grafickou úroveň zpracování, jednotný styl, estetickou podobu expozice jako celku, jednotlivých vystavovatelských pultů, pultů pro pivovary, nápaditost, barevnost a originalitu návrhů.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných

hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

13.  Dodatečné informace

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Zadavatel preferuje podání žádosti o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby zadavatele – filip.beranek@plzensky-kraj.cz.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým poskytuje zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji EZAK na profilu dané veřejné zakázky. Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

14.  Pokyny pro zpracování nabídky

Celá nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Zadavatel umožňuje, aby uchazeč podal nabídku také ve slovenském jazyce, který bude v tomto případě rovnocenný s českým jazykem. Pouze návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být vždy vyhotoven v jazyce českém.

Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo jím zmocněnou osobou; v takovém případě je uchazeč povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude (včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem uchazeče), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů listin nebo ověřených dokladů pro toto výběrové řízení nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělování stránek. Posledním listem nabídky, bude prohlášení uchazeče podepsané statutárním orgánem, případně příslušně zmocněnou osobou, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.

- Ostatní podmínky zadavatele

- Zadavatel je oprávněn upřesnit, změnit, doplnit nebo zrušit zadání zakázky bez uvedení důvodu, nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu, či neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

- Uchazeč, který podal nabídku na výzvu zadavatele, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného

uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

- Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli.

- Jednotlivé nabídky budou po skončení řízení uloženy u zadavatele a nebudou uchazečům vráceny.

- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat další max. 2 ks výstavní pulty, pokud to uchazeči sdělí ve lhůtě do 31.12.2014.

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, odpovídající době splnění předmětu zakázky.

V Plzni dne 30.10.2014

…………………………………………

Mgr. Jiří Leščinský

ředitel Krajského úřadu – Plzeňský kraj

Přílohy:

Příloha č. 1 Výzvy - Návrh smlouvy o poskytnutí služeb

Příloha č. 2 Výzvy - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 Výzvy - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Příloha č. 5 Výzvy - Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele